****

**проєкт**

**УКРАЇНА**

**КОЛОМИЙСЬКА МІСЬКА РАДА**

**Виконавчий комітет**

**Р І Ш Е Н Н Я**

**від \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ м. Коломия №\_\_\_\_\_\_\_**

|  |
| --- |
| **Про схвалення Програми підтримки розвитку та реконструкції газорозподільних мереж на території Коломийської міської територіальної громади на 2024-2025 роки** |

Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України [«Про ринок природного газу»](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/329-19),  постановою [Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/715/2014#n10) від 30.09.2015  № 2494 «Про затвердження Кодексу газорозподільних систем»виконавчий комітет Коломийської міської ради

**в и р і ш и в:**

1. Схвалити Програму підтримки розвитку та реконструкції газорозподільних мереж на території Коломийської міської територіальної громади на 2024-2025 роки (далі - Програма), додається.

2. Відповідальному виконавцю забезпечити подання Програми для затвердження Коломийською міською радою в установленому порядку.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови Романа ОСТЯКА.

**Міський голова Богдан СТАНІСЛАВСЬКИЙ**

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

рішення виконавчого комітету

міської ради

від \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ПРОГРАМА**

**підтримки розвитку та реконструкції**

**газорозподільних мереж на території Коломийської міської територіальної громади**

**на 2024-2025 роки**

**Замовник Програми** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **Богдан СТАНІСЛАВСЬКИЙ**

**Керівник Програми** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **Роман ОСТЯК**

**Виконавець Програми** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **Володимир НИЖНИК**

ПОГОДЖЕНО:

Управління економіки

міської ради\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **Інна ТКАЧУК**

Управління фінансів і

внутрішнього аудиту

міської ради \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **Ольга ГАВДУНИК**

Юридичний відділ

міської ради\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **Владислава МАКСИМ’ЮК**

**ПАСПОРТ ПРОГРАМИ**

**підтримки розвитку та реконструкції**

**газорозподільних мереж на території Коломийської міської територіальної громади**

**на 2024-2025 роки**

**1. Ініціатор розроблення Програми (замовник):** Коломийське

УЕГГ Івано-Франківської

філії ТОВ «Газорозподільні

мережі України»

**2. Розробник Програми:** Коломийське

УЕГГ Івано-Франківської

філії ТОВ «Газорозподільні

мережі України»

**3. Термін реалізації Програми:** 2 роки

**4. Етапи фінансування Програми:** 2024-2025 роки

**5. Обсяг фінансування Програми (тис. грн):** 1000,00

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Роки | Обсяги фінансування, тис. грн. | | | | |
| Всього | В т.ч. за джерелами фінансування | | | |
| Державний бюджет | Обласний бюджет | Міський бюджет | Інші джерела |
| 2024-2025 | 1000,0 | - | - | 1000,0 | - |
| В т. ч. |  |  |  |  |  |
| 2024 | 500,0 | - | - | 500,0 | - |
| 2025 | 500,0 | - | - | 500,0 | - |

**6. Очікувані результати виконання Програми:**

Належне виконання Програми дасть змогу вдосконалити функціонування газових мереж на території громади, підвищити рівень надійності та безпечності експлуатації газорозподільних систем, створити умови для зростання рівня якості життя та добробуту мешканців і подальшого соціально-економічного розвитку громади.

**7. Контроль та моніторинг виконання Програми:**

Контроль та моніторинг за ходом виконання завдань і заходів Програми на засадах координації і взаємодії здійснюється керівництвом громади (іншими визначеними посадовими особами громади) за участю фахівців Івано-Франківської філії ТОВ «Газорозподільні мережі України» відповідно до компетенції і напрямків.

**8. Терміни проведення звітності:** щоквартально, до 10 числа місяця, наступного за звітним кварталом.

**Замовник Програми**

Коломийська міська рада \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **Богдан СТАНІСЛАВСЬКИЙ**

**Керівник Програми**

Заступник міського голови \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **Роман ОСТЯК**

**Відповідальний виконавець:**

Начальник Коломийського

УЕГГ Івано-Франківської

філії ТОВ «Газорозподільні

мережі України»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **Володимир НИЖНИК**

**Обґрунтування доцільності**

**розроблення Програми підтримки розвитку та реконструкції газорозподільних мереж населених пунктів Коломийської територіальної громади на 2024-2025 роки**

1. **Загальна частина**

На сьогодні використання газу стало нормою і основною ознакою цивілізованого життя.

Роль і значення питання забезпечення природним газом є особливо важливим для соціально-економічного розвитку області, зокрема в умовах війни та запровадження воєнного стану. Істотною перевагою газового палива є поліпшення умов побуту населення, підвищення санітарно-гігієнічного рівня виробництва та скорочення шкідливих викидів в атмосферу.

Загальна протяжність газових мереж на території Коломийської громади становить 2539 км.

Водночас, 156,87 км. газових мереж є зношеними.

Кількість працюючих в Коломийському УЕГГ 244 осіб. Кількість споживачів послуг газових мереж 57551 осіб. Сума сплаченого податку на доходи фізичних осіб 6679 тис.грн до бюджету Коломийської міської територіальної громади за 2022 р. та 6426 тис.грн за 11 міс. 2023 р.

Програма спрямована на комплексне вирішення питання повноти забезпечення домогосподарств, комерційного сектору, бюджетних організацій та інших споживачів населених пунктів громади даним видом палива, розвиток і розширення діючих газових мереж, заміну і реконструкцію зношених мереж, вдосконалення структури і щільності газоспоживання, підвищення надійності та безпеки газопостачання.

1. **Мета Програми**

Метою Програми є розширення газорозподільної мережі громади, підтримання в належному стані її функціонування, проведення комплексу робіт з метою максимального приєднання до діючих газових мереж об’єктів газоспоживання населених пунктів громади, підвищення добробуту населення, забезпечення надійної і безпечної експлуатації газорозподільних систем та гарантованого рівня розподілу (переміщення) природного газу до суміжних суб’єктів ринку природного газу відповідної якості.

1. **Основні завдання і заходи Програми**

Завданням Програми є виконання робіт з розширення газових мереж громади, забезпечення приєднання до діючих газових мереж максимальної кількості об’єктів газоспоживання.

Основні заходи (напрями) Програми – це будівництво і прокладання додаткових розподільчих газових мереж, об’єктів підвідних газопроводів до об’єктів газоспоживання у населених пунктах за наявності розподільчих газових мереж, реконструкція, модернізація, капітальний ремонт, технічне переоснащення і вдосконалення складу газорозподільної системи, забезпечення надійного та безпечного газопостачання населених пунктів і окремих споживачів газу, зміцнення матеріально-технічної бази управлінь та дільниць оператора газорозподільних систем.

Завдання, заходи, обсяг коштів, джерела фінансування, терміни виконання та відповідальні виконавці з реалізації Програми, а також очікувані результати від виконання конкретного заходу наведено у додатку 1 до Програми.

1. **Фінансове забезпечення Програми**

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів обласного, місцевого бюджетів та інших, не заборонених законодавством джерел, у тому числі власних коштів громадян.

1. **Очікувані результати, ефективність Програми**

Впровадження і виконання Програми дасть змогу:

- забезпечити рівні права доступу, у тому числі приєднання, до ГРМ;

- поліпшити соціально-побутові умови проживання населення громад;

- створити умови для зростання рівня якості життя, що у свою чергу сприятиме залученню зовнішніх та внутрішніх джерел фінансування для створення нових виробничих процесів на території міських селищних та сільських рад, збереженню та розширенню наявної інфраструктури;

- забезпечити розвиток нової газорозподільної інфраструктури з урахуванням розвитку адміністративної території, на якій знаходиться газорозподільна система та поточної й майбутньої потреби споживачів у використанні природного газу;

- зберегти довготривалу експлуатацію існуючої газорозподільної системи;

- зменшити навантаження на електромережі під час опалювального періоду та підвищити рівень енергобезпеки мешканців;

- забезпечити запобіжні заходи безаварійної експлуатації ГРМ;

- покращити стан довіри до органів влади та місцевого самоврядування.

Враховуючи, що термін експлуатації газопроводів носить довготривалий характер, впровадження Програми є економічно та соціально обґрунтованою, доцільною та необхідною для подальшого економічного зростання громади, підвищення привабливості проживання у сільській місцевості.

1. **Координація та контроль за ходом виконання Програми**

Координацію, безпосередній контроль за ходом виконання завдань і заходів Програми здійснює голова громади та/або інші визначені ним посадові особи.

Безпосередній технічний, дозвільний супровід, виконання проєктних, будівельних, монтажних та інших видів робіт здійснює і координує Івано-Франківська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України».

**Відповідальний виконавець:**

Начальник Коломийського

УЕГГ Івано-Франківської

філії ТОВ «Газорозподільні

мережі України»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **Володимир НИЖНИК**

Додаток до

Програми підтримки розвитку та реконструкції газорозподільних мереж Коломийської міської територіальної громади на 2024-2025 роки

**Перелік**

**Завдань, заходів, обсягів та джерел фінансування Програми**

**підтримки розвитку та реконструкції газорозподільних мереж Коломийської міської територіальної на 2024-2025 роки**

**Назва замовника:** Коломийська міська рада

**Назва Програми:** «Програма підтримки розвитку та реконструкції газорозподільних мереж на території Коломийської міської територіальної громади на 2024-2025 роки»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Найменування заходу** | **Відповідальні виконавці** | **Термін виконан-ня** | **Орієнтовні обсяги фінансування, тис грн** | | | | **Очікуваний результат** |
| **Роки** | **Всього**  **тис. грн.** | **В т. ч. за джерелами фінансування** | |  |
| **місцевий бюджет** | **інші джерела** |
| **Експлуатація мереж (розподільні газопроводи, відключаючі пристрої, газорегуляторні пункти (ГРП), шафові регуляторні пункти**  **(ШРП), газорегуляторне обладнання, електрохімічний захист (ЕХЗ), інше).** | | | | | | | | |
| 1. | Відновлення дорожнього покриття після ліквідації витоків газу (аварійної ситуації). | Коломийське УЕГГ  Івано-Франківської філії  ТОВ «Газорозподільні мережі України» | 2 роки | **2024-2025** | **100** | **100** | **-** | Підтримування благоустрою громади у задовільному стані. |
| 2. | Заміна газопроводів – вводів (на балансі споживачів), після виконання робіт по заміні розподільного газопроводу. | Коломийське УЕГГ  Івано-Франківської філії  ТОВ «Газорозподільні мережі України» | 2 роки | **2024-2025** | **150** | **150** | **-** | Забезпечення безперебійного газопостачання у фінансово неспроможних верст населення. |
| 3 | Капітальний ремонт газопроводів, які знаходяться у комунальній власності. | Коломийське УЕГГ  Івано-Франківської філії  ТОВ «Газорозподільні мережі України» | 2 роки |  | **-** | **-** | **-** |  |
| 4. | Ремонт споруд ГРП - газорозподільного пункту (дах, стіни, фасад будівлі, вікна і т.д.). | Коломийське УЕГГ  Івано-Франківської філії  ТОВ «Газорозподільні мережі України» | 2 роки | **2024-2025** | **150** | **150** | **-** | Забезпечення безаварійного та безперебійного газопостачання населенню.  Підтримування благоустрою громади у задовільному стані. |
| 5. | Придбання та встановлення ШГРП (шафового -газорегуляторного пункту) для забезпечення безперебійного та безаварійного газопостачання. | Коломийське УЕГГ  Івано-Франківської філії  ТОВ «Газорозподільні мережі України» | 2 роки | **2024-2025** | **150** | **150** | **-** | Забезпечення безаварійного та безперебійного газопостачання населенню. |
| 6. | Заміна/перенесення газопроводів, що розташовані на земельній ділянці, на якій проводяться роботи із капітального відновлення дорожнього покриття, або зміни дорожніх умов (розширення дорожнього покриття, встановлення кругового перехрестя). | Коломийське УЕГГ  Івано-Франківської філії  ТОВ «Газорозподільні мережі України» | 2 роки | **2024-2025** | **270** | **270** | **-** | Забезпечення безаварійного та безперебійного газопостачання населенню.  Не допущення у подальшому руйнуванню капітально відремонтованого дорожнього покриття, у звя’зку з ліквідаціями витоків газу. |
| 7. | Заміна комбінованих будинкових регуляторів тиску газу – КБРТ (на балансі споживачів), які вийшли із ладу. | Коломийське УЕГГ  Івано-Франківської філії  ТОВ «Газорозподільні мережі України» | 2 роки | **2024-2025** | **30** | **30** | **-** | Забезпечення безаварійного та безперебійного газопостачання населенню. |
| 8. | Матеріально – фінансова допомога споживачам в яких проводиться заміна аварійних газопроводів -вводів. (За виготовлення проєктно – кошторисної документації, для закупівлі матеріалів і т.д.). | Коломийське УЕГГ  Івано-Франківської філії  ТОВ «Газорозподільні мережі України» | 2 роки | **2024-2025** | **100** | **100** | **-** | Забезпечення безперебійного  газопостачання у фінансово  неспроможних верст населення. |
| 9. | Поточний та капітальний ремонт внутрішньобудинкових систем газопостачання багатоповерхових будинків. | Коломийське УЕГГ  Івано-Франківської філії  ТОВ «Газорозподільні мережі України» | 2 роки |  | **-** |  | **-** |  |
| 10. | Технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання багатоповерхових будинків які не мають власників (балансоутримувачів, управителей). | Коломийське УЕГГ  Івано-Франківської філії  ТОВ «Газорозподільні мережі України» | 2 роки | **2024-2025** | **50** | **50** | **-** | Забезпечення безаварійного та безперебійного газопостачання населенню.  Забезпечення виконання Закону України «Про житлово-комунальні послужи» та наказу Міністерства Енергетики України №292 від 29.09.2023р. Про затвердження Порядку технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку |
| **Облік природного газу (оперативний облік(секціонування, дублюючий облік, ВОГ ГРП, ШРП), комерційний облік (ВОГ на балансі філії, у т.ч. будинковий ВОГ, спеціалізовані лабораторії(хімічна лабораторія, лабораторія з повірки ЗВТ тощо), індивідуальний облік населення, заміна індивідуальних лічильників, обмінний фонд індивідуальних лічильників, еталонне обладнання та спеціальні засоби для забезпечення технічних перевірок, пристрої передавання інформації з лічильників(вузлів обліку), інше).** | | | | | | | | |
| 1. | Придбання та встановлення засобів телеметрії в частині перетворювачів абсолютного тиску з вбудованим модемом. | Коломийське УЕГГ  Івано-Франківської філії  ТОВ «Газорозподільні мережі України» | 2 роки |  | **-** | **-** | **-** |  |
| 2. | Придбання та встановлення пристроїв дистанційної передачі даних з лічильників/  встановлення Smart лічильників. | Коломийське УЕГГ  Івано-Франківської філії  ТОВ «Газорозподільні мережі України» | 2 роки |  | **-** | **-** | **-** |  |

**Замовник Програми:**

Коломийська міська рада **Богдан СТАНІСЛАВСЬКИЙ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Керівник Програми**

Заступник міського голови **Роман ОСТЯК \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Відповідальний виконавець**

Начальник Коломийського УЕГГ

Івано-Франківської філії

ТОВ «Газорозподільні мережі України» **Володимир НИЖНИК \_\_\_\_\_\_\_\_\_**