УКРАЇНА

КОЛОМИЙСЬКА МІСЬКА РАДА

Восьме демократичне скликання

_____________________сесія

Р І Ш Е Н Н Я

від ___________                                   м. Коломия			              № _______

Про виконання Плану реалізації Стратегії розвитку Коломийської територіальної громади на 2020 - 2023  роки

Заслухавши інформацію управління економіки міської ради про виконання Плану реалізації Стратегії розвитку Коломийської територіальної громади                 на 2020-2023 роки та керуючись Законом України «Про місцеве             самоврядування в Україні», міська рада

вирішила:

1. Інформацію про виконання Плану реалізації Стратегії розвитку Коломийської територіальної громади  на 2020-2023 роки  взяти до відома (додається).

2. Організацію виконання рішення покласти на заступника міського голови Романа ОСТЯКА.

3. Контроль за виконанням рішення доручити постійній комісії з питань бюджету, інвестицій, соціально-економічного розвитку та зовнішньо-           економічних відносин (Ігор КОСТЮК).

Міський голова                                                                 Богдан СТАНІСЛАВСЬКИЙ

Додаток до рішення

міської ради

від__________ №

Про виконання Плану реалізації Стратегії розвитку Коломийської територіальної громади

на 2020-2023 роки

| Оперативна ціль | Назва проекту | Завдання | Дата початку | Планова дата виконання | Статус виконання | Фактична дата виконання | Коментарі | Кошторис згідно плану реалізації, тис. грн. | Профінансовано у 2023 році, тис.грн. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Стратегічний напрямок А: «Коломийська міська об’єднана територіальна громада – регіональний економічний та туристичний центр Прикарпаття» |
| Стратегічна ціль: А.1. Розвиток нової високотехнологічної промисловості через залучення інвестицій |
| Розвиток нової високотехнологічної промисловості через залучення інвестицій | 1.Відведення земель для створення індустріального парку | Вдосконалення управління земельними ресурсами | 2020 | 2022 | Виконано | 2023 | Для потреб створення індустріального парку у місті Коломиї є сформовані дві земельні ділянки: кадастровий номер 2610600000:30:002:0010 площею 8,4838 га на вулиці Івана Шарлая та кадастровий номер 2610600000:30:002:0009 площею 22,6124 га на вулиці Івана Шарлая. Земельні ділянки сформовані у попередні роки. Фінансування робіт щодо відведення земельних ділянок у 2023 році не здійснювалося. | 1500,00 в т.ч. 2023р.-0 | - |
|  | 2.Інвентаризація земель міста | Вдосконалення управління земельними ресурсами | 2020 | 2022 | Частково виконано | 2023 | Протягом 2023 року укладено 17 договорів на виконання землевпорядних робіт із інвентаризації земель міста на загальну суму 171940 грн. | 1500,00 в т.ч. 2023р.-0 | 171,9 |
| Стратегічна ціль: А.2. Розвиток підприємницького потенціалу мешканців |
| Розвиток нової високотехнологічної промисловості через залучення інвестицій | 3. Часткова компенсація відсотків за кредитами, отриманими суб’єктами МСП | Створення нових інвестиційних продуктів | 2020 | 2022 | Не виконано |  | На часткову компенсацію відсотків за кредитами, отриманими суб’єктами МСП кошти з міського бюджету не виділялись. | 600,00 в т.ч. 2023р.-0 | - |
| Стратегічна ціль: А.3 Розвиток туристичного потенціалу |
| Розвиток туристичного потенціалу | 4.Всеукраїнський фольклорний фестиваль «Писанка» | Розвиток і диверсифікація туристичних продуктів та підвищення якості туристичних послуг | 2020 | 2022 | Виконано | 2023 | Всеукраїнський фольклорний фестиваль «Писанка» проходить щорічно. У 2023 році відбувався від 10.04.2023р. по 23.04.2023р. Кошти з міського бюджету у сумі 5000 грн. витрачено на нагороди учасникам. | 1050,00 в т.ч. 2023р.-0 | 5,0 |
|  | 5.Всеукраїнський відкритий фестиваль народної хореографії «Покутські витоки» | Розвиток і диверсифікація туристичних продуктів та підвищення якості туристичних послуг | 2020 | 2022 | Виконано | 2023 | Всеукраїнський відкритий фестиваль народної хореографії «Покутські витоки» проходить щорічно. 19.08.2023р. відбувся у ЦКП с. Саджавка. Кошти з міського бюджету у сумі 7500 грн. витрачено на нагороди учасникам. | 1050,00 в т.ч. 2023р.-0 | 7,5 |
|  | 6. Музичний фестиваль імені Анатолія Кос-Анатольського | Розвиток і диверсифікація туристичних продуктів та підвищення якості туристичних послуг | 2020 | 2022 | Виконано | 2023 | Музичний фестиваль імені А. Кос-Анатольського проходить щорічно. У 2023 році відбувався з 30.11.2023р. по 02.12.2023р. З міського бюджету було залучено кошти в сумі 54500 грн. на приїзд і перебування колективів. | 750,00 в т.ч. 2023р.-0 | 54,5 |
|  | 7. Проведення 30-ї річниці Першого Всесвітнього Собору Духовної України | Промоція громади | 2020 | 2020 | Виконано | 2020 | Відбувся у 2020 році. Було розроблено і виконано усі заходи програми святкування. | 1000,00 в т.ч. 2023р.-0 | - |
|  | 8. Проведення «Дня села Воскресинці» | Промоція громади | 2020 | 2022 | Виконано | 2023 | День села Воскресинці відзначається щорічно у храмове свято Воскресіння Господнього. У 2023 році кошти з міського бюджету на проведення свята не виділялись. | 225,00 в т.ч. 2023р.-0 | - |
|  | 9. Розробка та виготовлення промоційних матеріалів з метою популяризації Коломийської міської ОТГ | Промоція громади | 2020 | 2022 | Виконано | 2023 | Виготовлялись роздаткові матеріали для туристичної промоції. Інформація про туристичні можливості громади постійно висвітлювалась на сайті управління культури та у соціальних мережах на сторінці «Коломия культурна». У 2023 році кошти з міського бюджету на виготовлення друкованих видань не виділялись. | 800,0 в т.ч. 2023р.-0 | - |
|  | 10. Розвиток туристичного потенціалу | Розвиток сільського зеленого туризму | 2020 | 2021 | Виконано | 2023 | У 2023 році реалізовано проєкт «Благоустрій туристичного маршруту та зон відпочинку в с. Воскресинці та с. Грушів Коломийської територіальної громади». Співфінансування міського бюджету 281185,05 грн. | 130,0 в т.ч. 2023р.-0 | 281,18 |
| Стратегічний напрямок Б: «Коломийська міська ОТГ – громада якісного середовища» |
| Стратегічна ціль: Б.1. Розвиток і модернізація інженерної інфраструктури |
| Розвиток та модернізація інженерної інфраструктури | 11. Капітальний ремонт вул. Молодіжна в с. Воскресинці | Реконструкція доріг та тротуарів | 2020 | 2021 | Частково виконано | 2023 | Влаштовано дорожнє асфальтове покриття протяжністю 325 м/п, що становить 60% від протяжності вулиці | 2000,0 в т.ч. 2023р.-0 | 1307,8 |
|  | 12. Капітальний ремонт вул. Сагайдачного в с. Воскресинці | Реконструкція доріг та тротуарів | 2020 | 2020 | Виконано | 2023 | Завершено ремонт вулиці з влаштуванням асфальтобетонного покриття | 1265,0 в т.ч. 2023р.-0 | 660,62 |
|  | 13. Капітальний ремонт вул. Січових Стрільців в с. Воскресинці | Реконструкція доріг та тротуарів | 2020 | 2022 | Частково виконано | 2023 | Влаштовано дорожнє асфальтове покриття протяжністю 1032 м/п, що становить 69% від протяжності вулиці | 15000,0 в т.ч. 2023р.-0 | 4980,78 |
|  | 14. Капітальний ремонт вул. Шевченка в с. Воскресинці | Реконструкція доріг та тротуарів | 2020 | 2022 | Частково виконано | 2023 | Влаштовано дорожнє асфальтове покриття протяжністю 745 м/п, що становить 56% від протяжності вулиці | 15000,0 в т.ч. 2023р.-0 | 816,06 |
|  | 15. Капітальний ремонт моста через потічок Перекіпець в с. Іванівці | Реконструкція доріг та тротуарів | 2020 | 2020 | Виконано | 2020 | Роботи виконано. | 400,0 в т.ч. 2023р.-0 | - |
|  | 16. Капітальний ремонт вул. Міцкевича (від вул. Миколайчука до межі ОТГ) в м. Коломия | Реконструкція доріг та тротуарів | 2020 | 2023 | Виконано | 2022 | Завершено ремонт дорожнього покриття вулиці. Площа відремонтованої в 2023 році вулиці становить 5932м2 | 12155,0 в т.ч. 2023р. – 3155,0 | 6525,2 |
|  | 17. Капітальний ремонт ключових пішохідних зон, тротуарів в м. Коломия | Реконструкція доріг та тротуарів | 2020 | 2023 | Частково виконано | 2023 | Вул Франка від Павлика до Достоєвського, Валова від № 48 до вул. Мазепи, Шухевича, Мазепи від вул. Бандери до межі міста, Довбуша від № 27 до № 78, Маковея, Староміська, Вільде, Нагірного, Петлюри від вул. Аеропортної до вул. Вахнянина, Українська, Оренштайна площею 36668 м2 | 135,0 в т.ч. 2023р. – 46,0 | 35592,241 |
|  | 18. Капітальний ремонт вул. Старицького в м. Коломия | Реконструкція доріг та тротуарів | 2020 | 2023 | Виконано | 2023 | В 2023 році завершено | 10000,00 в т.ч. 2023р.–0 | 7896,936 |
|  | 19. Будівництво тротуару по вул. Петлюри в м. Коломия | Реконструкція доріг та тротуарів | 2020 | 2023 | Виконано | 2023 | Площа відремонтованих тротуарів 1572 м2 | 5000,00 в т.ч. 2023р.–0 | 2936,942 |
|  | 20. Капітальний ремонт вул. Франка в м. Коломия | Реконструкція доріг та тротуарів | 2020 | 2023 | Частково виконано | 2022 | Частково виконано | 16000,00 в т.ч. 2023р.–0 | - |
|  | 21.Реконструкція вулиці Б. Хмельницького (від вул. Петлюри до вул. Пушкіна) в м. Коломия | Реконструкція доріг та тротуарів | 2020 | 2023 | Виконано | 2022 | У 2022 році проведено ремонт проїжджої частини протяжністю 850 м/п | 10000,0 в т.ч. 2023р.–0 | - |
|  | 22.Реконструкція вулиці Шкрумеляка в м. Коломия | Реконструкція доріг та тротуарів | 2020 | 2023 | Виконано | 2022 | Виконано капітальний ремонт вулиці площею 9347 м2. | 10404,0 в т.ч. 2023р.–0 | 8484,23 |
|  | 23. Капітальний ремонт тротуару по вул. Українська в с. Саджавка | Реконструкція доріг та тротуарів | 2022 | 2022 | Не виконано |  | Кошти на вказані потреби не виділялись | 400,0 в т.ч. 2023р.–0 | - |
|  | 24. Капітальний ремонт вул. Небесної сотні в с. Саджавка | Реконструкція доріг та тротуарів | 2023 | 2023 | Частково виконано | 2023 | Відремонтовано 375 м/п тротуару | 1000,0 в т.ч. 2023р.– 1000,0 | 450,0 |
|  | 25. Капітальний ремонт тротуарної доріжки по вул. Шевченка в с. Шепарівці (ділянка дороги від КП Коломия-водоканал» до кільцевої розв’язки в селі Шепарівці) | Реконструкція доріг та тротуарів | 2021 | 2021 | Не виконано |  | Кошти на вказані потреби не виділялись | 400,0 в т.ч. 2023р.–0 | - |
|  | 26. Капітальний ремонт вул. Лесі Українки в с. Шепарівці | Реконструкція доріг та тротуарів | 2021 | 2021 | Частково виконано | 2023 | Проведено ремонт 45 % всієї протяжності вулиці | 700,0 в т.ч. 2023р.–0 | 2265,27 |
|  | 27. Капітальний ремонт вул. Прикарпатська в с. Шепарівці | Реконструкція доріг та тротуарів | 2021 | 2021 | Не виконано |  | Кошти на вказані потреби не виділялись | 700,0 в т.ч. 2023р.–0 | - |
|  | 28. Забезпечення безпеки дорожнього руху способом влаштування кільцевих розв’язок на магістральних вулицях міста | Вдосконалення транспортної мережі та інфраструктури | 2021 | 2023 | Не виконано |  | Кошти на вказані потреби не виділялись | 13500,0 в т.ч. 2023р. – 3500,0 | - |
|  | 29. Нова схема руху автобусних пасажирських перевезень | Вдосконалення транспортної мережі та інфраструктури | 2020 | 2020 | Не виконано |  | Кошти на вказані потреби не виділялись | 430,5 в т.ч. 2023р.–0 | - |
|  | 30. Розумні зупинки | Вдосконалення транспортної мережі та інфраструктури | 2020 | 2021 | Частково виконано | 2023 | Встановлено електронне табло по вул. Мазепи (зупинка ліцей № 1 та зупинка «Чемпіон») | 300,0 в т.ч. 2023р.–0 | 180,0 |
|  | 31. Створення комунального громадського транспорту | Вдосконалення транспортної мережі та інфраструктури | 2020 | 2022 | Не виконано |  | Кошти на вказані потреби не виділялись | 15000,0 в т.ч. 2023р.–0 | - |
|  | 32.Реконструкція берегоукріп-лення лівого берега р. Прут в районі пішохідного переходу в с. Воскресинці | Будівництво та модернізація мереж водопостачання і водовідведення | 2021 | 2021 | Частково виконано | 2022 | Частково виконано | 10000,0 в т.ч. 2023р.–0 | - |
|  | 33.Реконструкція водопровідних мереж та підключення Воскресинцівського ліцею та дитячого садка до централі-зованої мережі водопостачання | Будівництво та модернізація мереж водопостачання і водовідведення | 2020 | 2020 | Частково виконано | 2021 | Роботи проводились у 2021 році – прокладено труби від с. Воскресинці до вул. Міцкевича. Відсутність бюджетних призначень | 800,0 в т.ч. 2023р.–0 | - |
|  | 34. Будівництво каналізаційних мереж і очисних споруд в с. Воскресинці | Будівництво та модернізація мереж водопостачання і водовідведення | 2020 | 2022 | Не виконано |  | Відсутність бюджетних призначень | 16500,0 в т.ч. 2023р.–0 | - |
|  | 35. Будівництво каналізаційного колектора -уникнення підтоплень | Будівництво та модернізація мереж водопостачання і водовідведення | 2021 | 2022 | Не виконано |  | Відсутність бюджетних призначень | 20,0 в т.ч. 2023р.–0 | - |
|  | 36. Підвищення безпеки та швидкості реагування на аварійні ситуації у водопровідно-каналізаційному господарстві | Будівництво та модернізація мереж водопостачання і водовідведення | 2020 | 2022 | Частково виконано | 2023 | Придбано -Екскаватор навантажувач – 3780,0 тис. грн - Два спеціалізований автомобілі – аварійно-ремонтна майстерня – 7005,6 тис. грн. | 25000,0 в т.ч. 2023р.–0 | 5676,6 |
|  | 37.Реконструкція водозабірних споруд | Будівництво та модернізація мереж водопостачання і водовідведення | 2020 | 2021 | Частково виконано | 2023 | Встановлено систему доочистки води | 30000,0 в т.ч. 2023р.–0 | - |
|  | 38.Реконструкція водопровідних мереж та абонентних підключень | Будівництво та модернізація мереж водопостачання і водовідведення | 2020 | 2020 | Частково виконано | 2023 | Прокладено водопровідні мережі по вул. Довбуша автобусна зупинка «Грушка» до міського кладовища, вул. Л.Українки, Чайковського, Франка, Навроцького, Виговського, Вітовського, Мазепи, Леонтовича32, Стефаника 2а. - | 35000,0 в т.ч. 2023р.–0 | 3600,47 |
|  | 39.Реконструкція каналізаційних мереж м. Коломия | Будівництво та модернізація мереж водопостачання і водовідведення | 2020 | 2022 | Частково виконано | 2023 | Реконструкція каналізаційних мереж району «Слобода» (виготовлення проектно-кошторисної документації) | 80000,0 в т.ч. 2023р.–0 | 289,89 |
|  | 40.Реконструкція каналізаційних мереж та очисних споруд м. Коломия | Будівництво та модернізація мереж водопостачання і водовідведення | 2020 | 2020 | Частково виконано | 2023 | Закупівля технологічного обладнання, реконструкція головної каналізаційної насосної станції, будівництво вторинних відстійників, будівництво мулової насосної станції, заміна технологічних трубопроводів | 28000,0 в т.ч. 2023р.–0 | 276,0 |
|  | 41. Створення та впровадження геоінформацій-ної системи | Розвиток та модернізація інженерної інфраструктури | 2022 | 2022 | Не виконано |  | Відсутність бюджетних призначень | 1500,0 в т.ч. 2023р.–0 | - |
|  | Стратегічна ціль: Б.2. Вдосконалення системи енергоменеджменту |
|  | 42. Капітальний ремонт мереж вуличного освітлення | Вдосконалення системи енергоменеджменту | 2020 | 2023 | Виконано | 2020-2023 | Забезпечено вуличне освітлення на 89 % вулично-дорожньої мережі та житлових мікрорайонів багатоповерхової забудови | 15000,0 в т.ч. 2023р. – 3750,0 | 6273,049 |
|  | 43. Енергоаудит будівель бюджетної сфери Коломийської міської ОТГ | Вдосконалення системи енергоменеджменту | 2020 | 2022 | Виконано | 2022 | За результатами обстежень будівель комунальної власності працівником управління економіки міської ради спільно з представниками балансоутримувачів приміщень складено опитувальні листи: інформацію про кожну будівлю – об’єкт енергетичного аудиту, де висвітлено загальні відомості про об’єкт енергоаудиту; наявність документації; дані по вузлам обліку та вартості енергоресурсів; система освітлення і встановлене обладнання; система опалення; система побутового гарячого водопостачання; система вентиляції | 150,0 в т.ч. 2023р.–0 | - |
|  | 44.Встановлення вуличного освітлення в с. Саджавка | Вдосконалення системи енергоменеджменту | 2021 | 2023 | Виконано | 2020 | Встановлено 82 світильники, влаштовано лінії вуличного освітлення протяжністю 3,5 км | 2000,0 в т.ч. 2023р. – 800,0 | 349,986 |
|  | 45.Встановлення вуличного освітлення в с. Шепарівці по вул. Шевченка (ділянка дороги від КП «Коломи-яводоканал» до кільцевої розвязки в с. Шепарівці) | Вдосконалення системи енергоменеджменту | 2020 | 2021 | Виконано | 2020 | Роботи виконані у 2020 році. | 800,0 в т.ч. 2023р.–0 | - |
|  | 46. Заміна світильників вуличного освітлення на енергозберігаючі в с. Воскресинці | Вдосконалення системи енергоменеджменту | 2020 | 2021 | Виконано | 2021 | Встановлено 74 світильників, влаштовано лінії вуличного освітлення протяжністю 2,59 км | 1450,0 в т.ч. 2023р.–0 | 298,0 |
|  | 47. Капітальний ремонт мереж вуличного освітлення с. Іванівці | Вдосконалення системи енергоменеджменту | 2020 | 2020 | Виконано | 2020 | Встановлено 108 світильників, влаштовано лінії вуличного освітлення протяжністю 4 км | 400,0 в т.ч. 2023р.–0 | 444,581 |
|  | 48.Встановлення вуличного освітлення в с. Товмачик | Вдосконалення системи енергоменеджменту | 2020 | 2023 | Виконано | 2020 | Встановлено 109 світильників, влаштовано лінії вуличного освітлення протяжністю 4,74 км. | 1529,0 в т.ч. 2023р.–0 | 536,997 |
|  | 49. «Е-Тепло» | Впровадження енергоефективних заходів у будівлях громадського призначення, бюджетних установах та тих, що є у власності фізичних осіб | 2020 | 2020 | Виконано | 2020 | У 2020 році здійснено придбання енергоефективного та енергозберігаючого обладнання: комплектувальні вироби і деталі – «розумні» розетки на суму 49,0 тис.грн. | 49,0 в т.ч. 2023р.–0 | - |
|  | 50.Термомодернізація будівлі Народного дому с. Воскресинці | Впровадження енергоефективних заходів у будівлях громадського призначення, бюджетних установах та тих, що є у власності фізичних осіб | 2021 | 2021 | Виконано | 2022 | У 2022 році замінено дах, замінено вікна, двері на енергозберігаючі, здійснено влаштування електропостачання, влаштовано підлогове покриття залу | 2200,0 в т.ч. 2023р.-0 | - |
|  | 51.Термомодернізація будівлі дитячого садка «Світанок» с. Воскресинці | Впровадження енергоефективних заходів у будівлях громадського призначення, бюджетних установах та тих, що є у власності фізичних осіб | 2021 | 2021 | Не виконано |  | Відсутність бюджетних призначень | 800,0 в т.ч. 2023р.-0 | - |
|  | 52.Термомодернізація будівлі адміністративного будинку с. Воскресинці | Впровадження енергоефективних заходів у будівлях громадського призначення, бюджетних установах та тих, що є у власності фізичних осіб | 2020 | 2020 | Не виконано |  | Кошти на вказані потреби не виділялись | 2200,0 в т.ч. 2023р.-0 | - |
|  | 53. Капітальний ремонт дахового покриття Саджавського адміністративного будинку | Впровадження енергоефективних заходів у будівлях громадського призначення, бюджетних установах та тих, що є у власності фізичних осіб | 2022 | 2022 | Не виконано |  | Кошти на виконання робіт по даному об'єкту не виділялись | 400,0 в т.ч. 2023р.-0 | - |
|  | 54. Капітальний ремонт дахового покриття Саджавського ліцею | Впровадження енергоефективних заходів у будівлях громадського призначення, бюджетних установах та тих, що є у власності фізичних осіб | 2021 | 2021 | Частково виконано | 2021 | Перекрито дахове покриття початкового корпусу та встановлено водовідведення з даху початкового корпусу. | 2250,0 в т.ч. 2023р.–0 | - |
|  | 55.Термомодер-нізація будівлі Саджавського ліцею | Впровадження енергоефективних заходів у будівлях громадського призначення, бюджетних установах та тих, що є у власності фізичних осіб | 2022 | 2023 | Частково виконано | 2023 | Проведено заміну дверей, в рамках заходів з енергозбереження Саджавського ліцею Коломийського району Івано-Франківської області на суму 115,83 тис.грн | 3700,0 в т.ч. 2023р.–0 | 115,83 |
|  | 56. Капітальний ремонт дахового покриття будівлі Саджавського дитячого садочка «Дударик» | Впровадження енергоефективних заходів у будівлях громадського призначення, бюджетних установах та тих, що є у власності фізичних осіб | 2022 | 2022 | Не виконано |  | Відсутність бюджетних призначень | 450,0 в т.ч. 2023р.–0 | - |
|  | 57. Термомодер-нізація будівель бюджетних установ Коломийської міської ОТГ | Впровадження енергоефективних заходів у будівлях громадського призначення, бюджетних установах та тих, що є у власності фізичних осіб | 2020 | 2022 | Частково виконано | 2023 | Здійснено термомодернізацію будівлі ліцею № 7 в м. Коломиї | 130,0 в т.ч. 2023р.–0 | 5248,004 |
|  | 58. Програма підтримки ОСББ у сфері запровадження енергоефективних заходів | Впровадження енергоефективних заходів у будівлях громадського призначення, бюджетних установах та тих, що є у власності фізичних осіб | 2020 | 2022 | Виконано | 2023 | В рамках програми «Енергодім Коломия на 2021 – 2023 роки» у 2023 році з міського бюджету відшкодовано частину прийнятних витрат для п’яти ОСББ на загальну суму 1310,498 тис.грн.: ОСББ «Петлюри 42» - 799,404 тис.грн; ОСББ «Мазепи 292» - 21,891 тис.грн; ОСББ «Хмельницького 1А» - 25,716 тис.грн; ОСББ «Лисенка 30» - 280,966 тис.грн; ОСББ «Вишиванка 2017» - 182,520 тис.грн. | 9000,0 в т.ч. 2023р.–0 | - |
|  | Стратегічна ціль: Б.4. Розвиток безпечного громадського простору |
|  | 59. Капітальний ремонт приміщення адмінбудівлі старостинського округу по вул. Шевченка, 108 в с. Шепарівці | Будівництво нових та/або реконструкція існуючих громадських будівель | 2020 | 2020 | Виконано | 2022 | З метою переміщення адміністративного центру старостинського округу с. Шепарівці, протягом 2021-2022 років виконувалися ремонтні роботи по капітальному ремонту нежитлового приміщення по вул.Шевченка,70 в с.Шепарівці. Всього по даному об’єкту профінансовано 649,48 тис.грн. | 350,0 в т.ч. 2023р.–0 | - |
|  | 60. Капітальний ремонт приміщення Шепарівської гімназії | Будівництво нових та/або реконструкція існуючих громадських будівель | 2020 | 2020 | Частково виконано | 2020 | Частково виконано, встановлено металопластикові вікна і двері | 2000,0 в т.ч. 2023р.–0 | - |
|  | 61. Будівництво спортивного майданчика з штучним покриттям с. Товмачик | Будівництво нових та/або реконструкція існуючих громадських будівель | 2020 | 2022 | Не виконано |  | Кошти на виконання робіт по даному об'єкту не виділялись | 1200,0 в т.ч. 2023р.–0 | - |
|  | 62. Капітальний ремонт спортзалу Іванівецького НВК | Будівництво нових та/або реконструкція існуючих громадських будівель | 2020 | 2020 | Не виконано |  | Відсутність бюджетних призначень | 400,0 в т.ч. 2023р.–0 | - |
|  | 63.Капітальний ремонт (перекриття даху) Товмачицького ліцею | Будівництво нових та/або реконструкція існуючих громадських будівель | 2020 | 2020 | Виконано | 2022 | Перекрито дах ліцею металопрофілем, зроблена водостічна система | 1300,0 в т.ч. 2022р. – 0 | 1578,4 |
|  | 64.Реконструкція адмінбудинку під дитячий садок с. Товмачик | Будівництво нових та/або реконструкція існуючих громадських будівель | 2020 | 2021 | Не виконано |  | Кошти на виконання робіт по даному об'єкту не виділялись | 1500,0 в т.ч. 2023р.–0 | - |
|  | 65.Капітальний ремонт вул. Шкільна в с. Товмачик | Будівництво нових та/або реконструкція існуючих громадських будівель | 2020 | 2022 | Частково виконано | 2022 | Проведено ремонт асфальтобетонного покриття протяжністю 450 м/п | 5000,0 в т.ч. 2023р.–0 | 950,0 |
|  | 66. Будівництво типової будівлі басейну «H2O-CLASSIC» в м. Коломиї | Будівництво нових та/або реконструкція існуючих громадських будівель | 2020 | 2022 | Частково виконано | 2020 | За увесь період тривалості будівництва на даному об'єкті профінансовано 106007,494 тис.грн. Остання оплата здійснювалась у 2020 році. На даний час є потреба у коригуванні робочого проєкту. | 108442,9 в т.ч. 2023р.–0 | - |
|  | 67. Нове будівництво спортивного залу та майстерень Коломийського ліцею № 9 по вул. Драгомано-ва,1 в м.Коломиї | Будівництво нових та/або реконструкція існуючих громадських будівель | 2020 | 2020 | Виконано | 2023 | Завершено будівництво об'єкта, тривають роботи в прийняття об'єкта будівництва в експлуатацію. За увесь період тривалості будівництва на даному об'єкті профінансовано 19628,49 тис.грн. | 12472,7 в т.ч. 2023р.–0 | 6614,41 |
|  | 68.Реставраційно-ремонтні роботи нежитлового приміщення по вул. С. Петлюри,11 в м. Коломия | Будівництво нових та/або реконструкція існуючих громадських будівель | 2020 | 2021 | Частково виконано | 2023 | Наявний робочий проєкт на виконання реставраційно-ремонтних робіт та отримано експертний звіт (позитивний) вартістю 162,78 тис.грн. У 2022 році у приміщенні по вул. С. Петлюри, 11 зроблено дахову покрівлю, встановлено опалення, підлогове покриття у допоміжних приміщеннях. У 2023 році здійснено поточний ремонт, замінено вікна, двері, облаштовано сцену на суму 3603,813 тис.грн; виготовлено проектно-кошторисну документацію на суму 25,715 тис.грн. | 17175,8 в т.ч. 2023р.-0 | 3629,53 |
|  | 69.Благоустрій спальних районів | Покращення благоустрою мікрорайонів міста та сільських населених пунктів | 2020 | 2023 | Частково виконано | 2020-2023 | Проведено ремонт дорожнього і тротуарного покриття в житлових мікрорайонах багатоповерхової забудови по вул. Мазепи, Богуна, Привокзальної, Леонтовича, Чайковського, Лисенка, Петлюри, Січових Стрільців. Від загальної площі мікрорайонів виконано 65% | 160000,0 в т.ч. 2023р. – 40000,0 | 70314,567 |
|  | 70.Реконструкція центральної частини міста (площа Відродження, Т.Шевченка) в м. Коломия | Покращення благоустрою мікрорайонів міста та сільських населених пунктів | 2020 | 2021 | Не виконано |  | Кошти на вказані потреби не виділялись | 37664,4 в т.ч. 2023р.–0 | - |
|  | 71.Реконструкція берего-укріплення лівого берега р. Прут в районі ЗАТ «Колопапір» в м. Коломиї | Покращення благоустрою мікрорайонів міста та сільських населених пунктів | 2020 | 2022 | Не виконано |  | Кошти на вказані потреби не виділялись | 21000,0 в т.ч. 2022р.–0 | - |
|  | 72. Притулок для безпритульних тварин | Покращення благоустрою мікрорайонів міста та сільських населених пунктів | 2021 | 2023 | Частково виконано | 2021 | Частково виконано у попередніх роках. У 2023 році кошти на вказані потреби не виділялись | 38078,0 в т.ч. 2023р. – 5078,0 | - |
|  | 73.Капітальний ремонт споруд парку ім. Т. Шевченка в м. Коломия | Облаштування парків та відпочинкових зон | 2020 | 2022 | Частково виконано | 2022 | Впорядковано 30 га парку ім. Т.Шевченка, озера біля парку та дамби ріки Прут. Також впорядковано береги озера біля парку ім. Шевченка (ліквідовано аварійні дерева, чагарники, самосівні кущі та вивезено сміття) | 60000,0 в т.ч. 2023р.–0 | - |
|  | 74.Реконструкція та покращення технічного стану озера в парку ім. Т. Шевченка в м. Коломия | Облаштування парків та відпочинкових зон | 2020 | 2021 | Виконано | 2023 | Проведено очищення озера з ліквідацією грунтових утворень та рослинності | 29158,68 в т.ч. 2023р.–0 | 4650,447 |
|  | Стратегічна ціль: Б.5. Розвиток соціальної та освітньої інфраструктури й послуг |
|  | 75.Модернізація приміщення Єдиного центру надання реабілітаційних і соціальних послуг міста Коломиї | Удосконалення роботи та розширення сфери послуг Єдиного центру надання реабілітаційних та соціальних послуг | 2020 | 2022 | Виконано | 2023 | Здійснено заміну покрівлі, створено додатковий простір для організації надання реабілітаційних та соціальних послуг, здійснено гідроізоляцію будівлі за адресою: м. Коломия, вул. Я. Пстрака, 2в, встановлено бруківку для покращення мобільності та доступності до будівлі, відремонтовано спортивний зал для організації реабілітаційного процесу. Здійснюються роботи по встановленню зовнішнього ліфта. | 2400,0 в т.ч. 2023р.–0 | 450,83 |
|  | 76. Соціальне містечко в Коломийській міській ОТГ | Удосконалення роботи та розширення сфери послуг Єдиного центру надання реабілітаційних та соціальних послуг | 2020 | 2022 | Частково виконано | 2022 | Наявна проектно-кошторисна документація, яка виготовлена у 2022 році на проведення реконструкції та будівництва Соціального містечка за рахунок благодійних коштів ТОВ «Леоні». | 22500,00 в т.ч. 2023р.–0 | - |
|  | 77.Удосконалення соціальної послуги з перевезення людей «соціальне таксі» | Удосконалення роботи та розширення сфери послуг Єдиного центру надання реабілітаційних та соціальних послуг | 2021 | 2021 | Виконано | 2023 | На балансі установи знаходиться 4 автомобілі. Послуга «Соціальне таксі» надається трьома автомобілями. Затверджено програму, яка передбачає забезпечення безперебійного надання транспортної послуги. Збільшено кількість маршрутів та покращено логістику для довезень осіб. | 1700,0 в т.ч. 2023р.-0 | 250,00 |
|  | 78.Будівництво кладовища по вул. Довбуша в м. Коломия | Облаштування місць поховання | 2020 | 2023 | Частково виконано | 2022-2023 | Влаштовано асфальтовані доріжки та доріжки з покриття із тротуарної плитки | 20000,00 в т.ч. 2023р. – 5000,0 | 5328,97 |
|  | 79. Створення нового освіт-нього простору «Нове українське дошкілля» | Розвиток освітньої інфраструктури | 2020 | 2022 | Виконано | 2023 | Створено належні умови для здобуття дошкільної освіти в усіх закладах Коломийської міської територіальної громади. Для покращення роботи ЗДО придбано матеріальні цінності на суму 894,62 тис.грн та надано послуг 5374,6 тис.грн. | 1200,0 в т.ч. 2023р.–0 | 6269,247 |
|  |  |  |  |  | Виконано | 2023 | Благодійна організація «Благодійний фонд Посмішка ЮА» в рамках проєкту «Реагування на надзвичайні ситуації для задоволення основних потреб та потреб захисту постраждалих від конфлікту та переміщених дітей та їхніх сімей в Україні в Івано-Франківській та Закарпатській областях» провели косметичний ремонт у приміщенні актового залу Коломийського закладу дошкіль- ної освіти (ясла-садок) №19 "Ромашка" Коломийської міської ради. Виконано робіт на суму 373,40 тис.грн. та передали різні матеріальні цінності для облаштування дитячого простору на суму 293,32 тис.грн. та активів 272,72 тис.грн. | у 2023р. 939,4 | Отримано як благо-дійна допомога |
|  | 80. Клуб робототехніки | Розвиток освітньої інфраструктури | 2020 | 2021 | Частково виконано | 2023 | Придбано 3 персональних комп’ютери та 2 ноутбуки на суму 175, 1 тис.грн. та 4 Навчальні STEAM набори на суму 80,0 тис. | 600,0 в т.ч. 2023р.–0 | 255,1 |
|  | 81. STEM-лабораторія | Розвиток освітньої інфраструктури | 2020 | 2021 | Виконано | 2023 | В рамках реалізації проєкту «Освітній прорив» Коломийський ліцей №9 Коломийської міської ради відкрив Біохімічну лабораторію «Кристал» та Біофізичну лабораторію «Квант» 2098,44 тис. грн. | 700,0 в т.ч. 2023р.–2 098,4 | 2098,44 |
|  | 82.Створення медіатеки | Розвиток освітньої інфраструктури | 2020 | 2022 | Виконано | 2023 | В рамках реалізації проєкту «Освітній прорив» Коломийський ліцей №4 імені Сергія Лисенка Коломийської міської ради відкрив медіацентр 907,43 тис. грн. | 2100,0 в т.ч. 2023р.–0 | 907,43 |
|  | 83.Створення шахових клубів | Розвиток освітньої інфраструктури | 2020 | 2022 | Виконано | 2022 | Частково виконано в попередніх роках. В умовах воєнного стану не здійснювалася закупівля інвентаря для шахового відділення по вул. Чайковського, 33. | 900,0 в т.ч. 2023р.–0 | - |

Всього завдань на 2020-2023 роки:                       83 	- 100 %

Кількість завдань, які виконано:                         35  -  42,2 %

Кількість завдань, які частково виконано:       29  -  34,9 %

Кількість завдань, які не виконано:  		    19  -  22,9 %

Міський голова                                                                                                                              Богдан СТАНІСЛАВСЬКИЙ