

**УКРАЇНА**

**КОЛОМИЙСЬКА МІСЬКА РАДА**

**Виконавчий комітет**

**Р І Ш Е Н Н Я**

від \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ м. Коломия № \_\_\_\_\_\_\_

|  |
| --- |
| **Про виконання Програми економічного та соціального розвитку Коломийської міської територіальної громади на 2023 – 2024 роки за І півріччя 2023 року** |

Заслухавши інформацію про виконання Програми економічного та соціального розвитку Коломийської міської територіальної громади на 2023 – 2024 роки за І півріччя 2023 року, виконавчий комітет міської ради

**вирішив:**

1. Інформацію про виконання Програми економічного та соціального розвитку Коломийської міської територіальної громади на 2023 – 2024 роки за І півріччя 2023 року взяти до відома (додається).

2. Управлінню економіки міської ради (Інна ТКАЧУК) інформацію про виконання програми економічного та соціального розвитку Коломийської міської територіальної громади на 2023 – 2024 роки за І півріччя 2023 року подати на розгляд сесії міської ради.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови Романа ОСТЯКА.

**Міський голова                                                  Богдан СТАНІСЛАВСЬКИЙ**

Додаток

до рішення виконавчого комітету міської ради

від\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ №\_\_\_

**Інформація**

**про виконання Програми економічного та соціального розвитку Коломийської територіальної громади за І півріччя 2023 року**

Програма економічного та соціального розвитку Коломийської територіальної громади на 2023-2024 роки затверджена рішенням виконавчого комітету міської ради від 04.10.2022 року № 355. Головною метою програми є забезпечення стабільної роботи господарського комплексу громади; покращення інвестиційної привабливості громади; створення комфортних умов проживання в громаді, зростання добробуту громади через розвиток бізнесу, залучення інвестицій, створення робочих місць; всебічний розвиток населення через культуру, освіту, фізичне виховання і спорт.

Починаючи з 24.02.2022 року – повномасштабного вторгнення росії в Україну додатковим викликом для аналізу та прогнозування економічного розвитку громади є складність оцінки поточної ситуації, оскільки практично відсутня статистична інформація. В умовах обмеженої офіційної статистики, джерелами альтернативної інформації, які використовуються в даних складних умовах, є попередні адміністративні дані та результати співпраці з бізнесовими структурами громади. Зважаючи на те, що органи державної статистики в період воєнного стану припинили оприлюднення статистичної інформації, крім індексу споживчих цін, експорту-імпорту товарів, попередньої оцінки ВВП, відсутні дані про кількість наявного населення в розрізі населених пунктів Коломийської міської територіальної громади.

Міською радою та її виконавчим комітетом проводились системні заходи, спрямовані на забезпечення умов для сталого економічного та соціального розвитку громади у І півріччі 2023 року, яке для Коломийщини було економічно нестабільним, з рядом питань та проблем, над вирішенням яких працювали керівники міської ради, депутатський корпус, структурні підрозділи міської ради та інші виконавчі органи. Незважаючи на непросту фінансово-економічну ситуацію, Коломийська міська рада намагалася забезпечити соціальну стабільність, спрямовуючи кошти міського бюджету на захищені статті видатків, покращення благоустрою населених пунктів, вдосконалювала механізм надання адміністративних послуг.

Розроблений управлінням економіки міської ради економічний паспорт Коломийської міської територіальної громади, є джерелом інформації про громаду, засобом популяризації її успіхів та створення іміджу, адже щоб бути успішною та самодостатньою ми повинні навчитися не лише споживати та користуватися ресурсами, але і створити умови та сприятливий інвестиційний клімат для розвитку економіки на своїй території, бути відкритими для донорських пропозицій. Паспорт громади дає відповіді на питання стосовно площі території, адміністративно-територіального розподілу, структури земельного фонду, яким є склад та зайнятість населення. Також у паспорті наявна інформація про демографічну ситуацію на території, про склад виконавчого комітету та депутатів ради, про підприємства та господарства, які є на території громади, про заклади освіти, культури, спорту, яким є бюджет громади, успішні проекти, інформація про основні історичні та історико-архітектурні пам’ятки та ін.

**1. Розвиток реального сектору економіки**

**1.1.Промисловість**

Станом на 01.01.2022 року чисельність наявного населення (за оцінкою) Коломийської ТГ складає 74497 осіб, у т.ч.: Коломия 61140 осіб, с.Шепарівці 1373 особи, с. Іванівці 1186 осіб, с.Товмачик 1551 особа, с.Раківчик 947 осіб, с.Саджавка 3364 особи, с.Кубаївка 53 особи, с. Воскресинці 1917 осіб, с.Королівка 914 осію, с. Корнич 1821 особа, с. Грушів 231 особа. Статистична інформація про чисельність населення громади на 01.01.2023 року відсутня.

Станом на 01.06.2023 року на податковому обліку в Коломийській державній податковій інспекції ГУ ДПС в Івано-Франківській області налічується 2412 юридичних осіб, в т.ч. 491 платників за неосновним місцем обліку та 4400 фізичних осіб – підприємців. Слід відмітити, що кількість юридичних і фізичних осіб збільшилась у порівнянні з 01.01.2023 року (ЮО – 2406, ФО – 4304) та в порівнянні з 01.01.2022 року (ЮО – 2305, ФО – 4300).

Найпоширенішими організаційно-правовими формами господарювання суб’єктів економіки по Коломийській міській територіальній громаді серед юридичних осіб були товариства з обмеженою відповідальністю – 614 (25,5% від загальної кількості юридичних осіб), об’єднання співвласників багатоквартирного будинку – 360 (14,0%), приватні підприємства – 336 (14,0%), громадські організації – 196 (8,0%), органи влади, організації (установи, заклади) – 143 (6,0%), кооперативи – 121 (5,0%) та профспілки, об’єднання профспілок – 94 (3,8%).

З метою покращення бізнес-середовища для існуючих суб’єктів господарювання та спрощення процедур започаткування нового бізнесу в Коломийській міській територіальній громаді налагоджена взаємодія із посадовими особами юридичних осіб, підприємцями та населенням громади. Вся відкрита інформація про роботу громади оприлюднюється на офіційному сайті <https://kolrada.gov.ua/p/regulyatorna-politika>.

Промисловий комплекс Коломийської міської ТГ представлений підприємствами з виробництва харчових продуктів і напоїв, текстильного виробництва і виробництва одягу, виготовлення виробів з деревини і паперу, будівельних матеріалів, з виробництва готових металевих виробів, проводів, кабелів і електромонтажних пристроїв, меблів, постачання пари, гарячої води, сільськогосподарської продукції та кондиційованого повітря.

Найбільші промислові підприємства громади:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва СГ | Вид діяльності | Вал.  дохід  за 6 місяців  2023р.  тис.грн. | Кількість найманих осіб на 01.07.  2023р. | Середня  зарпла-та тис.грн. |
| ТОВ «Леоні Ваерінг Системс УА ГмбХ», юр.адреса: с. Нежухів, Львівська обл. | Виробництво  електричного й електронного устатковання для автотранспортних засобів | 1163010 | 3082 | 18,1 |
| ТОВ «Трокс Україна» | Виробництво інших текстильних виробів технічного та промислового призначення | 25957,0 | 212 | 11,9 |
| АТ «Коломийське заводоуправління будматеріалів» | Виробництво цегли, черепиці та інших будівельних виробів із випаленої глини | 63831,2 | 259 | 12,2 |
| ПП «Коломийський хлібокомбінат» | Виробництво хліба та хлібобулочних виробів | 35897,3 | 148 | 9,0 |
| ТОВ ЗПК «ЮМАС» Коломийське відділення | Виробництво продуктів борошномельно-круп'яної промисловості | 40308,1 | 129 | 6,5 |
| ТзОВ «Скіф» | Виробництво інших виробів з деревини | - | 93 | 6,8 |
| ТзОВ «Або-Мікс» | Виробництво готових кормів для тварин, що утримуються на фермах | 69428,9 | 86 | 23,8 |
| КП «Полігон Екологія» | Будівництво доріг і автострад | 49765,0 | 119 | 10,2 |
| КП «Зеленосвіт» | Комплексне обслуговування об'єктів | 10635,1 | 50 | 16,4 |
| КП «Коломия-водоканал» | Забір, очищення та постачання води | 25606 | 169 | 13,2 |
| КП «Коломия-теплосервіс» | Постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря | 7567,3 | 19 | 16,0 |
| СП ТОВ «Лісова компанія «Лаванда» | Лісопильне та стругальне виробництво | 20760,4 | 45 | 10,6 |
| ТОВ ВКФ «Тріумф» | Перероблення та консервування риби | 51616,5 | 57 | 8,7 |

На території Коломийської міської ТГ здійснюють діяльність 12 юридичних осіб агропромислового комплексу, які загалом обробляють 3180 га сільськогосподарських угідь. Вирощують ці СГ в основному пшеницю, ячмінь, кукурудзу, сою, горох. Вирощуванням картоплі, овочів та фруктів займається населення громади.

На території Коломийської територіальної громади станом на 01.07.2023 року працюють 22 релокованих суб’єкти господарювання, в т.ч. 11 юридичних осіб та 11 фізичних осіб-підприємців, які здійснюють таку діяльність: виготовлення металевих виробів, пошиття одягу, оптова та роздрібна торгівля, денний догляд за дітьми, бухгалтерські послуги, громадське харчування, перукарські послуги, професійне навчання та ін.

**1.2. Енергозбереження та енергоефективність**

Управління економіки міської ради здійснює моніторинг споживання енергетичних ресурсів, використовуючи програмне забезпечення «Інформаційна система енергомоніторингу», що дає змогу щоденно аналізувати використання енергоносіїв у бюджетних установах та комунальних підприємствах.

Провівши моніторинг споживання енергетичних ресурсів всіх будівель комунальної власності, в розрізі енергетичних ресурсів за I півріччя 2023 року в порівнянні із І півріччям 2022 року, виявлена тенденція збільшення споживання, у зв’язку із повноцінною роботою закладів освіти та культури, а саме:

1.1 Будівлі, що опалюються газом

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Загальна площа, м2 | Газ | | | | |
| за I півріччя 2022 рік | | за I півріччя 2023 рік | | Споживання 2023 до 2022 року |
| м3 | м3 на 1 м2 | м3 | м3 на 1 м2 |
| 44995,34 | 78667 | 1,74 | 104478 | 2,32 | ▲ 32,8% |

1.2 Будівлі, що опалюються тепловою енергією

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Загальна площа, м2 | Теплоенергія | | | | |
| за І півріччя 2022 рік | | За І півріччя 2023 рік | | Споживання 2023 до 2022 року |
| Гкал | Гкал/ 1 м2 | Гкал | Гкал/ 1 м2 |
| 89946,25 | 1764,21 | 0,019 | 4836,22 | 0,053 | ▲ в 2,7 рази |

1.3 Будівлі, що опалюються електроенергією

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Загальна площа, м2 | Електроенергія | | | | |
| за І півріччя 2022 рік | | За І півріччя 2023 рік | | Споживання 2023 до 2022 року |
| кВат | кВат / 1 м2 | кВат | кВат / 1 м2 |
| 3366,4 | 159565 | 47,39 | 155390 | 46,15 | ▼ 2,7 % |

1.4 Електроенергія

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Загальна площа, м2 | Електроенергія | | | | |
| за І півріччя 2022 рік | | за І півріччя 2023 рік | | Споживання 2023 до 2022 року |
| кВат | кВат / 1 м2 | кВат | кВат / 1 м2 |
| 117812,89 | 777988,55 | 6,60 | 1432304 | 12,15 | ▲ 84,1% |

1.5 Вода

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Загальна площа, м2 | Вода | | | | |
| За І півріччя 2022 рік | | за І півріччя 2023 рік | | Споживання 2023 до 2022 року |
| м3 | м3 на 1 м2 | м3 | м3 на 1 м2 |
| 123966,81 | 11482,0 | 0,092 | 19898,0 | 0,16 | ▲ 73,2% |

На основі щомісячного аналізу моніторингу споживання ресурсів, формувались заходи щодо енергозбереження. В 2022 році у зв’язку із введенням воєнного стану на всій території Україні перестали повноцінно функціонувати заклади дошкільної, загальної та позашкільної освіти, заклади культури та адміністративні приміщення, що призвели до економії енергетичних ресурсів, в I півріччі 2022 року порівняно з I півріччям 2023 року, коли робота закладів налагодилась, а саме:

1. Заклади дошкільної освіти:

* використання природного газу на загальну площу 2013,8 м2 за І півріччя 2023 року склало 17355,0 м3, що в 2 рази збільшилось до І півріччя 2022 року.
* споживання теплоенергії на загальну площу 26174,6 м2 за І півріччя 2023 року спожито 1273,54 Гкал/1м2, що в 2 рази збільшилось до І півріччя 2022 року.
* споживання електроенергії на загальну площу 34027,8 м2 за І півріччя 2023 року склало 328999 кВт/год, що в 1,8 рази збільшилось до І півріччя 2022 року.
* споживання води на загальну площу 30102,5 м2 за І півріччя 2023 року спожили 5786 м3, що в 1,5 рази збільшилось до І півріччя 2022 року.

1.2. Заклади загальної освіти:

* використання природного газу на загальну площу 9553,98 м2 за І півріччя 2023 року склало 37952,0 м3, що на 2% збільшилось в порівнянні до І півріччя 2022 року.
* споживання теплоенергії на загальну площу 52998,35 м2 за І півріччя 2023 року спожито 2950,08 Гкал/1м2, що в 2,2 рази збільшилось до І півріччя 2022 року.
* споживання електроенергії на загальну площу 67929,03 м2 за І півріччя 2023 року склало 241040,0 кВт /год., що на 11,25% зменшилось в порівнянні з І півріччям 2022 року.
* споживання води на загальну площу 58777,83 м2 за І півріччя 2023 року спожили 4221,0 м3, що на 7% збільшилось в порівнянні з І півріччям 2022 року.

1. Заклади культури:

* використання природного газу на загальну площу 1369,68 м2 за І півріччя 2023 року склало 9579,70 м3, що на 29,0% зменшилось у порівнянні з І півріччям 2022 року.
* споживання теплоенергії на загальну площу 4223,3 м2 за І півріччя 2023 року спожито 204,56 Гкал, що на 70,5% збільшилось до І півріччя 2022 року.
* споживання електроенергії на загальну площу 7805,68 м2 за І півріччя 2023 року склало 37846,3 кВт /год., що в 2,6 рази збільшилось до І півріччя 2022 року.
* споживання води на загальну площу 7638,88 м2 за І півріччя 2023 року спожили 555,41 м3, що в 2,4 рази збільшилось до І півріччя 2022 року.

1. Адміністративні приміщення:

* використання природного газу на загальну площу 3064,38 м2 за І півріччя 2023 року склало 13309,54 м3, що на 8,4 % зменшилось в порівнянні з І півріччям 2022 року.
* споживання електроенергії на загальну площу 9918,38 м2 за І півріччя 2023 року склало 64978,82 кВт/год., що на 45,8% збільшилось до І півріччя 2022 року.

Управлінням економіки міської ради проведено зустріч з представниками компаній теплопостачання, які постачають енергоресурси бюджетним установам щодо завершення опалювального сезону 2022/2023 року. Також, створено оперативний штаб із забезпеченням сталого проходження опалювального сезону, організації упередження аварій та проведення оперативних відновлювальних робіт на об’єктах життєзабезпечення Коломийської міської територіальної громади в осінньо-зимовий період 2023/2024 року.

**1.3.** **Земельні відносини**

З метою проведення повного обліку земель, їх власників і користувачів раціонального та ефективного використання земельних ділянок управлінням здійснено відповідну роботу, в тому числі з використанням інформації із відкритих джерел, щодо формування бази даних по власниках і користувачах земельних ділянок. Так, опрацьовано та структуровано інформацію щодо обліку земель у селі Корнич, Грушів, Королівка, Раківчик, Шепарівці, Товмачик, Іванівці. Управління продовжує роботу щодо обліку земель у селах Королівка, Воскресинці, Саджавка.

Проект землеустрою щодо встановлення меж міста Коломия, затверджений Коломийською міською радою та Івано-Франківською обласною радою і був переданий до Івано-Франківської обласної державної адміністрації для внесення до Кабінету Міністрів України пропозицій щодо встановлення та зміни меж міста у порядку, визначеному законом. Міністерством розвитку громад та територій України проінформовано, що Міністерством захисту довкілля та природних ресурсів України зауважено на необхідності долучити до Генерального плану населеного пункту матеріали стратегічної екологічної оцінки. У зв’язку із відсутністю СЕО пропозиції до Верховної Ради України щодо прийняття рішення про встановлення меж міста Коломиї на даний час не внесені.

Інвентаризація земель проводиться з метою встановлення місця розташування об’єктів землеустрою, їх меж, розмірів, правового статусу. Управлінням земельних відносин та майнових ресурсів у межах виконання Програми «Розвиток земельних відносин на 2021-2025 роки» проводяться закупівлі послуг із розроблення технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель під об’єктами нерухомого майна, що належить Коломийській міській раді. В даний час укладено договори на виготовлення документації із землеустрою по двох земельних ділянках на вулиці Івана Мазепи. Очікується визначення переможців закупівель послуг по чотирьох об’єктах, що надасть змогу укласти відповідні договори на виготовлення документації із землеустрою.

Одночасно здійснюється інвентаризація земель під зеленими насадженнями загального користування. Готовими до затвердження рішенням міської ради є дві земельні ділянки на вулиці Степана Тарабалки довкола озера імені Юрія Руфа. Ще дві ділянки із цільовим призначенням зелені насадження загального користування у стадії формування. Очікується прийняття міською радою рішення про надання дозволу на розроблення документації із землеустрою.

На даний час сформованими та готовими до продажу на земельних торгах є 7 земельних ділянок. Ще 6 земельних ділянок перебувають у стадії формування та розроблення землевпорядної документації, оновлення та актуалізації експертної грошової оцінки. Введення воєнного стану негативно вплинуло на ринок земель. Електронні аукціони із продажу землі не відбулися у зв’язку із відсутністю покупців.

Протягом І півріччя 2023 року управлінням земельних відносин та майнових ресурсів укладено 4 договори на оплату авансових внесків в рахунок ціни продажу земельної ділянки на загальну суму 100 742,68 грн. Проект рішення про затвердження звіту про експертну грошову оцінку та продаж земельної ділянки у місті Коломия, біля ГБК «Автомобіліст» не набрав необхідної кількості голосів для прийняття рішення. На чергову сесію міської ради, яка відбудеться у липні поточного року внесено проект рішення про затвердження звіту про експертну грошову оцінку та продаж земельної ділянки у місті Коломия на вулиці Січових Стрільців, 10А. За умови прийняття відповідного рішення буде укладено договір купівлі-продажу землі на суму 595,0 тисяч гривень.

Протягом І півріччя 2023 року на підставі рішень міської ради змінено цільове призначення 29 земельних ділянок, надано в постійне користування 8 земельних ділянок, укладено 30 договорів оренди землі із фізичними та юридичними особами.

Управлінням земельних відносин та майнових ресурсів системно здійснюється оновлення інформації про вільні земельні ділянки для здійснення забудови, які підлягають продажу на земельних торгах у формі електронного аукціону.

**1.4. Використання комунального майна**

Комунальна власність є однією з найважливіших складових ресурсного потенціалу муніципального утворення, що забезпечує виконання багатьох функцій і завдань органів місцевого самоврядування, є джерелом формування значної частини фінансових надходжень до місцевого бюджету.

Здійснюючи повноваження виконавчих органів міської ради в межах визначених радою у сфері управління майном, відділ комунального майна веде роботу по підвищенню ефективності використання комунального майна, забезпечення надходження коштів від приватизації та оренди.

Станом на 01.07.2023 року діють 46 договорів оренди нежитлових приміщень комунальної власності Коломийської міської територіальної громади, з яких 15 договорів (32%) із державними (бюджетними) організаціями, установами, управліннями міської ради, 16 договорів (35%) із громадськими, благодійними та релігійними організаціями, 10 договорів (22%) із підприємствами малого бізнесу, 5 договорів (11%) із підприємцями.

За I півріччя 2023 року до бюджету громади від оренди нежитлових приміщень поступило коштів в сумі 733 607 гривень.

В квітні 2023 році проведений аукціон з передачі майна в оренду.

Здійснено реєстрацію речового права власності нашої територіальної громади по 7-ми об’єктах нерухомого майна та отримані витяги з Державного реєстру. Технічна інвентаризація з виготовленням технічних паспортів та з внесенням даних технічної інвентаризації в базу Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва проведена на 5-ти об’єктах.

Здійснено ринкову оцінку майна по 7 об’єктах, по трьох з яких проведено переоцінку вартості.

Склад майна комунальної власності зазнає постійних змін з об’єктивних причин, це: зміна балансоутримувача, прийняття рішень міською радою щодо припинення та створення комунальних підприємств та установ.

Рішенням міської ради від 18 травня 2023 року № 2717-44/2023 затверджений Перелік майна комунальної власності Коломийської міської територіальної громади.

Відділ комунального майна постійно оновлює інтерактивну карту комунального майна Коломийської міської територіальної громади із детальною розширеною інформацією про тип приміщення, площу, наявність комунікацій, віддаленість від залізниці та центру, можливість використання та в подальшому приватизації, наявність земельної ділянки. Також, доповнюється реєстр технічних паспортів об'єктів нерухомого майна та упорядковується технічна документація в розрізі балансоутримувачів.

Відділом забезпечується систематичне інформування громади про передачу нерухомого майна в оренду, в тому числі про результати проведення аукціонів.

Рішенням міської ради від 23.03.2023 року № 2599-43/2023 затверджений перелік об'єктів комунальної власності Коломийської міської територіальної громади, які підлягають приватизації у 2023 році та розпочато роботу по відчуженню майна, формування пакету правовстановлюючих документів та проведення аукціонів.

Також проводиться робота по включенню до додаткових списків громадян Коломийської міської територіальної громади, які мають право на отримання приватизаційних паперів у Коломийському відділенні Ощадбанку. За звітний період таких звернень було від 11 громадян.

Відділом комунального майна ведеться квартирний облік громадян, що потребують покращення житлових умов. Організовано проведення 7 засідань громадської комісії з житлових питань, на яких: взято на квартирний облік за місцем проживання 5 сімей; на соціальний квартирний облік взято 3 сім'ї; внесено змін в 2 облікові справи громадян; видано службові ордера на 6 квартир. У звітному періоді відділом комунального майна видано 6 свідоцтв про право власності на житлові приміщення.

Проводиться інвентаризація облікових справ громадян, які перебувають на квартирному обліку для покращення житлових умов.

**1.5. Транспорт**

По програмі «Пасажирський автомобільний транспорт Коломийської міської територіальної громади на 2022-2025 роки» використано 178, 4 тис. грн. Оплачено за послуги з обробки даних про місцезнаходження транспортних засобів - 0,3 тис. грн та погашено кредиторську заборгованість на загальну суму 178,1 тис.грн. за встановлення інформаційних табло прогнозування часу фактичного прибуття громадського транспорту на автобусні зупинки.

**1.6. Будівельна діяльність**

Проводилась оплата за виготовлення проєктно-кошторисної документації по об’єктах:

- Нове будівництво пішохідного мостового переходу через річку Прут від вулиці Лесі Українки до правого берега річки у селі Іванівці, Коломийського району, Івано - Франківської області у сумі 269,2 тис. грн;

- Нове будівництво спортивного залу на вул. Ольги Кобилянської, 8-А у місті Коломиї Івано - Франківської області у сумі 103,9 тис. грн;

- Реконструкція площі в межах вулиць Симона Петлюри, Івана Франка, вул. Січових Стрільців,1 в м. Коломия у сумі 168,5 тис. грн.

Погашено кредиторську заборгованість за проведення технічного нагляду за будівництвом майданчика для системи підземного збору і зберігання сміття в м. Коломиї; виготовлення проєктної документації для проведення: капітального ремонту харчоблоку Коломийської філії № 6 імені Героя України Тараса Сенюка Коломийського ліцею №9 на вулиці М. Леонтовича, 14 в місті Коломиї Івано-Франківської області, капітального ремонту нежитлового приміщення центру надання адміністративних послуг по площі Привокзальній, 2А/1 в місті Коломиї, капітального ремонту фасаду будівлі на вулиці Українській, 68Б у селі Саджавка, капітального ремонту харчоблоку Коломийського ліцею №5 імені Т.Г. Шевченка на пр. М. Грушевського,64 у місті Коломиї, нового будівництва водопроводу від вул. Гордієнка до вул. Косачівської в м. Коломиї на загальну суму 240,9 тис. грн.

Проведена реконструкція пам’ятки садово-паркового мистецтва у парку ім. К. Трильовського. Встановлено бруківку на суму 181,3 тис. грн. Проводиться поточний ремонт громадської вбиральні, виконано робіт на суму 102 ,6 тис. грн. Виготовлено ескізний проєкт поточного ремонту елементів благоустрою зони відпочинку біля Шевченківського озера, вартість робіт склала 49,00 тис. грн.

**1.7. Благоустрій території громади**

На розвиток комунального господарства по м. Коломия на 2023 рік передбачено кошти в сумі 531 892,3 тис. грн, на І півріччя 2023 року – 391 546,9 тис. грн. Станом на 30.06.2023 управлінням комунального господарства виконано робіт на суму 302 757,5 тис. грн.

Для покращення благоустрою міста виконані роботи на суму 103 721,9 тис. грн, в тому числі:

* здійснено обслуговування міського фонтану на суму 80,6 тис. грн;
* проведено захоронення твердих побутових відходів на суму 281,3 тис. грн.
* сплачено за спожиту електроенергію вуличного освітлення у сумі 1 811,6 тис. грн;
* здійснено обслуговування приладів обліку електричної енергії на суму 16,1 тис. грн;
* виготовлено схеми організації дорожнього руху на суму 30,0 грн;
* сплачено за телекомунікаційні послуги у сумі 6,3 тис. грн.
* сплачено за сертифікат готовності каналізаційних мереж до експлуатації у сумі 11,4 тис. грн.

Для проведення ремонту міжквартальних проїздів в житлових мікрорайонах використано 1 513,9 тис. грн та виготовлено 8 проєктно-кошторисних документацій. Погашено кредиторську заборгованість за ремонт міжквартальних проїздів в житлових мікрорайонах на суму 29 003,9 тис. грн.

Для проведення ремонту тротуарів від будинку № 2 до будинку № 52 вул. Чайковського, по вул. Франка від вул. Павлика до вул. Моцарта, біля будинку № 44 по вул. Бандери, біля будинку №41 по вул. Січових Стрільців та по вул. Маковея в м. Коломиї, а також біля пам’ятника сотенному УПА "Спартану" в с. Іванівці використано 6 519,7 тис. грн. Виготовлено 12 проєктно-кошторисних документацій для проведення ремонту тротуарів.

Виготовлено проектну документацію для проведення благоустрою впорядкування озера в парку ім. Т. Шевченка в м. Коломиї на суму 10,7 тис. грн.

Щоденно проводиться санітарна очистка центральної частини міста, площ, скверів та інших місць масового відпочинку. На ці цілі використано кошти в сумі 5 196,6 тис. грн. Погашено кредиторську заборгованість за санітарну очистку вулиць на суму 8,8 тис. грн.

Для забезпечення належного технічного стану доріг міста проведено ремонт доріг на суму 39 399,0 тис. грн. Погашено кредиторську заборгованість за поточний ремонт доріг на суму 1 155,6 та за ремонт дощової каналізації на суму 3,7 тис. грн.

На зимове утримання дорожньої мережі використано 898,3 тис. грн. Погашено кредиторську заборгованість по зимовому утриманню дорожньої мережі на суму 165,7 тис. грн.

На впорядкування відкритих водовідвідних канав використано 511,3 тис. грн, на проведення поточного ремонту автобусних зупинок використано 28,5 тис. грн та на проведення поточного ремонту дитячих та спортивних майданчиків використано 224,7 тис. грн.

Для забезпечення належного санітарного стану міських кладовищ проведено роботи по вирубуванню самосійних дерев, очищення ровів від сміття, прибирання міських кладовищ та встановлено огорожу на суму 2 934,4 тис. грн. Погашено кредиторську заборгованість на суму 17,7 тис. грн.

На утримання безпритульних тварин в міському притулку за звітний період витрачено кошти в сумі 378,7 тис. грн, проведено відлов бродячих тварин та надано ветеринарних послуг на суму 198,3 тис. грн.

Для забезпечення безперебійного освітлення вулиць міста, на утримання мереж вуличного освітлення використано кошти в сумі 4 939,9 тис. грн, в т.ч. проводилось технічне обслуговування та ремонт світлофорів, на що використано 400,6 тис. грн, а також проведено встановлення та ремонт огорож на суму 323,8 тис. грн, встановлено дорожні знаки на суму 190,7 тис. грн, засоби обмеження руху автотранспорту на суму 66,4 тис. грн.

На проведення заходів з озеленення міста використано кошти в сумі 4 449,4 тис. грн. За використані кошти проведено видалення аварійних дерев, самосійних дерев, формувальну обрізка дерев, корчування пнів, садіння квітів, догляд за квітниками, влаштування та косіння газонів.

На проведення догляду за озерами, парками і скверами використано кошти у сумі 2 806,1 тис. грн. Погашено кредиторську заборгованість по догляду за озерами, парками і скверами на суму 138,8 тис. грн.

На виконання заходів за рахунок цільових фондів погашено кредиторську заборгованість за встановлення урн для відходів на суму 93,6 тис. грн.

Придбано багаторічні насадження декоративних дерев на суму 263,5 тис. грн.

Проведено капітальний ремонт дорожнього і тротуарного покриття вул. Гетьманської в м. Коломиї (в т.ч. виготовлено проєктно-кошторисну документацію) на суму 9 470,0 тис. грн.

Для проведення робіт з капітального ремонту виготовлено проєктно-кошторисну документацію на загальну суму 515,1 тис. грн., а саме: капітальний ремонт дорожнього покриття вул. Старицького, вул. Русина, дорожнього покриття вул. Й. Сліпого, вул. Косачівської, вул. І. Шарлая, вул. Шипайла, та проїзду до озера в парку ім. Т. Шевченка в м. Коломиї.

Погашено кредиторську заборгованість за ремонт дитячого майданчика по вул. Крип`якевича та виготовлення проектно-кошторисної документації, проведення технічного нагляду по капітальному ремонту вулиць, тротуарів, міжквартальних проїздів, автобусної зупинки та інших об’єктів благоустрою на загальну суму 325,0 тис. грн.

Погашено кредиторську заборгованість по програмі «Безбар`єрна Коломия» за влаштування пандусів в житлових будинках де проживають особи з інвалідністю, які пересуваються на візках на суму 39,9 тис. грн.

Згідно програми «Локалізація та недопущення поширення борщівника Сосновського» виконано роботи на суму 336,5 тис. грн.

Для забезпечення безперебійного функціонування підприємств комунальної сфери перераховано внески до статутного капіталу КП «Коломияводоканал» в сумі 100 000,0 тис. грн, та КП «Коломиятеплосервіс» в сумі 50 000,0 тис. грн. На поповнення статутного капіталу КП «Полігон Екологія» спрямовано кошти в сумі 29 118,758 тис. грн та на погашення кредиторської заборгованості за поповнення статутного капіталу КП «Полігон Екологія» в сумі 154,2 тис. грн. На поповнення статутного капіталу КП «Зеленосвіт» спрямовано кошти в сумі 4 515,6 тис. грн, КП "Коломийська міська ритуальна служба" – 2 591,0 тис. грн, Коломийському центру туризму і дозвілля у сумі – 14,952 тис. грн.

**2. Розвиток гуманітарної та соціальної сфери**

* 1. **Охорона здоров’я**

За інформацією відділу охорони здоров’я міської ради, заходи, передбачені Програмою економічного та соціального розвитку Коломийської міської територіальної громади на 2023 – 2024 роки виконані на 80 % у 2022 році, в І півріччі 2023 року змін щодо виконання програми немає.

* 1. **Освіта**

Протягом I півріччя 2023 року у зв’язку з воєнним станом змін у наявному в ЗДО громади освітньому просторі «Нове українське дошкілля» не відбулося.

У І півріччі 2023 року в громаді функціонувало 20 ЗДО, з них 14 – як юридичні особи, 6 – як структурні підрозділи опорних ЗЗСО. Вони налічували в собі 115 вікових груп, з них 44 інклюзивні групи. Кількість вихованців, що отримували освітні послуги в закладах дошкільної освіти – 2265 дітей, з них ВПО -172 дитини та з ООП - 54 дитини; 140 дітей перебували за кордоном. Дошкільною освітою було охоплено 100% дітей від 3 до 5 років, дітей п’ятирічного віку – 100%. Для покращення належних умов для здобуття дошкільної освіти в усіх закладах Коломийської міської територіальної громади придбано матеріальних цінностей для ЗДО в сумі на 446,3 тис. грн.

Управлінням освіти Коломийської міської ради освоєно 31074,8 тис. грн протягом I півріччя 2023 року: поточний ремонт по заміні вікон, дверей заходи з енергозбереження у 10 закладах дошкільної освіти на загальну суму 1289,2 тис. грн; проведено проектні роботи з поточного ремонту даху ЗДО № 9 на загальну суму 28,0 тис. грн; послуги з поточного ремонту підлоги (влаштування плитки) укриття в ЗДО №3 на загальну суму 99,3 тис. грн (роботи розпочаті); поточний ремонт по заміні вікон, дверей заходи з енергозбереження у 6 закладах загальної освіти на загальну суму 11 343,3 тис. грн; [поточний ремонт системи каналізації та водовідведення дощової та талої води від приміщення укриття Коломийської філії № 20 Коломийського ліцею № 4 імені Сергія Лисенка по вул. Маковея, 16 А в м. Коломиї](https://zakupki.prom.ua/gov/tenders/UA-2023-06-23-012668-a)  на загальну суму 586,0 тис. грн (відбулась процедура закупівлі – роботи розпочаті); поточний ремонт даху Коломийського ліцею № 1 імені В. Стефаника на загальну суму 4303,5 тис. грн (відбулась процедура закупівлі – роботи не розпочаті); поточний ремонт даху Коломийського ліцей № 5 імені Т. Шевченка на загальну суму 7446,9 тис. грн (відбулась процедура закупівлі – роботи не розпочаті); поточний ремонт дренажу та водовідведення від приміщення у Раківчицькій філії Коломийського ліцею №5 на загальну суму 1009,8 тис. грн (відбулась процедура закупівлі – роботи розпочаті); поточний ремонт підлоги ліцею № 2 на загальну суму 199,3 тис. грн; поточний ремонт даху ліцею №8 на загальну суму 3655,4 тис. грн; [поточний ремонт з влаштування свердловини для забезпечення водопостачання в Іванівецькій філії Коломийського ліцею №8](https://zakupki.prom.ua/gov/tenders/UA-2023-07-07-010935-a) на суму 254,9 тис. грн (роботи розпочаті); благоустрій території ліцею №4 імені Сергія Лисенка по вул. М. Заньковецької, 11» на суму 677,5 тис. грн. (роботи розпочаті); [поточний ремонт з укладання бетонної стяжки на підлогу в протирадіаційному укритті ліцею №8 по вул. Є. Коновальця, 11](https://zakupki.prom.ua/gov/tenders/UA-2023-04-28-003703-a) на суму 181,9 тис. грн.

Логопедичний пункт реорганізовано в січні 2023 року. Станом на 01 липня 2023 року в закладах загальної середньої освіти працює 3 логопеди (ліцей № 1 імені В. Стефаника, ліцей № 2, ліцей № 9). В ліцеї № 5 імені Т. Г. Шевченка працює дефектолог. У закладах дошкільної освіти працює 11 логопедів. Дві посади дефектологів числяться в ЗДО № 2 «Дударик». Під час обстеження учнів логопедами та дефектологами в травні 2023 року в закладах освіти Коломийської територіальної громади виявлено та взято на облік 1142 дитини, які потребують мовленнєвої корекції. До проведення занять з дефектологами та логопедами залучено 642 дитини, з них 101 дитина з тих, що навчаються на інклюзивній формі.

В рамках заходу «Модернізація центру позашкільної освіти та удосконалення його діяльності»розробляється стратегія розвитку Центру позашкільної освіти громади на 2023-2027 роки.

У І півріччі 2023 року у 2 закладах загальної середньої освіти (ліцеях № 4 та № 9) діяли гуртки робототехніки при STEM-лабораторіях. У ліцеї № 4 гурток шкільний (залучено 72 учні 3-4-х класів), у ліцеї № 9 гурток від центру позашкільної освіти (залучено 10 учнів ліцею № 9, філії № 3 та Саджавського ліцею).

Протягом I півріччя 2023 року у ЗЗСО Коломийської міської територіальної громади функціонувало 83 інклюзивних класи, де навчалось 96 дітей з особливими освітніми потребами; у закладах дошкільної освіти виховується 49 дітей з особливими освітніми потребами. Налагоджена співпраця усіх закладів загальної середньої та дошкільної освіти з інклюзивно - ресурсним центром стосовно спільної роботи у командах психолого-педагогічного супроводу. У січні, березні та квітні 2023 року відбулося 3 відповідних спільних заходи. У травні завдяки американським спонсорам за сприяння інклюзивно-ресурсного центру Коломийської міської ради заклади дошкільної освіти № 9 та № 14 отримали сухий басейн з кульками, Коломийський ліцей № 8 отримав спортивний інвентар та дидактичний матеріал для роботи з дітьми з особливими освітніми потребами.

З метою забезпечення якісного, збалансованого та повноцінного харчування дітейпостачання продуктів харчування здійснювалося різними постачальниками у відповідності до проведених тендерних процедур та укладених договорів. Продукти харчування завозилися згідно заявок. Харчування дітей проводилося відповідно до чотиритижневого посезонного меню, складеного з дотриманням норм харчування у закладах освіти, прописаних у Постанові КМУ від 24.03.2021 року №305. Відхилення допускалося до 10-15%, а також в останній день тижня, виходячи із залишку продуктів та терміну їх реалізації.

В рамках заходу «Діджиталізація освіти» три ЗЗСО (ліцеї №1, №5, №9) працюють в режимі інформаційно-комунікаційної автоматизованої системи «Єдина школа». У квітні-травні 2023 року ліцей № 4 підготувався до функціонування в закладі системи «Єдиної школи». Іншим закладах доведено до відомо, що з вересня 2023 року усі ЗЗСО громади переходять на систему «Єдина школа». Процес підготовки переведення усіх закладів триває.

**2.3. Культура**

В рамках завдання «Покращення матеріально-технічної бази закладів культури та проведення капітальних ремонтів підвідомчих закладів культури» закуплено нові музичні інструменти для музичних шкіл, проектор для Народного дому. Через проект ГО «Стан» в приміщенні бібліотеки на бул. Лесі Українки, 7 здійснено ремонт 2-х кімнат, облаштовано санвузол, реставровано вікна, вартість робіт – 187,0 тис. грн. Придбано за кошти грантодавців обладнання (10 ноутбуків, проектор, меблі), канцелярські та господарські товари на суму 468,2 тис. грн. Загальна сума надходження за проектом ГО «СТАН» 655,1 тис.грн. Для ремонту приміщень 1-го та 2-го поверхів бібліотеки-філії для дорослих за бюджетні кошти придбано матеріалів на суму 162,8 тис. грн.

В рамках проекту «Молодіжний простір Коломиї» спільно з Міжнародною організацією IREX для роботи простору отримано обладнання (5 ноутбуків, 2 планшети, проектор тощо), меблі (25 крісел, 5 столів, крісла-мішки) та канцтоварів на суму 587,3 тис. грн. Від БО «Чисті серцем» бібліотека-філія с.Іванівці отримала ноутбук на суму 16,7 тис. грн) За благодійні кошти для бібліотеки с. Раківчик придбано 5 столів та 5 крісел. Від ГО "Сильно" в рамках програми Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) у червні отримано 53 настільних гри для публічної та юнацької бібліотек та 10 книг для юнацької бібліотеки. Всього отримано обладнання на суму 1072,1 тис. грн. (кошти грантів, благодійні). Здійснено ремонт на суму 349,8 тис. грн. (бюджетні та кошти грантодавців).

В рамках заходу «Популяризація культурних надбань шляхом проведення культурно-мистецьких заходів міжнародного та загальноукраїнського рівня» проведено фестиваль «Живе Різдво» у січні 2023 року, всеукраїнський фольклорний фестиваль «Писанка» у квітні 2023 року, фестиваль Різдвяна розколяда «Радуйся, люде! Христос з нами буде!», огляд-конкурс читців поезії Т. Шевченка (серед молоді Коломийської громади).

В рамках заходу «Розвиток самодіяльної творчості, створення умов для отримання початкової спеціалізованої мистецької освіти, підтримка обдарованих дітей та молоді» організовувались конкурси та фестивалі, квести, літературники, залучалась молодь до участі в заходах, присвячених відзначенню пам’ятних дат та релігійних свят.

В рамках завдання «Надання підтримки художнім аматорським колективам, діячам у галузі культури і мистецтва, майстрам народного мистецтва» здійснювалась підтримка в організації транспортування учасників колективів на обласні та міжнародні конкурси, фестивалі тощо та підтримка митців народного мистецтва у організації виставок, вечорів, круглих столів.

З метою забезпечення збереження та поповнення музейних фондів протягом першого півріччя проводились наступні заходи: звірка наявності експонатів основного фону з обліковою документацією; оцифрування фотографій з колекції Василя Нагірного. З метою ознайомлення відвідувачів Музею з історією театрального руху в Коломиї оновлено та розширено постійну експозицію. Відкрито для огляду тематичний розділ постійної експозиції з історії січового руху, Діяльності просвітянських осередків, осередків Союзу Українок, товариства Сокіл, УСС на території сучасного Коломийського району.

На виконання завдання «Забезпечення заходів з охорони культурної спадщини» впроваджено та підписано договір про співпрацю з академією образотворчого мистецтва та архітектури НАОМА м. Київ; презентовано проект «Культурна спадщина Коломиї» в галереї «Зодіак» Народного дому; здійснюється розвиток туристично-рекреаційної сфери із збереженням та популяризацією через реставрацію пам’ятки архітектури місцевого значення ох.№575, вул. Петлюри, 11 Коломийська філармонія імені Олександра Козаренка; збереження культурної спадщини та захист традиційного характеру пам’ятки архітектури місцевого значення ох.№563 бульвар Лесі Українки, 7, шляхом ремонтно-реставраційних робіт внутрішніх приміщень бібліотеки.

В рамках заходу «Участь мистецьких колективів Коломийської громади в Міжнародних, Всеукраїнських, обласних та регіональних фестивалях і конкурсах» брали участь в таких дійствах, а саме: у творчому вечорі народного артиста Івана Курилюка «Життя, присвячене танцю» (м. Івано-Франківськ, обласна філармонія), в різдвяному фестивалі «Ой радуйся, земле» (спільно з Управлінням культури та Коломийською єпархією УГКЦ); у Фестивалі пасторальських обрядів Гуцульська Міра 2023 (Бістра, Марамурешського повіту, Румунія); в 13 обласному фестивалі «Писанка-2023»; етно-фестивалі «Галицька брама» (м. Галич); всеукраїнському фестивалі хореографічного мистецтва «Долина танцю», фестивалі патріотичної пісні «Яворина» (м. Івано-Франківськ) та обласному відкритому фестивалі народного танцю «Арканове коло».

В рамках завдання «Створення умов для дозвілля та розвитку аматорської та професійної мистецької творчості» сприяли у наданні приміщень для творчості, зокрема КУ «Коломийська філармонія ім. О. Козаренка» та КЗ Палацу культури та мистецтв «Народний дім».

В рамках завдання «Забезпечення доступності мистецтва для широких верств суспільства, надання культурних послуг усім верствам населення» творчі працівники Палацу культури та мистецтв «Народний дім» спільно з Центрами культурних послуг Коломийської громади за 1-ше півріччя 2023 року  організували і провели 146 масових заходів, з них: 66 – заходи Народного дому та 81 – Центри культурних послуг.

В рамках завдання «Відродження та подальший розвиток професійного та аматорського мистецтва, а також народної творчості» відбулися такі заходи: складання фільмотеки про звичаї та традиції в селах громади; упорядкування фольклорного хореографічного матеріалу заслуженого працівника культури Богдани Демків, друк методички, книги з танцями Покутського краю; залучення студентів мистецтвознавчих факультетів для написання дипломних робіт на основі творчості колективів народної творчості, багатих на фольклорний доробок; створення арт-кав’ярні «КОЛО» у фойє Народного дому - проведення етно-фотосесій в арт-галереї «Зодіак»; проведення презентацій та виставок творчих робіт митців, проведення конференцій; створення повноцінного кінозалу, проведення круглих столів, презентацій, придбання мультимедійної дошки; створення онлайн-екскурсії НД з моментами репетиційного та концертного життя.

Результатами виконання завдання «Участь обдарованих учнів початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів міста у Міжнародних, Всеукраїнських та обласних конкурсах» є: КЗ «Коломийська дитяча музична школа №1» - гран-прі - 1 переможець, 1 місце - 7 переможців, 2 місце - 12 переможців, 3 місце - 9 переможців; КЗ «Коломийська музична школа імені Г. Грабець» - 1 місце - 1 переможець, 2 місце - 2 переможці, 3 місце - 1 переможець. КЗ «Коломийська художня школа імені Я. Пстрака» - 1 місце - 2 переможці, 2 місце - 2 переможці.

Задля забезпечення кращого доступу населення до інформаційних ресурсів усі бібліотеки громади підключено до автоматизованої бібліотечної інформаційної системи Koha. Станом на 01.07.2023 року до електронного каталогу занесено 5800 примірників.

За перше півріччя 2023 року у бібліотеки Комунального закладу «Коломийська міська публічна бібліотека» надійшло 1164 примірники книг, з них: з обмінного фонду обласної бібліотеки – 103 примірники, подаровані авторами та читачами – 1061 примірник, з них літератури для дітей – 191 примірник.

На виконання завдання «Стимулювання залучення позабюджетних джерел фінансування, зокрема, коштів спонсорів, благодійників, меценатів та інвесторів» в рамках проекту «Молодіжний простір Коломиї» спільно з Міжнародною організацією IREX для роботи простору отримано обладнання (5 ноутбуків, 2 планшети, проектор тощо), меблі (25 крісел, 5 столів, крісла-мішки) та канцтоварів на суму 587,3 тис. грн. Від БО «Чисті серцем» бібліотека-філія с.Іванівці отримала ноутбук на суму 16,7 тис. грн. За благодійні кошти для бібліотеки с. Раківчик придбано 5 столів та 5 крісел. Від ГО "Сильно" в рамках програми Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) у червні отримано 53 настільних гри для Публічної та юнацької бібліотек та 10 книг для юнацької бібліотеки. Всього отримано обладнання на суму 1072,1 тис. грн. (кошти грантів. благодійні). Організовано квест для молоді «Великодні перегони» за підтримки Програми «Єднання заради дії», що впроваджується IREX в Україні разом із БО «Благодійний фонд «Стабілізейшен суппорт сервісез» та за підтримки Державного департаменту США (20,0 тис. грн.)

**2.4. Молодіжна та сімейна політика**

На первинному обліку служби у справах дітей міської ради станом на 01.07.2023 р. р. перебуває 55 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які влаштовані до: сімей опікунів/піклувальників - 27, на виховання в прийомні сім’ї – 4, в дитячі будинки сімейного типу – 20, 4 дітей перебуває у закладах інституційного догляду. Вчасно надаємо дітям, які з різних причин втратили своїх біологічних батьків, правовий статус. З січня 2023 року правовий статус отримали 3 дітей, які влаштовані у сімейні форми виховання. Постійно працюємо над збільшення в ТГ прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу. У Коломийській міській територіальній громаді функціонує чотири дитячі будинки сімейного типу, в яких виховується 33 дітей і 8 дітей перебувають у 7 прийомних сім’ях.

З початку повномасштабного вторгнення російської федерації, на територію Коломийської громади перемістився 1 дитячий будинок сімейного типу з Херсонської області (Бериславський район), у якому виховується 5 дітей, позбавлених батьківського піклування, 3 сім’ї опікунів та 2 прийомні сім’ї. З батьками-вихователями та дітьми-вихованцями проведено низку заходів для адаптації дітей у новому середовищі, надано психологічні консультації, проведено 4 тренінги, використовуючи ігрові форми та арт-терапію. Дітей-вихованців забезпечено канцтоварами, мобільними телефонами, ноутбуками, необхідним одягом.

Працівники служби у справах дітей міської ради проводять інформаційно-роз’яснювальну роботу з питань усиновлення дітей громадянами. Протягом І півріччя 2023 року громадянами України усиновлено 2 дітей, які мають статус, позбавлених батьківського піклування. Ведеться постійна робота з кандидатами в усиновлювачі. Станом на 1 липня 2023 року на обліку у службі у справах дітей перебуває 8 кандидатів в усиновлювачі (6 сімей, 2 одинокі особи). Пройшли навчання з підготовки кандидатів в усиновлювачі за 1 півріччя 2023 року 2 сім’ї, яким надано рекомендації про включення їх до Єдиного банку даних потенційних усиновлювачів. Надано 18 консультацій з питань усиновлення дітей, в тому числі усиновлення дитини одного із подружжя. Завжди співпрацюємо з службами у справах дітей районів Івано-Франківської області щодо роботи з кандидатами в усиновлювачі, благодійними фондами «Сирітству – Ні!», «Зміни одне життя».

На первинному обліку служби у справах дітей перебуває 34 сім’ї, в яких виховуються 43 дитини, що проживають у складних життєвих обставинах. З 24.02.2022 року на облік складних життєвих обставин було взято 16 дітей. За 6 місяців 2023 року служба у справах дітей міської ради провела 9 рейдів, під час яких виявлено 9 дітей, 4 з них тимчасово влаштовані до центру соціально-психологічної реабілітації для дітей, в патронатну сім’ю та у медичний заклад.

З метою захисту прав дітей до Коломийського міськрайонного суду підготовлено та направлено 3 позовні заяви про відібрання дітей у батьків без позбавлення батьківських прав.

В рамках соціального проекту «Війна торкнулася кожного» працівники служби у справах дітей організували поїздку в ТК «Буковель» з дітьми, батьки яких загинули на війні.

Протягом 6 місяців 2023 року було проведено 13 засідань комісій з питань захисту прав дитини, на яких було вивчено та розглянуто 127 заяв, заслухано 118 питань, прийнято 24рішення виконавчого комітету щодо питань дітей, проєкти які підготували працівники служби у справах дітей.

За 6 місяців 2023 р. на виконання програми «Реалізація державної політики з питань дітей та їх соціального захисту на 2020-2024 роки» витрачено 139,0 тис. грн: придбано спортивний та фізкультурний інвентар для проведення спортивних змагань (філіїади) серед дітей «Молодь проти злочинності» (110 дітей) – 48,0 тис. грн; придбано продукти харчування до Великодня для дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, які перебувають у сімейних формах виховання (опіка, ПС, ДБСТ) (70 дітей) – 49,0 тис. грн; оплачено транспортні послуги для поїздки дітей на екскурсію в ТК «Буковель» (46 дітей) – 10,0 тис. грн; заходи на День захисту дітей (проведення малюнку на асфальті -придбання канцтоварів) та конкурси, ігротеки (іграшки) для дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування – 32,0 тис. грн.

**2.5. Фізична культура та спорт**

Управлінням спорту міської ради протягом І півріччя 2023 року проведено фінансування видатків на реалізацію заходів по міських програмах на загальну суму 3122,1 тис. грн, а саме:

- «Розвиток командно-ігрових видів спорту в Коломийській ТГ на 2022-2025 роки» на суму 1491,57  тис. грн (відшкодування компенсаційних виплат на харчування при проведенні навчально-тренувальних зборів, відшкодування відрядних, придбання спортивного інвентарю);

- «Розвиток фізичної культури та спорту в Коломийській ТГ на 2022-2025 роки» на суму 1630,54 тис. грн (відшкодування компенсаційних виплат на харчування при проведенні навчально-тренувальних зборів, придбання нагородної атрибутики, придбання спортивного інвентарю, проведення поточних ремонтів спортивних об’єктів, виплата стипендій).

Проведено 35 спортивно-масових заходів різних рівнів. В І півріччі 2023 року спортсмени Коломийської міської територіальної громади та вихованці Комплексної дитячо-юнацької спортивної школи м. Коломия приймали участь у міжнародних, всеукраїнських та обласних змаганнях, де стали переможцями та отримали призові місця. В підсумку за результатами змагань у І півріччі 2023 року налічується всього 28 чемпіонів різних рівнів (області – 11, України – 17) та 26 призерів (області – 12, України – 13, Європи – 1).

Капітальний ремонт нежитлового приміщення (шахове відділення) КДЮСШ по вул. Чайковського, 33 проведено у 2022 році.

У 2023 році розпочато ремонтні роботи на тенісних кортах в м. Коломия по вул. Кобилянської, 8а, які планується завершити до кінця року.

**2.6. Соціальний захист населення**

На обліку в управлінні соціальної політики знаходиться 11037 одержувачів всіх видів державних соціальних допомог, в тому числі 1685 одержувачів із населених пунктів, які приєдналися до Коломийської міської територіальної громади, 8550 внутрішньо переміщені особи.

За період січень-червень 2023 року прийнято заяв:

* 2367 на призначення всіх видів державних соціальних допомог;
* 683 на призначення допомоги на проживання ВПО.

Через програмний комплекс «Інтегрована інформаційна система «Соціальна громада» прийнято електронні заяви на призначення всіх видів державних соціальних допомог - 2250, допомоги на проживання ВПО - 618.

Призначено 2639 державних соціальних допомог та 609 допомог на проживання внутрішньо переміщеним особам.

У І кварталі 2023 року до ГУ ПФУ в Івано-Франківській області Управлінням передано 4270 діючих особових справ отримувачів житлових субсидій та 4446 архівних справ, термін закінчення яких менше 5 років. Також у І кварталі 2023 року до ГУ ПФУ в Івано-Франківській області Управлінням передано 4265 діючих особових справ отримувачів пільг на оплату житлово-комунальних послуг та 3494 архівних справ, термін закінчення яких менше 5 років.

За рахунок коштів міського бюджету пільгами на оплату житлово-комунальних послуг користуються 213 жителів Коломийської територіальної громади. За 6 місяців 2023 року за рахунок коштів міського бюджету профінансовано пільги на оплату житлово-комунальних послуг в загальній сумі 665,13 тис. грн.

Протягом січня-червня укладено 47 договорів з перевізниками на відшкодування компенсаційних виплат за пільговий проїзд окремих категорій громадян у міському автомобільному транспорті. Компенсаційні виплати за пільговий проїзд автомобільним транспортом на міських автобусних маршрутах загального користування профінансовано в загальній сумі 2614,1 тис. грн та залізничним транспортом в загальній сумі 220,0 тис. грн відповідно до Програми «Компенсація пільгового проїзду окремих категорій громадян на 2022-2025 роки» (зі змінами).

Надано статус та видано 295 посвідчень батьків багатодітної сім’ї та дитини з багатодітної сім’ї. Надано статус та видано 25 посвідчень особи з інвалідністю внаслідок війни, 30 посвідчень членам сімей загиблих ветеранів війни та 1 посвідчення ветерана праці.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 року №1045 «Деякі виплати соціальних стипендій студентам (курсантам) вищих навчальних закладів», станом на 01.07.2023 року стипендії отримують 319 дітей пільгових категорій на суму 412,86 тис. грн за рахунок коштів державного бюджету.

На обліку щодо забезпечення путівками на санаторно-курортне лікування перебуває 630 осіб пільгової категорії громадян.

Введено в Централізований банк даних осіб з інвалідністю 379 індивідуальних програм реабілітації.

Опрацьовано 183 звернення щодо отримання технічних засобів реабілітації та передано до Івано-Франківського Фонду захисту осіб з інвалідністю для укладання договорів з підприємствами-виробниками.

Спеціалісти відділу контролюють повернення технічних та інших засобів реабілітації, у випадку смерті та з інших причин, якщо термін експлуатації їх не закінчився та передає їх в пункт прокату, де особи без інвалідності можуть отримати засоби реабілітації на момент звернення.

Впродовж І півріччя 2023 року членами сімей осіб з інвалідністю повернуто до Єдиного центру надання реабілітаційних та соціальних послуг міста Коломиї 6 технічних засобів реабілітації.

За звітний період 2023 року надано статус 1099 внутрішньо переміщеним особам. Знято з обліку 1934 внутрішньо переміщених осіб.

Для надання соціальних послуг протягом 6 місяців 2023 року прийнято 32 заяви для надання 110 видів соціальних послуг та влаштовано 7 осіб до інтернатних закладів. Надано 7 рішень про направлення на комплексну реабілітацію (абілітацію) дітей з інвалідністю, опрацьовано 141 медичний висновок для надання соціальних послуг.

Прийнято 238 заяви на оздоровлення та відпочинок дітей.

Прийнято 88 заяв для надання одноразової допомоги з державного бюджету особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю та малозабезпеченим особам.

Протягом І півріччя 2023 року перевірено 1023 особових справ щодо правильності та своєчасності призначення пенсій та виплат допомоги на поховання управлінням Пенсійного фонду України в м. Коломиї .

Управлінням проведено платежів на суму 72 319, 6 тис. грн, а саме:

державний бюджет –57 135,3тис.грн;

обласний бюджет – 50,1 тис. грн;

міський бюджет – 15 134,2 тис. грн.

Проведено відновлення касових видатків по допомогах сім’ям з дітьми на суму 156,7 тис. грн та проведено платежі до державного бюджету по переплатах за минулі роки по допомогах сім’ям з дітьми на суму 91,6 тис. грн.

Для забезпечення надання додаткових соціальних гарантій мешканцям Коломийської міської громади на виконанні в управлінні діють 5 Програм:

«Посилення соціального захисту населення на 2022-2025 роки»;

«Оздоровлення та відпочинок дітей на 2021 – 2024 роки»;

«Надання соціальних послуг населенню на 2023**-**2026роки»;

«Компенсація пільгового проїзду окремих категорій громадян на 2022-2025 роки»;

«Забезпечення виконання рішень суду на 2022-2025 роки».

В І півріччі 2023 року на виконання вищевказаних програм використано 9 814,9 тис. грн.

**2.7. Доходи населення та заробітна плата**

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 12 серпня 2009 року № 863 «Про посилення контролю за погашенням заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат» в міській раді створена тимчасова комісія з питань погашення заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат, яка є тимчасовим консультативно-дорадчим органом міської ради, утвореним для здійснення своїх повноважень з питань, пов'язаних із своєчасною виплатою заробітної плати, пенсій, стипендій та інших соціальних виплат. Станом на 01.07.2023 року заборгованість із виплати заробітної плати на підприємствах, в установах та організаціях по Коломийській міській територіальній громаді відсутня.

З метою захисту прав громадян, пов’язаних з легалізацією трудових відносин між роботодавцями та найманими працівниками, забезпечення реалізації рішень, спрямованих на підвищення рівня оплати праці та дотримання норм законодавства в частині мінімальної заробітної плати, на виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 05.09.2018 року № 649-р «Про заходи спрямовані на детінізацію відносин у сфері зайнятості населення» створена робоча група з питань підвищення рівня оплати праці, легалізації виплати заробітної плати та зайнятості населення.

Впродовж І півріччя 2023 року проведено 2 засідання робочої групи з питань підвищення рівня оплати праці, легалізації виплати заробітної плати та зайнятості населення та 2 робочі зустрічі з керівниками підприємств, на яких заслухано звіти 12 керівників підприємств та фізичних осіб підприємців, які в 3 кварталі 2022 року, за даними звітності, виплачували заробітну плату нижче мінімального рівня. Інформацію керівників підприємств та фізичних осіб-підприємців взято до відома. Проведено роз’яснювальну роботу з питань дотримання вимог законодавства про працю.

Крім того, у Коломийській міській територіальній громаді працює рейдова робоча група з питань підвищення рівня оплати праці, легалізації виплати заробітної плати та зайнятості населення. За період січень-червень поточного року здійснено 19 виходів рейдової робочої групи з питань легалізації виплати заробітної плати та зайнятості населення, в ході яких проведено інформаційно-роз’яснювальну роботу серед 591 роботодавця та найманих працівників щодо порядку використання найманої праці відповідно до вимог чинного трудового законодавства, а також щодо соціальних ризиків для громадян, які погоджуються працювати нелегально та отримувати заробітну плату неофіційно.

По результатах роботи рейдової робочої групи оформлено 41 трудовий договір з найманими працівниками та зареєстровано 6 новостворених суб’єктів господарювання, тим самим легалізовано 274,7 тис. грн заробітної плати.

**2.8. Зайнятість населення та ринок праці**

На виконання розпорядження від 10.02.2021року № 35 Івано-Франківської обласної державної адміністрації щодо Програми зайнятості населення Івано- Франківської області на 2021-2023 роки та Плану заходів щодо реалізації в області основних напрямів реалізації державної політики у сфері зайнятості населення та стимулювання створення нових робочих місць на 2021-2023 роки Коломийською філією Івано-Франківського обласного центру зайнятості (в т.ч. Снятинське та Городенківське управління) протягом І півріччя 2023 року проводилась робота щодо розширення можливостей реалізації права громадян на гідну працю.

Чисельність незайнятих громадян, що звернулася за послугами до центру зайнятості з початку 2023 року складає 2225 осіб. Станом на 01.07.2023 року перебувають на обліку в філії 615 безробітних осіб. Рівень зареєстрованого безробіття на 01.07.2023 року становить 0,38%. З числа осіб, що звернулися до Коломийської філії, працевлаштовано від початку року 907 осіб.

Філією активізована системна інформаційно-роз’яснювальна робота з роботодавцями, що спрямована на формування соціальної відповідальності роботодавців, реалізацію соціальної політики в нових економічних умовах та в контексті норм Закону України «Про зайнятість населення». Для забезпечення зайнятості населення від початку 2023 року спеціалістами служби зайнятості проведено ряд заходів, зокрема, 23 семінарів, 2 презентації роботодавця, 20 виїзних робочих зустрічей в об'єднані територіальні громади Коломийщини. Заходи проводились за участю представників Коломийської районної держаної адміністрації, Коломийської міської ради, управління праці міста та району, територіальних центрів соціальних послуг міста та району, управління Пенсійного Фонду, представників об’єднаних територіальних громад, головного державного інспектора відділу з питань трудових відносин та зайнятості управління Держпраці в Івано-Франківській області, інших соціальних партнерів.

Протягом 2023 року за компенсацією витрат на оплату праці за працевлаштування внутрішньо переміщених осіб звернулося 16 роботодавців, подано 16 пакетів щодо надання компенсації та працевлаштовано роботодавцями 16 осіб. Прийнято 2 позитивних рішення по наданню компенсації за працевлаштування двох осіб з числа ВПО.

Протягом І півріччя 2023 року залучено до виконання громадських та інших робіт тимчасового характеру 16 осіб із числа незайнятих громадян.

Станом на 01.07.2023 року філією надано 2 роботодавцям допомогу по частковому безробіттю, саме ТОВ «Трокс Україна» (два тимчасові призупинення виробництва) ТзОВ ФТС «Захід» на суму 1,1 млн. грн.

Протягом І півріччя 2023 року відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 21.06.2022 року №738 «Про надання грантів для створення або розвитку бізнесу» 16 осіб отримали гранти для створення або розвитку бізнесу.

За період з січня по червень 2023 року за консультацією стосовно пошуку роботи, розірванню трудових відносин, наданню психологічної підтримки та ін. до філії звернулося 211 осіб з різних регіонів України. За вказаний період працевлаштовано – 53 особи. Станом на 01.07.2023 року на обліку в Коломийській філії перебуває 59 осіб з числа ВПО. За звітній період проведено 8 профінформаційних семінарів для внутрішньо переміщених осіб, в яких взяли участь 62 особи та 7 роботодавців. З метою активізації незайнятих громадян до зайнятості власною справою організовано 17 семінарів на тему «Генеруй бізнес-ідею та розпочни власний бізнес», в яких прийняло участь 131 особа.

Станом на 01.07.2023 року з 632 безробітних, що перебувають на обліку в Коломийській філії, мають створені електронні кабінети шукача роботи 286 осіб, 4498 – електронних кабінетів роботодавців.

Рекрутерами Коломийської філії в результаті тісної взаємодії з роботодавцями протягом І півріччя 2023року опрацьовано 292 вакансії, які за допомогою висвітлення через електронні сервіси та телеграм канали укомплектовані. Фахівцями з рекрутингу розміщуються інформації на інформаційних сайтах та телеграм каналах щодо актуальності вакансій, анкети шукачів роботи та прикладів успішного працевлаштування осіб.

**2.9. Пенсійне забезпечення**

Станом на 01.07.2023 року на обліку в Головному управлінні Пенсійного фонду України в Івано-Франківській області перебувають 16509 одержувачів пенсійних виплат Коломийської територіальної громади. У І півріччі 2023 року Головним управлінням Пенсійного фонду України в області забезпечено: своєчасне призначення пенсій 372 жителям Коломийської територіальної громади; своєчасний індивідуальний перерахунок пенсії 1151 жителю Коломийської територіальної громади; контроль за своєчасною виплатою пенсій 13878 жителям територіальної громади, які отримують кошти через банківські установи та 2631 жителю територіальної громади, які отримують кошти через відділення пошти. Надати інформацію щодо осіб, одержувачів пенсії, відповідно до Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» немає можливості, у зв’язку з встановленням обмеженням на доступ до даної бази даних.

**3. Забезпечення умов для економічного і соціального зростання**

**3.1. Податково-бюджетна політика**

Вже другий рік поспіль виконання бюджету здійснюється в умовах повномасштабної агресії російської федерації, відповідно – правового режиму воєнного стану. Дохідна частина бюджету Коломийської міської територіальної громади за І півріччя 2023 року склала в сумі 720 147 612 грн. Виконання становить 88,5 відсотки, недоотримано до плану звітного періоду – 93 667 829 грн., зокрема:

до загального фонду надійшло 706 203 427 грн., з них:

* податки, збори та інші доходи – 591 178 970 грн., при плані 664 818 270 грн., рівень виконання становить 88,9 відсотки, до плану не надійшло 73 639 300 грн. У порівнянні до аналогічного періоду минулого року надходження зросли на 197 951 007 грн., або на 50,3 відсотки.
* офіційні трансферти загального фонду – 115 024 457 грн., що становить 99,2 відсотки до планового показника на січень - червень 2023 року (-922 900 грн.). У порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження офіційних трансфертів збільшилися на 12 785 101 грн., або на 12,5 відсотки.

до спеціального фонду надійшло 13 944 185 грн., з них:

* власні доходи спеціального фонду – 13 179 652 грн., при запланованих 31 894 726 грн. Рівень виконання становить 41,3 відсотки, до плану не надійшло 18 715 074 грн. У порівнянні до аналогічного періоду минулого року надходження збільшилися на 4 901 749 грн., або на 59,2 відсотки.
* трансферти спеціального фонду – 764 533 грн., при запланованих 1 155 088 грн., що становить 66,2 відсотки плану.

В цілому надходження по загальному та спеціальному фондах бюджету Коломийської громади (без урахування міжбюджетних трансфертів) склали 604 358 622 грн., при плані 696 712 996 грн. Рівень виконання за звітний період становить 86,7 відсотки. В звітному періоді приріст надходжень бюджету у порівнянні до аналогічного періоду минулого року склав 202 852 756 грн., або більше на 50,5 відсотки.

За підсумками січня – червня 2023 року дохідна частина бюджету Коломийської міської територіальної громади склала в сумі 720 147 612 грн, а саме за питомою вагою:

83,9% - податки, збори та інші платежі в обсязі 604 358 622 грн., з них:

* загальний фонд – 591 178 970 грн, 97,8%;
* спеціальний фонд – 13 179 652 грн, 2,2%;
* офіційні трансферти в сумі 115 788 990 грн, 16,1%.

Виконання запланованих показників по дохідних джерелах загального фонду міського бюджету характеризуються наступними даними:

Основним бюджетоутворюючим податком є податок на доходи фізичних осіб, надходження якого на звітну дати склали 510 755 307 грн., або 86,4 відсотки від власних доходів громади. План звітного періоду виконано на 86,9 відсотки. До аналогічного періоду 2022 року надходження збільшились на суму 180 069 298 грн., або на 54,5 відсотки.

Акцизного податку до бюджету Коломийської міської територіальної громади за 6 місяців 2023 року надійшло 17 197 572 грн., при запланованому обсязі – 19 214 000 грн. Рівень виконання становить 89,5 відсотки, до плану звітного періоду недоотримано 2 016 428 грн. Порівняно з аналогічним періодом минулого року надходження збільшилися на 6 938 122 грн. або на 67,6 відсотки.

Місцеві податки і збори, що сплачуються (перераховуються) згідно з Податковим кодексом України посідають друге місце за обсягами надходжень до міського бюджету поступаючись податку на доходи фізичних осіб. Питома вага в сумі власних доходів загального фонду міського бюджету у звітному періоді складає 8,7 відсотки.

Фактичний обсяг їх надходжень у І півріччі складає 51 545 227 грн, що становить 103,7 відсотки до запланованих 49 713 000 грн., або з переконанням в сумі 1 832 227 грн. Якщо порівнювати з аналогічним періодом 2022 року, то надходження збільшилися на 15,9 відсотки або на 7 065 566 грн.

Адміністративних штрафів та інших санкції надійшло до бюджету – 2 098 686 грн., при запланованих 1 482 250 грн, що склало 141,6 відсотки, або з перевиконанням в сумі 616 436 грн. До фактичних надходжень аналогічного періоду 2022 року надходження збільшилися на 764 325 грн, або на 57,3 відсотки.

Плати за надання інших адміністративних послуг за звітний період залучено до бюджету територіальної громади 6 190 935 грн, що становить 128,6 відсотки плану 4 815 000 грн, або з перевиконанням в сумі 1 375 935 грн. Приріст надходжень бюджету у порівнянні до аналогічного періоду минулого року склав в сумі 1 239 685 грн, або на 25 відсотки більше.

По інших платежах надходження на звітну датусклали 3 391 243 грн, при запланованих 1 544 020 грн. План звітного періоду виконано на 219,6 відсотки. До аналогічного періоду 2022 року надходження збільшилися на суму 1 870 771 грн., або у 2,2 р.

Окрім власних надходжень до загального фонду бюджету громади за звітний період 2023 року отримано дотацій та субвенції з державного бюджету іншим місцевим бюджетам в сумі 115 024 457 грн, з них:

- додаткова дотація – 3 233 400 грн;

- освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам – 94 962 500 грн;

- субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції – 1 460 400 грн;

- субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 494 400 грн;

- інші субвенції з місцевого бюджету– 14 834 517 грн;

- субвенція з місцевого бюджету на виконання окремих заходів з реалізації соціального проекту «Активні парки – локації здорової України» за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 39 240 грн.

До спеціального фонду бюджету громади протягом звітного періоду 2023 року надійшло доходів у сумі 13 179 652 грн, при запланованих 31 894 726 грн, що становить 41,3 відсотки до плану, або з недовиконанням на 18 715 074 грн.

Основні надходження до спеціального фонду міського бюджету за звітний період склали:

* екологічний податок – надійшло в сумі 285 351 грн;
* грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природнього середовища внаслідок господарської та іншої діяльності – 1 555 грн;
* власні надходження бюджетних установ – надійшло до бюджету 12 237 455 грн;
* кошти цільового фонду – надходження становлять 554 547 грн.;
* кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності – 100 744 грн.

Окрім власних надходжень спеціального фонду за І півріччя 2023 року до бюджету громади отримано іншу субвенцію з обласного бюджету в сумі 764 533 грн., при запланованих 1 155 088 грн. Рівень виконання становить 66,2 відсотки, до плану не надійшло 390 555 грн.

****

**3.2. Інвестиційна діяльність**

Відділом інвестиційної політики у І півріччі 2023 року оновлено дані про міста-побратими. Коломийська МТГ має 12 угод про партнерство з містами у країнах-членах ЄС та підтримує з ними тісні стосунки щодо обміну знаннями та досвідом в подоланні нових викликів у регіоні, створення стійких систем і засобів існування в цей непростий час, а саме:

- Румунія, м. Радівці, повіт Сучава, угода від 19.06.2002р.;

- Румунія, м. Сігет Мармацієй, повіт Марамуреш, угода від 23.11.2002р.;

- Польща, м. Ниса, Опольське воєводство, угода від 27.05.2005р.;

- Іспанія, м. Валенсія, угода від 22.08.2008р.;

- Угорщина, м. Варпалота, угода від 11.06.2011р.;

- Польща, м. Ґнєвіно, Поморське воєводство, угода від 23.11.2016р.;

- Польща, м Лапше-Нижнє, Малопольське воєводство, угода від  24.11.2016р.;

- Польща, м. Ломжа, Підляське воєводство, угода від 17.06.2017р.;

- Македонія, м. Кратова – угода від 19.08.2018р.;

- Молдова, м. Дрокія, угода від 12.09.2019р.,

- Молдова, м. Ришкани, угода від 12.09.2019р.

- Німеччина, м. Людінгхаузен, угода від 17.09.2022р.

Підготовлено та відправлено лист-намір про налагодження партнерства з м. Фалун, Швеція. З метою написання та реалізації транскордонних проєктів у рамках програм Interreg NEXT Romania-Ukraine, а також Interreg NEXT Poland-Ukraine підготовлено та відправлено 80 листів з пропозицією про співпрацю в різні міста Польщі та Румунії. В результаті переписки налагоджено співпрацю з м. Сірет, Румунія та гміною Соколька, Польща у сферах розвитку туризму, охорони здоров’я, освіти та культури.

У травні-червні 2023 року здійснено дві робочі поїздки до Румунії, а саме: м. Сірет - для обговорення співпраці та м. Сігет-Мармацієй – в рамках проєкту спільної операційної програми Румунія-Україна 2014-2020 – співфінансування ЄС – транскордонне співробітництво 2SOFT/1.1/ 45 «Навчання з моїм сусідом – Покращення якості освіти через транскордонне співробітництво», а також з метою обговорення майбутніх спільних проєктів.

У червні 2023 року для зацікавлених працівників міської ради та її структурних підрозділів організовано та проведено тренінг з написання проєктних заявок «Проект як інструмент змін в громаді».

Підготовлено та подано проєктну заявку до Посольства США в Україні в рамках Програми грантів для випускників програм обмінів, метою якого є сприяння активізації економіки в Коломийській міській територіальній громаді. Підготовлено та подано проєктну заявку в сфері освіти від «Decide» та на отримання гранту для сприяння розвитку соціального підприємництва від фонду Abilis.

З метою підвищення інвестиційної привабливості громади, залучення інвестицій в економіку за рахунок усіх джерел фінансування, оновлено інвестиційний паспорт Коломийської міської територіальної громади та розроблено презентаційні тизери вільних земельних ділянок виробничих приміщень. Після завершення воєнного стану вказана інформація буде розміщена на інвестиційному порталі Івано-Франківської області. Також проведена інвентаризація наявних вільних комерційних та промислових приміщень комунальної та приватної власності у Коломийській громаді. На підставі зібраної інформації створено загальнодоступний сайт «Теплий дім для бізнесу», в якому наявні пропозиції для переміщення бізнесу із території ведення активних бойових дій чи тимчасово окупованих територій, запропоновано місця для нового бізнесу, можна переглянути площі для бізнесу.

У І півріччі 2023 року управлінням економіки міської ради підготовлена Концепція індустріального парку «Коломия industry». Орієнтовне функціональне призначення: деревообробна промисловість, переробна промисловість, мебельна промисловість, харчова промисловість, текстильне виробництво, виробництво пластмасових та готових металевих виробів, переробка та зберігання сільськогосподарської продукції, складські та логістичні об'єкти, професійна науково-дослідна та технічна діяльність, переробка промислових та/або побутових відходів (крім захоронення відходів), діяльність у сфері інформації і електронних комунікацій. Місце розташування: Івано-Франківська обл., м. Коломия, вул. Шарлая – Гордієнка; розмір земельної ділянки комунальної власності - 31 га. Прийнято рішення міської ради від 23.03.2023р. № 2615-43/2023 «Про надання дозволу на розроблення містобудівної документації та здійснення стратегічної екологічної оцінки території для індустріального парку «Коломия industry».

**3.3. Торгівля, послуги та цінова політика**

На території Коломийської територіальної громади сформована ефективна торговельна мережа, яка повністю закриває потреби населення громади; створено належні умови для діяльності суб’єктів господарювання всіх форм власності; місцевими виробниками реалізується продукція власного виробництва.

КП «Коломийський центральний продовольчий ринок» надає послуги з надання торгових місць, ведеться контроль за якістю продукції, що реалізується та дотриманням санітарних норм, проводиться щоденне прибирання та поточний ремонт для забезпечення комфортних умов для покупців та продавців. Працівники ринку беруть активну участь у ліквідації стихійної торгівлі навколо ринку. Адміністрацією облаштовано новий вхід в ринок зі сторони площі Відродження. Всього на ринку 617 торгових місць, з них 360 відкритих торгових місць на прилавках і столах та 36 соціальних торгових місць, де місцеві виробники продають сільськогосподарську продукцію власного виробництва. Середня наповненість торгових місць складає 80%. На ринку регулярно організовуються передсвяткові ярмарки.

У І півріччі 2023 року продовжувала працювати робоча група міської ради з питань контролю, ліквідації, запобігання несанкціонованої (стихійної) торгівлі на території м. Коломиї, створена розпорядженням міського голови від 02.06.2022 року № 174-р. Під час роботи звертається увага продавцям та покупцям на дотримання правил торгівлі на ринках міста Коломиї та недопущення стихійної торгівлі в центральній частині міста на вулиці В. Чорновола, площі Т. Шевченка, вулиці І. Мазепи та на стихійних ринках по вулиці С. Бандери та площі Привокзальна.

Також у І півріччі 2023 року працювала робоча група з питань моніторингу економічного стану Коломийської МТГ, яка затверджена рішенням виконавчого комітету міської ради від 17.01.2023 року № 13 та в новій редакції від 19.06.2023р. № 156. Членами групи здійснено відвідування об’єктів, де здійснюється фінансово-господарська діяльність за напрямками: автозаправні станції - 18 об’єктів, супермаркети – 38 об’єктів, аптеки – 63 об’єкти, готелі – 18 об’єктів.

**3.4. Розвиток підприємництва, регуляторна політика**

Планування діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 2023 рік Коломийською міською радою здійснюється відповідно до ст. 7 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності». Рішення Коломийської міської ради «Про затвердження Плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 2023 рік» від 07.12.2022 р. № 2317-38/2022 містило 8 проєктів. Протягом I півріччя 2023 року до Плану діяльності внесено 6 змін, які його доповнили 5 проєктами регуляторних актів.

Відповідно до статті 14 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» Коломийська міська рада оприлюднює інформації про здійснення регуляторної діяльності на офіційному сайті <https://kolrada.gov.ua/p/regulyatorna-politika> та Єдиному державному веб-порталі відкритих даних.

Перелік прийнятих регуляторних актів

виконавчим комітетом Коломийської міської ради з початку 2023 року:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Назва рішення | Дата та № |
| 1. | «Про затвердження переліку і тарифів на платні послуги в комунальних некомерційних підприємствах охорони здоров’я Коломийської міської ради» | 18.04.2023р.  №96 |

Перелік діючих регуляторних актів в Коломийській міській територіальній громаді станом на 01.07.2023 року:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Назва рішення | Дата та № |
| 1 | Рішення міської ради "Про встановлення мінімальної вартості місячної оренди 1 кв. метра загальної площі за нерухоме майно фізичних осіб та суб’єктів господарювання" | 19.04.2012 №1026-17/2012 |
| 2 | Рішення виконавчого комітету "Про встановлення вартості тарифу за надання послуг з приватизації квартир в м.Коломиї" | 25.09.2012  №289 |
| 3 | Рішення міської ради "Про затвердження правил торгівлі на ринках міста Коломиї" | 19.04.2012 №1025-17/2012 |
| 4 | Рішення міської ради "Про затвердження Правил утримання тварин у м. Коломиї" | 28.11.2012 №1649-33/2012 |
| 5 | Рішення міської ради "Про затвердження Порядку проведення конкурсу на надання послуг з вивезення побутових відходів та оголошення конкурсу з визначення виконавця послуг з вивезення побутових відходів" | 28.11.2012 №1650-33/2012 |
| 6 | Рішення міської ради "Про порядок встановлення вивісок у місті Коломиї" | 13.04.2016 №338-6/2016 |
| 7 | Рішення міської ради "Про затвердження Порядку розміщення тимчасових споруд під час проведення ярмарків, державних та місцевих заходів на строк проведення таких заходів у місті Коломия" | 16.03.2017 №1333-19/2017 |
| 8 | Рішення виконкому міської ради "Про встановлення тарифів на послуги з користування майданчиками для платного паркування в м. Коломия" | 28.03.2017 №75 |
| 9 | Рішення виконкому міської ради "Про встановлення тарифів на ритуальні послуги" | 17.08.2021 №241 |
| 10 | Рішення виконкому міської ради "Про перелік платних послуг та цін на них, що виконуються архівним відділом міської ради" | 27.03.2018 №62 |
| 11 | Рішення міської ради "Про затвердження Правил розміщення зовнішньої реклами в місті Коломиї" | 06.09.2018 №2890-36/2018 |
| 12 | Рішення виконкому міської ради "Про безоплатне поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни" | 07.09.2018 №168 |
| 13 | Рішення виконкому міської ради "Про проведення конкурсу з організації та управління рухом міського пасажирського транспорту загального користування в Коломийській міській об’єднаній територіальній громаді" | 25.06.2019 №144 |
| 14 | Рішення міської ради "Про встановлення збору за місця для паркування транспортних засобів" | 27.06.2019 №3782-47/2019 |
| 15 | Рішення міської ради "Про затвердження Положення про транспортний податок" | 27.06.2019 №3786-47/2019 |
| 18 | Рішення міської ради "Про затвердження Положення про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності" | 25.06.2020 №4731-63/2020 |
| 19 | Рішення міської ради "Про Порядок надання орендарю згоди орендодавця комунального майна на здійснення невід'ємних поліпшень орендованого комунального майна" в новій редакції | 23.07.2020 №4826-65/2020 |
| 20 | Рішення виконкому міської ради "Про проведення конкурсу з визначення підприємства (організації) для здійснення функцій робочого органу при проведенні конкурсу з перевезення пасажирів на міських та приміських автобусних маршрутах загального користування на території Коломийської міської об'єднаної територіальної громади" | 22.09.2020 №173 |
| 21 | Рішення виконкому міської ради "Про затвердження порядку та умов організації і проведення конкурсів з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування в м.Коломиї" | 22.09.2020 №174 |
| 22 | Рішення міської ради "Про затвердження Правил приймання стічних вод до систем централізованого водовідведення м. Коломиї" | 22.04.2021 №579-12/2021 |
| 23 | Рішення міської ради "Про затвердження норм надання послуг з вивезення побутових відходів" | 25.05.2021 №135 |
| 24 | Рішення міської ради "Про затвердження Порядку встановлення літніх майданчиків біля закладів громадського харчування у Коломийській територіальній громаді" | 24.06.2021 №780-16/2021 |
| 25 | Рішення міської ради "Про порядок утримання, ремонту, реконструкції, реставрації фасадів будинків та споруд у Коломийській територіальній громаді" | 24.06.2021 №831-16/2021 |
| 26 | Рішення міської ради "Про затвердження Правил благоустрою Коломийської територіальної громади" | 30.08.2021 №1045-18/2021 |
| 28 | Рішення міської ради "Про визначення обсягу пайової участі в утриманні об'єктів благоустрою" | 27.01.2022  №1758-26/2022 |
| 29 | Рішення виконавчого комітету міської ради «Про встановлення тарифів на перевезення пасажирів у міському пасажирському транспорті загального користування | 19.07.2022р.  № 224 |
| 30 | Рішення виконавчого комітету міської ради "Про затвердження переліку і тарифів на платні послуги в комунальних некомерційних підприємствах охорони здоров’я Коломийської міської ради" | 18.04.2023р. №96 |

**3.5. Надання адміністративних послуг**

В Коломийській територіальній громаді функціонує управління «Центр надання адміністративних послуг» Коломийської міської ради та віддаленні робочі місця ЦНАПу в селах громади: с. Воскресинці, с. Шепарівці, с. Товмачик, с. Іванівці, с. Саджавка, с. Раківчик, с. Корнич, с. Королівка.

За 6 місяців 2023 року Управлінням «Центр надання адміністративних послуг» надано:

- 17472 послуг, пов’язаних з державною реєстрацією нерухомого майна;

- 976 послуг, пов’язаних з державною реєстрацією бізнесу та громадських формувань;

- 8186 послуг з реєстрації місця проживання, в т.ч. 3816 витягів з Реєстру територіальної громади;

- 2605 паспортних послуг,

- 593 послуг ДЗК.

- понад 10000 послуг соціального характеру, в т.ч. 425 довідок ВПО (внутрішньо-переміщені особи).

Також прийнято 1521 заява щодо компенсації комунальних послуг власникам житла, пов’язаних із безоплатним розміщенням ВПО.

Для покращення надання адміністративних послуг продовжується впровадження програмного забезпечення «е-ЦНАП cloud» згідно до вимог чинного законодавства. Частково впроваджено перехід на сервіс шерінгу документів через портал «Дія». Окрім ROS-терміналу та терміналу самообслуговування, впроваджено можливість оплатити адміністративні послуги за допомогою мобільного застосунку Приват 24 за QR-кодом. Здійснюється покращення комфортного перебування відвідувачів ЦНАПу в залі очікування (І і ІІ поверхи).

Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 20.01.2023р. № 45-р «Про передачу окремого індивідуального визначеного майна у власність територіальних громад» управлінню «Центр надання адміністративних послуг» Коломийської міської ради безоплатно передано в постійне користування принтер для двостороннього ретрансферного друку Swiftpro K60p з безконтактним енкодером та подвійним модулем ламінування для друку посвідчень водія та технічних паспортів. Розпочато надання адміністративних послуг з державної реєстрації транспортних засобів та видачі посвідчення водія.

**3.6. Розвиток туризму**

У І півріччі 2023 року організовано і проведено «Великодній ярмарок» на площі Тараса Шевченка в м. Коломиї. Виручені кошти в сумі 53,2 тис. грн. передано військовим.

**3.7. Зовнішньоекономічна діяльність**

Карантинні обмеження через коронавірусну хворобу та введення воєнного стану обмежили можливості відповідальних осіб щодо проведення презентацій громади за кордоном, спрямованих на розвиток експортного потенціалу, сприяння просуванню місцевих товаровиробників на зовнішні ринки. За аналогічних причин у І півріччі 2023 року не проводились бізнес-форуми, ділові зустрічі, семінари, «круглі столи», тренінги з питань розвитку експортного потенціалу.

**4. Охорона навколишнього середовища**

Згідно програми «Охорона природного навколишнього середовища на 2021-2025 роки» виготовлено проєктну документацію щодо виконання заходів для боротьби з шкідливою дією вод на р. Прут в районі пішохідного моста в с. Воскресинці на суму 160,1 тис. грн та виготовлено проєктну документацію для реконструкції берегоукріплення лівого берега р. Прут від моста на с. Н .Вербіж до парку ім. Т. Шевченка в м. Коломиї на суму 178,7 тис. грн.

Погашено кредиторську заборгованість за посаджені саджанці декоративних дерев на суму 167,3 тис. грн, очищення русла річок на суму 99,4 тис. грн, нове будівництво каналізаційної мережі по вул. Довбуша в м. Коломия на суму 5,0 тис. грн та нове будівництво каналізаційної мережі по вул. Войнаровського в м. Коломиї на суму 6,306 тис. грн.

За інформацією КП «Коломияводоканал» у І півріччі 2023 року реконструкцію очисних споруд виконано частково та оплачено 233,3 тис. грн. за рахунок внесків до статутного капіталу. Будівництво центрального каналізаційного колектора у І півріччі 2023 року не проводилось.

**Начальник управління**

**економіки міської ради Інна ТКАЧУК**