Додаток

до рішення міської ради

від__________ №________

Про хід виконання Плану реалізації Стратегії розвитку Коломийської територіальної громади

на 2020-2023 роки за 2020 рік

# Звіт про реалізацію цілей та завдань (65 проектів)

| Оперативна ціль | Проект | Завдання | Дата початку | Планова дата виконання | Статус виконання | Фактична дата виконання | Коментарі | Кошторис, тис. грн. | Потреба у бюджетному фінансуванні місцеве ф-ня |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Стратегічний напрямок А: «Коломийська міська об’єднана територіальна громада – регіональний економічний та туристичний центр Прикарпаття» |
| Стратегічна ціль: А.1. Розвиток нової високотехнологічної промисловості через залучення інвестицій |
| Розвиток нової високотехнологічної промисловості через залучення інвестицій | Відведення земель для створення індустріального парку | Вдосконалення управління земельними ресурсами | 2020 | 2022 | Виконується | 2022 | Пошук земельної ділянки | 1500,00 | 1500,00 |
|  | Інвентаризація земель міста | Вдосконалення управління земельними ресурсами | 2020 | 2022 | Виконується | 2022 | Роботи виконуються постійно | 1500,00 | 1500,00 |
| Стратегічна ціль: А.2. Розвиток підприємницького потенціалу мешканців |
| Розвиток нової високотехнологічної промисловості через залучення інвестицій | Часткова компенсація відсотків за кредитами, отриманими суб’єктами МСП | Створення нових інвестиційних продуктів | 2020 | 2022 | Виконується | 2022 | Розроблено проект програми «Часткової компенсації відсотків за залучення кредитами суб’єктам малого та середнього підприємництва за рахунок коштів бюджету Коломийської територіальної громади » | 600,00 | 600,00 |
| Стратегічна ціль: А.3 Розвиток туристичного потенціалу |
| Розвиток туристичного потенціалу | Всеукраїнський фольклорний фестиваль «Писанка» | Розвиток і диверсифікація туристичних продуктів та підвищення якості туристичних послуг | 2020 | 2022 | Не виконано | 2020 | Карантинні обмеження | 350,00 | 350,00 |
|  | Всеукраїнський відкритий фестиваль народної хореографії «Покутські витоки» | Розвиток і диверсифікація туристичних продуктів та підвищення якості туристичних послуг | 2020 | 2020 | Завершено | 2020 | 01 березня 2020 року в приміщенні МПК «Народний дім» проходив V Всеукраїнський відкритий фестиваль народної хореографії «Покутські витоки» | 350,00 | 47,00 |
|  | Музичний фестиваль імені Анатолія Кос-Анатольського | Розвиток і диверсифікація туристичних продуктів та підвищення якості туристичних послуг | 2020 | 2022 | Завершено | 2020 | 27-29 листопада 2020 року проведено ХХХІV музичний фестиваль імені Анатолія Кос-Анатольського | 0,8 | 0,8 |
|  | Проведення 30-ї річниці Першого Всесвітнього Собору Духовної України | Промоція громади | 2020 | 2020 | Не виконано | 2020 | Карантинні обмеження | 1000,00 | 900,00 |
|  | Проведення «Дня села Воскресинці» | Промоція громади | 2020 | 2022 | Не виконано | 2020 | Карантинні обмеження | 75,00 | 70,00 |
|  | Розробка та виготовлення промоційних матеріалів з метою популяризації Коломийської міської об’єднаної територіальної громади | Промоція громади | 2020 | 2022 | Завершено | 2022 | Розроблено нову лінію промопродукції відповідно до затверджених Правил використання логотипу м. Коломиї ( вартість даного замовлення складала по КПКВК0117622- 45,00 тис.грн.) | 800,00 | 800,00 |
|  | Сільський зелений туризм – точка росту Коломийської громади | Розвиток сільського зеленого туризму | 2020 | 2021 | Виконується | 2021 | Затверджено рішення міської ради від 20.02.2020р №4444-59/2020 «Про запровадження сільського туризму Коломийської міської об’єднаної територіальної громади» Відповідно до Плану заходів, затвердженого даним рішенням, за 2020 рік: 1.Налагоджено роботу туристичного кластеру; 2.Проведено семінар для представників туристичної індустрії з метою залучення до проекту «Карпатська дорога смаку» 3.Облаштовано пішо-велосипедний мрашрут «Стежками Воскресінців» та роблено паспорт маршруту, опубліковано на сайті МР | 130,00 | 130,00 |
| Стратегічний напрямок Б: «Коломийська міська ОТГ – громада якісного середовища» |
| Статегічна ціль: Б.1. Розвиток та модернізація інженерної інфраструктури |
| Розвиток та модернізація інженерної інфраструктури | Капітальний ремонт вул. Молодіжна в с. Воскресинці Реконструкція доріг та тротуарів | Реконструкція доріг та тротуарів | 2020 | 2021 | Не розпочато | 2021 | Відсутність фінансування | 2000,00 | 2000,00 |
|  | Капітальний ремонт вул. Сагайдачного в с. Воскресинці | Реконструкція доріг та тротуарів | 2020 | 2020 | Завершено | 2020 | Виконано від вул. Міцкевича в м. Коломиї до буд. № 10 (95 м) | 1265,00 | 600,00 |
|  | Капітальний ремонт вул. Січових Стрільців в с. Воскресинці | Реконструкція доріг та тротуарів | 2020 | 2022 | Виконується | 2022 | Виконано від вул. Сагайдачного до буд.№ 12 | 4200,00 | 3000,00 |
|  | Капітальний ремонт вул. Шевченка в с. Воскресинці | Реконструкція доріг та тротуарів | 2020 | 2022 | Не розпочато | 2022 | Відсутність фінансування | 4200,00 | 3000,00 |
|  | Капітальний ремонт моста через потічок Перекіпець | Реконструкція доріг та тротуарів | 2020 | 2020 | Завершено | 2020 | Виконано | 75,00 | 75,00 |
|  | Капітальний ремонт вул. Міцкевича (від вул. Миколайчука до межі ОТГ) в м. Коломия | Реконструкція доріг та тротуарів | 2020 | 2023 | Виконується | 2023 | Кошти області 3,5 млн.грн. | 12155,00 | 3000,00 |
|  | Капітальний ремонт ключових пішохідних зон, тротуарів в м. Коломия | Реконструкція доріг та тротуарів | 2020 | 2023 | Не розпочато | 2023 | Відсутність фінансування | 138,00 | 18,00 |
|  | Капітальний ремонт вул. Старицького в м. Коломия | Реконструкція доріг та тротуарів | 2020 | 2022 | Не розпочато | 2022 | Відсутність фінансування | 10000,00 | 1000,00 |
|  | Будівництво тротуару по вул. Петлюри в м. Коломия | Реконструкція доріг та тротуарів | 2020 | 2022 | Не розпочато | 2022 | Відсутність фінансування | 5000,00 | 1000,00 |
|  | Капітальний ремонт вул. Франка в м. Коломия | Реконструкція доріг та тротуарів | 2020 | 2022 | Не розпочато | 2022 | Відсутність фінансування | 16000,00 | 1000,00 |
|  | Реконструкція вулиці Б. Хмельницького (від вул. Петлюри до вул. Пушкіна) в м. Коломия | Реконструкція доріг та тротуарів | 2020 | 2022 | Не розпочато | 2022 | Відсутність фінансування | 10000,00 | 1000,00 |
|  | Реконструкція вул. Шкрумеляка в м. Коломиї | Реконструкція доріг та тротуарів | 2020 | 2020 | Не виконано | 2020 | Відсутність фінансування | 10404,00 | 1040,40 |
|  | Нова схема руху автобусних пасажирських перевезень | Вдосконалення транспортної мережі та інфраструктури | 2020 | 2020 | Не виконано | 2020 | Відсутність фінансування | 430,50 | 430,50 |
|  | Розумні зупинки | Вдосконалення транспортної мережі та інфраструктури | 2020 | 2021 | Виконується | 2021 | Встановлено табло на площі Привокзальна | 300,00 | 300,00 |
|  | Створення комунального громадського транспорту | Вдосконалення транспортної мережі та інфраструктури | 2020 | 2022 | Не розпочато | 2022 | Відсутність фінансування | 15000,00 | 15000,00 |
|  | Реконструкція водопровідних мереж і підключення Воскресинцівсь кого ліцею та дитячого садка до централізованої мережі водопостачання | Будівництво та модернізація мереж водопостачання і водовідведення | 2020 | 2020 | Не виконано | 2020 | Відсутність фінансування | 800,00 | 800,00 |
|  | Будівництво каналізаційних мереж і очисних споруд в с. Воскресинці | Будівництво та модернізація мереж водопостачання і водовідведення | 2020 | 2022 | Не розпочато | 2022 | Відсутність фінансування | 16500,00 | 3000,00 |
|  | Підвищення безпеки та швидкості реагування на аварійні ситуації у водопровідно-каналізаційному господарстві | Будівництво та модернізація мереж водопостачання і водовідведення | 2020 | 2022 | Виконується | 2022 | План на 2021 рік | 25,00 | - |
|  | Реконструкція водозабірних споруд | Будівництво та модернізація мереж водопостачання і водовідведення | 2020 | 2021 | Виконується | 2021 | План на 2021 рік | 30,00 | - |
|  | Реконструкція водопровідних мереж і абонентних підключень | Будівництво та модернізація мереж водопостачання і водовідведення | 2020 | 2020 | Завершено | 2020 | Виконано робіт на 10,1 тис.грн. | 35,00 | - |
|  | Реконструкція каналізаційних мереж м. Коломия | Будівництво та модернізація мереж водопостачання і водовідведення | 2020 | 2022 | Не розпочато | 2022 | Відсутність фінансування | 80,00 | - |
|  | Реконструкція каналізаційних мереж та очисних споруд м. Коломия | Будівництво та модернізація мереж водопостачання і водовідведення | 2020 | 2020 | Не виконано | 2020 | Подано запит на фінансування з державного бюджету | 28,00 | - |
| Статегічна ціль: Б.2. Підвищення рівня енергоефективності |
| Підвищення рівня енергоефектив-ності | Капітальний ремонт мереж вуличного освітлення | Вдосконалення системи енергоменеджменту | 2020 | 2023 | Виконується | 2023 | Протягом 2020 року проведено капітальні ремонти вуличного освітлення: -вул.Пекарська в м. Коломиї (19 світоточок, 0,43 км.,) 400,00 тис.грн., - с. Товмачик 298,00 тис. грн., (67 світоточок, протяжністю 2,34 км.); - с. Іванівці 444,64 тис. грн. (108 світоточок, протяжністю 4 км.); - в с. Шепарівці 530,00 тис. грн. (105 світоточок, протяжністю 3,75 км.); - в с. Воскресинці 298,00 тис.грн. (74 світоточок, протяжністю 2,59 км.); - с. Товмачик вул. Рушинівська 255,105 тис. грн. (42 світоточки, протяжністю 2,4 км.); - в с. Саджавка 350,00 тис. грн. Загальна сума виконання 189,7474тис.грн. Загальна сума виконання 189,75 тис. грн. | 15000,00 | 3000,00 |
|  | Енергоаудит будівель бюджетної сфери Коломийської міської ОТГ | Вдосконалення системи енергоменеджменту | 2020 | 2022 | Виконується | 2022 | Проведено енергоаудит по 7 закладах бюджетної сфери Коломийської ТГ та виготовлено енергетичні сертифікати. Дані послуги були реалізовані у рамках отриманого гранту у співпраці з «GIZ»( на загальну суму грантової угоди 280,00 тис.грн) | 150,00 | 150,00 |
|  | Встановлення вуличного освітлення в с. Шепарівці по вул. Шевченка (ділянка дороги від КП «Коломияводоканал» до кільцевої розв’язки в с. Шепарівці)Вдосконалення системи енергоменеджменту | Вдосконалення системи енергоменеджменту | 2020 | 2021 | Завершено | 2020 | Виконано | 800,00 | 400,00 |
|  | Заміна світильників вуличного освітлення на енергозберігаючі в с. Воскресинці | Вдосконалення системи енергоменеджменту | 2020 | 2021 | Виконується | 2021 | Замінено 35 ламп | 1450,00 | 1450,00 |
|  | Капітальний ремонт мереж вуличного освітлення с. Іванівці | Вдосконалення системи енергоменеджменту | 2020 | 2020 | Завершено | 2020 | Зроблено роботи по вул. Копана | 400,00 | - |
|  | Встановлення вуличного освітлення в с. Товмачик | Вдосконалення системи енергоменеджменту | 2020 | 2022 | Виконується | 2022 | Зроблено роботи по вул. Білика | 1529,00 | 500,00 |
|  | Е -Тепло | Впровадження енергоефективних заходів у будівлях громадського призначення, бюджетних установах та тих, що є у власності фізичних осіб | 2020 | 2020 | Не виконано | 2020 | Відсутність фінансування | 49,00 | 49,00 |
|  | Термомодернізація будівлі Адміністративного будинку с. Воскресинці | Впровадження енергоефективних заходів у будівлях громадського призначення, бюджетних установах та тих, що є у власності фізичних осіб | 2020 | 2020 | Не виконано | 2020 | Відсутність фінансування | 2200,00 | 1000,00 |
|  | Термомедернізація будівель бюджетних установ Коломийської міської ОТГ | Впровадження енергоефективних заходів у будівлях громадського призначення, бюджетних установах та тих, що є у власності фізичних осіб | 2020 | 2022 | Виконується | 2022 | Подано проект по ЗДО №19 «Ромашка» у м. Коломиї | 130,00 | 130,00 |
|  | Програма підтримки ОСББ у сфері запровадження енергоефективних заходів | Впровадження енергоефективних заходів у будівлях громадського призначенн, бюджетних установах та тих, що є у власності фізичних осіб | 2020 | 2022 | Виконується | 2022 | За 2020 р. профінансовано 28 ОСББ по відшкодуванню % по «Теплих кредитах» на 1304,00 тис. грн. | 9000,00 | 9000,00 |
| Статегічна ціль: Б.4. Розвиток безпечного громадського простору |
| Розвиток безпечного громадського простору | Капітальний ремонт приміщення адмінбудівлі старостинського округу по вул. Шевченка, 108 в с. Шепарівці будівель | Будівництво нових та/або реконструкція існуючих громадських | 2020 | 2020 | Не виконано | 2020 | Відсутність фінансування | 350,00 | 350,00 |
|  | Капітальний ремонт приміщення Шепарівцівської гімназії | Будівництво нових та/або реконструкція існуючих громадських будівель | 2020 | 2020 | Завершено | 2020 | Виконання робіт на суму 670,40 тис. грн. | 2000,00 | 2000,00 |
|  | Будівництво спортивного майданчика з штучним покриттям (с.Товмачик) | Будівництво нових та/або реконструкція існуючих громадських будівель | 2020 | 2022 | Не розпочато | 2022 | Відсутність фінансування | 1200,00 | 200,00 |
|  | Капітальний ремонт спортзалу Іванівецького НВК | Будівництво нових та/або реконструкція існуючих громадських будівель | 2020 | 2020 | Не виконано | 2020 | Відсутність фінансування | 400,00 | - |
|  | Капітальний ремонт (перекриття даху) Товмачицького ліцею | Будівництво нових та/або реконструкція існуючих громадських будівель | 2020 | 2020 | Не виконано | 2020 | Відсутність фінансування | 1300,00 | 1300,00 |
|  | Реконструкція адмінбудинку під дитячий садок (с.Товмачик) | Будівництво нових та/або реконструкція існуючих громадських будівель | 2020 | 2021 | Не розпочато | 2021 | Відсутність фінансування | 1500,00 | 1500,00 |
|  | Капітальний ремонт вул. Шкільна в с. Товмачик | Будівництво нових та/або реконструкція існуючих громадських будівель | 2020 | 2022 | Виконується | 2022 | Зроблено ямковий ремонт | 5000,00 | 1000,00 |
|  | Будівництво типової будівлі басейну «Н2О-CLASSIC» в м. Коломиї | Будівництво нових та/або реконструкція існуючих громадських будівель | 2020 | 2022 | Виконується | 2022 | Роботи призупинено, у зв’язку з відсутністю фінансування. Виконання робіт складає 37% | 108442,9 | 10844,30 |
|  | Нове будівництво спортивного залу та майстерень Коломийського ліцею №9 по вул. М. Драгоманова, 1 в м. Коломиї | Будівництво нових та/або реконструкція існуючих громадських будівель | 2020 | 2022 | Виконується | 2022 | Роботи призупинено, у зв’язку з відсутністю фінансування. Виконання робіт складає 44% | 12472,70 | - |
|  | Реставраційно-ремонтні роботи нежитлового приміщення по вул. С. Петлюри, 11 в м. Коломия | Будівництво нових та/або реконструкція існуючих громадських будівель | 2020 | 2021 | Не розпочато | 2021 | Відсутність фінансування | 17175,80 | 2000,00 |
|  | Благоустрій спальних районів | Покращення благоустрою мікрорайонів міста та сільських населених пунктів | 2020 | 2023 | Не розпочато | 2023 | Відсутність фінансування | 160000,0 | 40000,00 |
|  | Реконструкція центральної частини міста (площа Відродження, Т. Шевченка) в м. Коломия | Покращення благоустрою мікрорайонів міста та сільських населених пунктів | 2020 | 2021 | Не розпочато | 2020 | Поданий проект не пройшов відбір | 37664,40 | 3766,50 |
|  | Притулок для безпритульних тварин | Покращення благоустрою мікрорайонів міста та сільських населених пунктів | 2020 | 2023 | Не розпочато | 2023 | Відсутність фінансування | 38077,97 | 3807,8 |
|  | Капітальний ремонт споруд парку ім. Т. Шевченка в м. Коломия | Облаштування парків та відпочинкових зон | 2020 | 2022 | Не розпочато | 2022 | Відсутність фінансування | 60000,00 | 3000,00 |
|  | Реконструкція та покращення технічного стану озера в парку ім. Т. Шевченка в м. Коломия | Облаштування парків та відпочинкових зон | 2020 | 2021 | Виконується | 2021 | Документи подані та зареєстровані на платформі Мінрегіону | 29158,68 | - |
| Статегічна ціль: Б.5. Розвиток соціальної та освітньої інфраструктури й послуг |
| Розвиток соціальної та освітньої інфраструктури й послуг | Модернізація приміщення Єдиного центру надання реабілітаційних і соціальних послуг міста Коломиї | Удосконалення роботи та розширення сфери послуг Єдиного центру надання реабілітаційних та соціальних послуг | 2020 | 2022 | Виконується | 2022 | Розроблено ПКД по модернізації даху, передбачено кошти на 2021 рік | 627,00 | 627,00 |
|  | Соціальне містечко в Коломийській міській ОТГ | Удосконалення роботи та розширення сфери послуг Єдиного центру надання реабілітаційних та соціальних послуг | 2020 | 2022 | Не розпочато | 2022 | У зв’язку з карантинними заходами впровадженими на території України реалізація даного заходу стратегії не виконується | 22500,00 | 1500,00 |
|  | Будівництво кладовища по вул. Довбуша в м. Коломия | Облаштування місць поховання | 2020 | 2023 | Не розпочато | 2022 | Відсутність фінансування | 20000,00 | 10000,00 |
| Розвиток освітньої інфраструктури й послуг | Створення нового освітнього простору «Нове українське дошкілля» | Розвиток освітньої інфраструктури | 2020 | 2022 | Виконується | 2022 | Закуплено меблі | 1200,00 | 1200,00 |
|  | Клуб робототехніки | Розвиток освітньої інфраструктури | 2020 | 2021 | Не розпочато | 2021 | План на 2021 рік | 600,00 | 300,00 |
|  | STEM-лабораторія | Розвиток освітньої інфраструктури | 2020 | 2021 | Завершено | 2020 | Відкрито в Коломийському ліцеї № 4 імені Сергія Лисенка | 700,00 | 400,00 |
|  | Створення медіатеки | Розвиток освітньої інфраструктури | 2020 | 2022 | Не розпочато | 2022 | Відсутність фінансування | 2100,00 | 900,00 |
|  | Створення шахових клубів | Розвиток освітньої інфраструктури | 2020 | 2022 | Не розпочато | 2022 | Відсутність фінансування | 900,00 | 600,00 |

Кількість завдань на стадії завершено:  10								                                                                     15,38 %

Кількість завдань на стадії виконання:  21								                                                                     32,31 %

Кількість завдань, які не розпочато: 22                                                                                                                                                                   33,85 %

Кількість завдань, які не виконано:  12								                                                                                18,46 %

Начальник відділу економіки                                                                                                                                    Ольга Дуляба