#### проєкт

#### УКРАЇНА

КОЛОМИЙСЬКА МІСЬКА РАДА

Виконавчий комітет

Р І Ш Е Н Н Я

від ____________                             м. Коломия                                    №_________

Про хід виконання Плану реалізації Стратегії розвитку Коломийської територіальної громади на 2020-2023 роки за 2020 рік

Заслухавши інформацію відділу економіки міської ради про хід виконання Плану реалізації Стратегії розвитку Коломийської територіальної громади на 2020-2023 роки за 2020 рік, на виконання рішення виконавчого комітету Коломийської міської ради від 22.12.2020 року №267 «Про план роботи виконавчого комітету міської ради на перше півріччя 2021 року» та керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради

в и р і ш и в:

1. Інформацію про хід виконання Плану реалізації Стратегії розвитку Коломийської територіальної громади на 2020-2023 роки за 2020 рік взяти до відома (додається).

2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови Миколу АНДРУСЯКА.

Міський голова					            Богдан СТАНІСЛАВСЬКИЙ

Додаток

до рішення виконавчого комітету

міської ради

від__________ №________

Про хід виконання Плану реалізації Стратегії розвитку Коломийської територіальної громади

на 2020-2023 роки за 2020 рік

# Звіт про реалізацію цілей та завдань (65 проектів)

| Оперативна ціль | Проект | Завдання | Дата початку | Планова дата виконання | Статус виконання | Фактична дата виконання | Коментарі | Кошторис, тис. грн. | Потреба у бюджетному фінансуванні місцеве ф-ня |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Стратегічний напрямок А: «Коломийська міська об’єднана територіальна громада – регіональний економічний та туристичний центр Прикарпаття» |
| Стратегічна ціль: А.1. Розвиток нової високотехнологічної промисловості через залучення інвестицій |
| Розвиток нової високотехнологічної промисловості через залучення інвестицій | Відведення земель для створення індустріального парку | Вдосконалення управління земельними ресурсами | 2020 | 2022 | Виконується | 2022 | Пошук земельної ділянки | 1500,00 | 1500,00 |
|  | Інвентаризація земель міста | Вдосконалення управління земельними ресурсами | 2020 | 2022 | Виконується | 2022 | Роботи виконуються постійно | 1500,00 | 1500,00 |
| Стратегічна ціль: А.2. Розвиток підприємницького потенціалу мешканців |
| Розвиток нової високотехнологічної промисловості через залучення інвестицій | Часткова компенсація відсотків за кредитами, отриманими суб’єктами МСП | Створення нових інвестиційних продуктів | 2020 | 2022 | Виконується | 2022 | Розроблено проект програми «Часткової компенсації відсотків за залучення кредитами суб’єктам малого та середнього підприємництва за рахунок коштів бюджету Коломийської територіальної громади » | 600,00 | 600,00 |
| Стратегічна ціль: А.3 Розвиток туристичного потенціалу |
| Розвиток туристичного потенціалу | Всеукраїнський фольклорний фестиваль «Писанка» | Розвиток і диверсифікація туристичних продуктів та підвищення якості туристичних послуг | 2020 | 2022 | Не виконано | 2020 | Карантинні обмеження | 350,00 | 350,00 |
|  | Всеукраїнський відкритий фестиваль народної хореографії «Покутські витоки» | Розвиток і диверсифікація туристичних продуктів та підвищення якості туристичних послуг | 2020 | 2020 | Завершено | 2020 | 01 березня 2020 року в приміщенні МПК «Народний дім» проходив V Всеукраїнський відкритий фестиваль народної хореографії «Покутські витоки» | 350,00 | 47,00 |
|  | Музичний фестиваль імені Анатолія Кос-Анатольського | Розвиток і диверсифікація туристичних продуктів та підвищення якості туристичних послуг | 2020 | 2022 | Завершено | 2020 | 27-29 листопада 2020 року проведено ХХХІV музичний фестиваль імені Анатолія Кос-Анатольського | 0,8 | 0,8 |
|  | Проведення 30-ї річниці Першого Всесвітнього Собору Духовної України | Промоція громади | 2020 | 2020 | Не виконано | 2020 | Карантинні обмеження | 1000,00 | 900,00 |
|  | Проведення «Дня села Воскресинці» | Промоція громади | 2020 | 2022 | Не виконано | 2020 | Карантинні обмеження | 75,00 | 70,00 |
|  | Розробка та виготовлення промоційних матеріалів з метою популяризації Коломийської міської об’єднаної територіальної громади | Промоція громади | 2020 | 2022 | Завершено | 2022 | Розроблено нову лінію промопродукції відповідно до затверджених Правил використання логотипу м. Коломиї ( вартість даного замовлення складала по КПКВК0117622- 45,00 тис.грн.) | 800,00 | 800,00 |
|  | Сільський зелений туризм – точка росту Коломийської громади | Розвиток сільського зеленого туризму | 2020 | 2021 | Виконується | 2021 | Затверджено рішення міської ради від 20.02.2020р №4444-59/2020 «Про запровадження сільського туризму Коломийської міської об’єднаної територіальної громади» Відповідно до Плану заходів, затвердженого даним рішенням, за 2020 рік: 1.Налагоджено роботу туристичного кластеру; 2.Проведено семінар для представників туристичної індустрії з метою залучення до проекту «Карпатська дорога смаку» 3.Облаштовано пішо-велосипедний мрашрут «Стежками Воскресінців» та роблено паспорт маршруту, опубліковано на сайті МР | 130,00 | 130,00 |
| Стратегічний напрямок Б: «Коломийська міська ОТГ – громада якісного середовища» |
| Статегічна ціль: Б.1. Розвиток та модернізація інженерної інфраструктури |
| Розвиток та модернізація інженерної інфраструктури | Капітальний ремонт вул. Молодіжна в с. Воскресинці Реконструкція доріг та тротуарів | Реконструкція доріг та тротуарів | 2020 | 2021 | Не розпочато | 2021 | Відсутність фінансування | 2000,00 | 2000,00 |
|  | Капітальний ремонт вул. Сагайдачного в с. Воскресинці | Реконструкція доріг та тротуарів | 2020 | 2020 | Завершено | 2020 | Виконано від вул. Міцкевича в м. Коломиї до буд. № 10 (95 м) | 1265,00 | 600,00 |
|  | Капітальний ремонт вул. Січових Стрільців в с. Воскресинці | Реконструкція доріг та тротуарів | 2020 | 2022 | Виконується | 2022 | Виконано від вул. Сагайдачного до буд.№ 12 | 4200,00 | 3000,00 |
|  | Капітальний ремонт вул. Шевченка в с. Воскресинці | Реконструкція доріг та тротуарів | 2020 | 2022 | Не розпочато | 2022 | Відсутність фінансування | 4200,00 | 3000,00 |
|  | Капітальний ремонт моста через потічок Перекіпець | Реконструкція доріг та тротуарів | 2020 | 2020 | Завершено | 2020 | Виконано | 75,00 | 75,00 |
|  | Капітальний ремонт вул. Міцкевича (від вул. Миколайчука до межі ОТГ) в м. Коломия | Реконструкція доріг та тротуарів | 2020 | 2023 | Виконується | 2023 | Кошти області 3,5 млн.грн. | 12155,00 | 3000,00 |
|  | Капітальний ремонт ключових пішохідних зон, тротуарів в м. Коломия | Реконструкція доріг та тротуарів | 2020 | 2023 | Не розпочато | 2023 | Відсутність фінансування | 138,00 | 18,00 |
|  | Капітальний ремонт вул. Старицького в м. Коломия | Реконструкція доріг та тротуарів | 2020 | 2022 | Не розпочато | 2022 | Відсутність фінансування | 10000,00 | 1000,00 |
|  | Будівництво тротуару по вул. Петлюри в м. Коломия | Реконструкція доріг та тротуарів | 2020 | 2022 | Не розпочато | 2022 | Відсутність фінансування | 5000,00 | 1000,00 |
|  | Капітальний ремонт вул. Франка в м. Коломия | Реконструкція доріг та тротуарів | 2020 | 2022 | Не розпочато | 2022 | Відсутність фінансування | 16000,00 | 1000,00 |
|  | Реконструкція вулиці Б. Хмельницького (від вул. Петлюри до вул. Пушкіна) в м. Коломия | Реконструкція доріг та тротуарів | 2020 | 2022 | Не розпочато | 2022 | Відсутність фінансування | 10000,00 | 1000,00 |
|  | Реконструкція вул. Шкрумеляка в м. Коломиї | Реконструкція доріг та тротуарів | 2020 | 2020 | Не виконано | 2020 | Відсутність фінансування | 10404,00 | 1040,40 |
|  | Нова схема руху автобусних пасажирських перевезень | Вдосконалення транспортної мережі та інфраструктури | 2020 | 2020 | Не виконано | 2020 | Відсутність фінансування | 430,50 | 430,50 |
|  | Розумні зупинки | Вдосконалення транспортної мережі та інфраструктури | 2020 | 2021 | Виконується | 2021 | Встановлено табло на площі Привокзальна | 300,00 | 300,00 |
|  | Створення комунального громадського транспорту | Вдосконалення транспортної мережі та інфраструктури | 2020 | 2022 | Не розпочато | 2022 | Відсутність фінансування | 15000,00 | 15000,00 |
|  | Реконструкція водопровідних мереж і підключення Воскресинцівсь кого ліцею та дитячого садка до централізованої мережі водопостачання | Будівництво та модернізація мереж водопостачання і водовідведення | 2020 | 2020 | Не виконано | 2020 | Відсутність фінансування | 800,00 | 800,00 |
|  | Будівництво каналізаційних мереж і очисних споруд в с. Воскресинці | Будівництво та модернізація мереж водопостачання і водовідведення | 2020 | 2022 | Не розпочато | 2022 | Відсутність фінансування | 16500,00 | 3000,00 |
|  | Підвищення безпеки та швидкості реагування на аварійні ситуації у водопровідно-каналізаційному господарстві | Будівництво та модернізація мереж водопостачання і водовідведення | 2020 | 2022 | Виконується | 2022 | План на 2021 рік | 25,00 | - |
|  | Реконструкція водозабірних споруд | Будівництво та модернізація мереж водопостачання і водовідведення | 2020 | 2021 | Виконується | 2021 | План на 2021 рік | 30,00 | - |
|  | Реконструкція водопровідних мереж і абонентних підключень | Будівництво та модернізація мереж водопостачання і водовідведення | 2020 | 2020 | Завершено | 2020 | Виконано робіт на 10,1 тис.грн. | 35,00 | - |
|  | Реконструкція каналізаційних мереж м. Коломия | Будівництво та модернізація мереж водопостачання і водовідведення | 2020 | 2022 | Не розпочато | 2022 | Відсутність фінансування | 80,00 | - |
|  | Реконструкція каналізаційних мереж та очисних споруд м. Коломия | Будівництво та модернізація мереж водопостачання і водовідведення | 2020 | 2020 | Не виконано | 2020 | Подано запит на фінансування з державного бюджету | 28,00 | - |
| Статегічна ціль: Б.2. Підвищення рівня енергоефективності |
| Підвищення рівня енергоефектив-ності | Капітальний ремонт мереж вуличного освітлення | Вдосконалення системи енергоменеджменту | 2020 | 2023 | Виконується | 2023 | Протягом 2020 року проведено капітальні ремонти вуличного освітлення: -вул.Пекарська в м. Коломиї (19 світоточок, 0,43 км.,) 400,00 тис.грн., - с. Товмачик 298,00 тис. грн., (67 світоточок, протяжністю 2,34 км.); - с. Іванівці 444,64 тис. грн. (108 світоточок, протяжністю 4 км.); - в с. Шепарівці 530,00 тис. грн. (105 світоточок, протяжністю 3,75 км.); - в с. Воскресинці 298,00 тис.грн. (74 світоточок, протяжністю 2,59 км.); - с. Товмачик вул. Рушинівська 255,105 тис. грн. (42 світоточки, протяжністю 2,4 км.); - в с. Саджавка 350,00 тис. грн. Загальна сума виконання 189,7474тис.грн. Загальна сума виконання 189,75 тис. грн. | 15000,00 | 3000,00 |
|  | Енергоаудит будівель бюджетної сфери Коломийської міської ОТГ | Вдосконалення системи енергоменеджменту | 2020 | 2022 | Виконується | 2022 | Проведено енергоаудит по 7 закладах бюджетної сфери Коломийської ТГ та виготовлено енергетичні сертифікати. Дані послуги були реалізовані у рамках отриманого гранту у співпраці з «GIZ»( на загальну суму грантової угоди 280,00 тис.грн) | 150,00 | 150,00 |
|  | Встановлення вуличного освітлення в с. Шепарівці по вул. Шевченка (ділянка дороги від КП «Коломияводоканал» до кільцевої розв’язки в с. Шепарівці)Вдосконалення системи енергоменеджменту | Вдосконалення системи енергоменеджменту | 2020 | 2021 | Завершено | 2020 | Виконано | 800,00 | 400,00 |
|  | Заміна світильників вуличного освітлення на енергозберігаючі в с. Воскресинці | Вдосконалення системи енергоменеджменту | 2020 | 2021 | Виконується | 2021 | Замінено 35 ламп | 1450,00 | 1450,00 |
|  | Капітальний ремонт мереж вуличного освітлення с. Іванівці | Вдосконалення системи енергоменеджменту | 2020 | 2020 | Завершено | 2020 | Зроблено роботи по вул. Копана | 400,00 | - |
|  | Встановлення вуличного освітлення в с. Товмачик | Вдосконалення системи енергоменеджменту | 2020 | 2022 | Виконується | 2022 | Зроблено роботи по вул. Білика | 1529,00 | 500,00 |
|  | Е -Тепло | Впровадження енергоефективних заходів у будівлях громадського призначення, бюджетних установах та тих, що є у власності фізичних осіб | 2020 | 2020 | Не виконано | 2020 | Відсутність фінансування | 49,00 | 49,00 |
|  | Термомодернізація будівлі Адміністративного будинку с. Воскресинці | Впровадження енергоефективних заходів у будівлях громадського призначення, бюджетних установах та тих, що є у власності фізичних осіб | 2020 | 2020 | Не виконано | 2020 | Відсутність фінансування | 2200,00 | 1000,00 |
|  | Термомедернізація будівель бюджетних установ Коломийської міської ОТГ | Впровадження енергоефективних заходів у будівлях громадського призначення, бюджетних установах та тих, що є у власності фізичних осіб | 2020 | 2022 | Виконується | 2022 | Подано проект по ЗДО №19 «Ромашка» у м. Коломиї | 130,00 | 130,00 |
|  | Програма підтримки ОСББ у сфері запровадження енергоефективних заходів | Впровадження енергоефективних заходів у будівлях громадського призначенн, бюджетних установах та тих, що є у власності фізичних осіб | 2020 | 2022 | Виконується | 2022 | За 2020 р. профінансовано 28 ОСББ по відшкодуванню % по «Теплих кредитах» на 1304,00 тис. грн. | 9000,00 | 9000,00 |
| Статегічна ціль: Б.4. Розвиток безпечного громадського простору |
| Розвиток безпечного громадського простору | Капітальний ремонт приміщення адмінбудівлі старостинського округу по вул. Шевченка, 108 в с. Шепарівці будівель | Будівництво нових та/або реконструкція існуючих громадських | 2020 | 2020 | Не виконано | 2020 | Відсутність фінансування | 350,00 | 350,00 |
|  | Капітальний ремонт приміщення Шепарівцівської гімназії | Будівництво нових та/або реконструкція існуючих громадських будівель | 2020 | 2020 | Завершено | 2020 | Виконання робіт на суму 670,40 тис. грн. | 2000,00 | 2000,00 |
|  | Будівництво спортивного майданчика з штучним покриттям (с.Товмачик) | Будівництво нових та/або реконструкція існуючих громадських будівель | 2020 | 2022 | Не розпочато | 2022 | Відсутність фінансування | 1200,00 | 200,00 |
|  | Капітальний ремонт спортзалу Іванівецького НВК | Будівництво нових та/або реконструкція існуючих громадських будівель | 2020 | 2020 | Не виконано | 2020 | Відсутність фінансування | 400,00 | - |
|  | Капітальний ремонт (перекриття даху) Товмачицького ліцею | Будівництво нових та/або реконструкція існуючих громадських будівель | 2020 | 2020 | Не виконано | 2020 | Відсутність фінансування | 1300,00 | 1300,00 |
|  | Реконструкція адмінбудинку під дитячий садок (с.Товмачик) | Будівництво нових та/або реконструкція існуючих громадських будівель | 2020 | 2021 | Не розпочато | 2021 | Відсутність фінансування | 1500,00 | 1500,00 |
|  | Капітальний ремонт вул. Шкільна в с. Товмачик | Будівництво нових та/або реконструкція існуючих громадських будівель | 2020 | 2022 | Виконується | 2022 | Зроблено ямковий ремонт | 5000,00 | 1000,00 |
|  | Будівництво типової будівлі басейну «Н2О-CLASSIC» в м. Коломиї | Будівництво нових та/або реконструкція існуючих громадських будівель | 2020 | 2022 | Виконується | 2022 | Роботи призупинено, у зв’язку з відсутністю фінансування. Виконання робіт складає 37% | 108442,9 | 10844,30 |
|  | Нове будівництво спортивного залу та майстерень Коломийського ліцею №9 по вул. М. Драгоманова, 1 в м. Коломиї | Будівництво нових та/або реконструкція існуючих громадських будівель | 2020 | 2022 | Виконується | 2022 | Роботи призупинено, у зв’язку з відсутністю фінансування. Виконання робіт складає 44% | 12472,70 | - |
|  | Реставраційно-ремонтні роботи нежитлового приміщення по вул. С. Петлюри, 11 в м. Коломия | Будівництво нових та/або реконструкція існуючих громадських будівель | 2020 | 2021 | Не розпочато | 2021 | Відсутність фінансування | 17175,80 | 2000,00 |
|  | Благоустрій спальних районів | Покращення благоустрою мікрорайонів міста та сільських населених пунктів | 2020 | 2023 | Не розпочато | 2023 | Відсутність фінансування | 160000,0 | 40000,00 |
|  | Реконструкція центральної частини міста (площа Відродження, Т. Шевченка) в м. Коломия | Покращення благоустрою мікрорайонів міста та сільських населених пунктів | 2020 | 2021 | Не розпочато | 2020 | Поданий проект не пройшов відбір | 37664,40 | 3766,50 |
|  | Притулок для безпритульних тварин | Покращення благоустрою мікрорайонів міста та сільських населених пунктів | 2020 | 2023 | Не розпочато | 2023 | Відсутність фінансування | 38077,97 | 3807,8 |
|  | Капітальний ремонт споруд парку ім. Т. Шевченка в м. Коломия | Облаштування парків та відпочинкових зон | 2020 | 2022 | Не розпочато | 2022 | Відсутність фінансування | 60000,00 | 3000,00 |
|  | Реконструкція та покращення технічного стану озера в парку ім. Т. Шевченка в м. Коломия | Облаштування парків та відпочинкових зон | 2020 | 2021 | Виконується | 2021 | Документи подані та зареєстровані на платформі Мінрегіону | 29158,68 | - |
| Статегічна ціль: Б.5. Розвиток соціальної та освітньої інфраструктури й послуг |
| Розвиток соціальної та освітньої інфраструктури й послуг | Модернізація приміщення Єдиного центру надання реабілітаційних і соціальних послуг міста Коломиї | Удосконалення роботи та розширення сфери послуг Єдиного центру надання реабілітаційних та соціальних послуг | 2020 | 2022 | Виконується | 2022 | Розроблено ПКД по модернізації даху, передбачено кошти на 2021 рік | 627,00 | 627,00 |
|  | Соціальне містечко в Коломийській міській ОТГ | Удосконалення роботи та розширення сфери послуг Єдиного центру надання реабілітаційних та соціальних послуг | 2020 | 2022 | Не розпочато | 2022 | У зв’язку з карантинними заходами впровадженими на території України реалізація даного заходу стратегії не виконується | 22500,00 | 1500,00 |
|  | Будівництво кладовища по вул. Довбуша в м. Коломия | Облаштування місць поховання | 2020 | 2023 | Не розпочато | 2022 | Відсутність фінансування | 20000,00 | 10000,00 |
| Розвиток освітньої інфраструктури й послуг | Створення нового освітнього простору «Нове українське дошкілля» | Розвиток освітньої інфраструктури | 2020 | 2022 | Виконується | 2022 | Закуплено меблі | 1200,00 | 1200,00 |
|  | Клуб робототехніки | Розвиток освітньої інфраструктури | 2020 | 2021 | Не розпочато | 2021 | План на 2021 рік | 600,00 | 300,00 |
|  | STEM-лабораторія | Розвиток освітньої інфраструктури | 2020 | 2021 | Завершено | 2020 | Відкрито в Коломийському ліцеї № 4 імені Сергія Лисенка | 700,00 | 400,00 |
|  | Створення медіатеки | Розвиток освітньої інфраструктури | 2020 | 2022 | Не розпочато | 2022 | Відсутність фінансування | 2100,00 | 900,00 |
|  | Створення шахових клубів | Розвиток освітньої інфраструктури | 2020 | 2022 | Не розпочато | 2022 | Відсутність фінансування | 900,00 | 600,00 |

Кількість завдань на стадії завершено:  10								                                                                     15,38 %

Кількість завдань на стадії виконання:  21								                                                                     32,31 %

Кількість завдань, які не розпочато: 22                                                                                                                                                                   33,85 %

Кількість завдань, які не виконано:  12								                                                                                18,46 %

Начальник відділу економіки                                                                                                                                    Ольга Дуляба