

**УКРАЇНА**

**КОЛОМИЙСЬКА МІСЬКА РАДА**

**Восьме демократичне скликання**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ сесія**

**Р І Ш Е Н Н Я**

від\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ м. Коломия №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Про внесення змін до програми «Безбар’єрна Коломия на 2021-2025 роки»**

|  |
| --- |
|  |

У зв’язку з виробничою необхідністю, з метою забезпечення формування належних умов для вільного доступу людей з обмеженими фізичними можливостями до об’єктів житлового та громадського призначення на території Коломийської міської територіальної громади, усунення комунікаційних, будівельних, інформаційних та інших перешкод, інтеграції їх до суспільного життя, керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» міська рада

**вирішила:**

1. Внести зміни до програми «Безбар’єрна Коломия на 2021-2025 роки», затвердженої рішенням міської ради від 08.10.2020 року № 4981-69/2020, а саме:

1.1. Паспорт програми «Безбар’єрна Коломия на 2021-2025 роки» викласти в новій редакції (додається).

1.2. Перелік заходів, обсяги та джерела фінансування програми «Безбар’єрна Коломия на 2021-2025 роки» викласти в новій редакції (додається).

2. Рішення Коломийської міської ради від 24.08.2023 р. № 2975-46/2023 «Про внесення змін до програми «Безбар’єрна Коломия на 2021-2025 роки» вважати таким, що втратило чинність.

3. Управлінню фінансів і внутрішнього аудиту Коломийської міської ради (Ольга ГАВДУНИК) забезпечити фінансування заходів Програми.

4. Організацію виконання рішення покласти на заступника міського голови Зоряну МИХАЛУШКО.

5. Контроль за виконанням рішення доручити постійній комісії з питань бюджету, інвестицій, соціально-економічного розвитку та зовнішньоекономічних відносин (Ігор КОСТЮК) та постійній комісії з питань житлово-комунального і дорожнього господарства та комунікацій (Віктор ФІТЬО).

**Міський голова Богдан СТАНІСЛАВСЬКИЙ**

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

**рішення міської ради**

**від\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_**

**Паспорт**

**Програми «Безбар’єрна Коломия на 2021-2025 роки»**

1. Ініціатор розроблення Програми (замовник). **Управління комунального господарства міської ради**

2. Розробник Програми. **Управління комунального господарства міської ради**

3. Термін реалізації Програми - **2021-2025 роки**

4. Етапи фінансування Програми - **впродовж 2021-2025 років**

5. Обсяги фінансування Програми (тис. грн.): **140 350,0**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Роки | Обсяги фінансування | | | | |
| Всього | В т.ч. за джерелами фінансування | | | |
| Державний бюджет | Обласний бюджет | Міський бюджет | Інші джерела |
| 2021-2025 в т. ч. | 140 350,0 | 80 000,0 | - | 50 350,0 | 10 000,0 |
| 2021 | 1 910,0 | - | - | 1 910,0 | - |
| 2022 | 2 010,0 | - | - | 2 010,0 | - |
| 2023 | 8 950,0 | - | - | 8 950,0 | - |
| 2024 | 13 740,0 | - | - | 13 740,0 | - |
| 2025 | 113 740,0 | 80 000,0 | - | 23 740,0 | 10 000,0 |

6. Очікувані результати виконання Програми.

Виконання Програми дасть змогу створити для осіб з інвалідністю безбар'єрне середовище та забезпечить сприятливі умови для їх життєдіяльності.

7. Термін проведення звітності — **щорічно**.

**Замовник Програми**

управління комунального

господарства міської ради **Віктор ВОЛОШЕНЮК**

**Відповідальний виконавець**

управління комунального

господарства міської ради **Віктор ВОЛОШЕНЮК**

**Керівник Програми**

заступник міського голови **Зоряна МИХАЛУШКО**

**Перелік**

**заходів, обсяги та джерела фінансування Програми «Безбар'єрна Коломия на 2021-2025 роки»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Зміст заходу** | **Відповідальні за**  **виконання** | **Джерела фінансування** | **Обсяги фінансування з місцевого бюджету, (тис.грн)** | | | | |
| **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | |
| 1 | Не допускати прийняття в експлуатацію об’єктів житлово-цивільного призначення, в яких не виконані заходи, передбачені проектною документацією щодо безперешкодного доступу до них осіб з обмеженими фізичними можливостями та маломобільних груп населення. | Відділ з питань архітетурно-будівельного контролю | Місцевий бюджет | постійно | постійно | постійно | постійно | постійно | |
| 2 | Проведення аналізу фактичного забезпечення доступності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення:  - щодо наявної спортивної інфраструктури, визначення її технічного стану;  - об’єктів туристичної сфери (готелів, музеїв, історичних пам’яток тощо). | Управління спорту, управління культури і туризму, управління комунального господарства | Місцевий бюджет | - | - | постійно | постійно | постійно | |
| 3 | Забезпечення належного рівня доступності транспортних послуг та до об’єктів транспортної інфраструктури (забезпечення придбання шкільних автобусів, пристосованих для перевезення дітей, які пересуваються у кріслах колісних) | Управління освіти | Місцевий бюджет | - | - | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | |
| 4 | Покращення роботи офіційних веб-сайтів органів влади для користувачів із порушенням зору та слуху (зміна шрифту та кольорової гами тощо). | Управління комунікації та інформаційних технологій | Місцевий бюджет | - | - | постійно | постійно | постійно | |
| 5 | Забезпечення постійної роботи та першочергового ремонту ліфтів у будинках багатоповерхової забудови, де мешкають особи з вадами опорно-рухового апарату. | Балансоутримувачі, управляюча компанія,  ОСББ | Місцевий бюджет | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 500,0 | 500,0 | |
| 6 | Вжиття заходів для обладнання існуючих об’єктів комунального призначення, вулично-дорожньої мережі та елементів благоустрою, що не пристосовані для осіб з обмеженими фізичними можливостями, спеціальними і допоміжними засобами | Управління комунального господарства | Місцевий бюджет | - | - | 500,0 | 500,0 | 500,0 | |
| 7 | Проведення робіт по облаштуванню зручних та безпечних з’їздів для осіб з обмеженими фізичними можливостями в місцях пішохідних переходів на вулицях територіальної громади міста та встановлення тактильної плитки | Управління комунального господарства | Місцевий бюджет | 100,0 | 100,0 | 300,0 | 400,0 | 400,0 | |
| 8 | Проведення робіт по встановленню напрямних огороджень на пішохідних переходах територіальної громади міста | Управління комунального господарства | Місцевий бюджет | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 300,0 | 400,0 | |
| 9 | Нанесення жовтої фарби на опусках бортового каменю з тротуару на проїжджу частину (на пішохідних переходах) з метою заборони паркування в даних місцях | Управління комунального господарства | Місцевий бюджет | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 90,0 | 90,0 | |
| 10 | Проведення робіт по обладнанню світлофорних об’єктів засобами мовного супроводу пішохідної фази | Управління комунального господарства | Місцевий бюджет | 150,0 | 150,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | |
| 11 | Облаштування спеціальних місць для паркування транспортних засобів, що використовуються для перевезення осіб з інвалідністю, на стоянках, в зонах паркування на вулицях | КП «Коломия Паркосервіс» | Місцевий бюджет | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 100,0 | 100,0 | |
| 12 | Під час розроблення та коригування генерального плану, проектів земельного планування, проектів забудови, земельних ділянок та реконструкції об’єктів житлового та громадського призначення врахування потреби людей з обмеженими фізичними можливостями. | Управління містобудування | Місцевий бюджет | постійно | постійно | постійно | постійно | постійно | |
| 13 | Забезпечення під час розробки проектної документації на будівництво нових, реконструкцію існуючих об’єктів соціально-культурного призначення, торгівлі, охорони здоров’я, освіти та побуту, доступності осіб з обмеженими фізичними можливостями до місць цільового відвідування та безперешкодності їх переміщення всередині будинків і споруд | Управління містобудування,  відділ з питань архітетурно-будівельного контролю | Місцевий бюджет | постійно | постійно | постійно | постійно | постійно | |
| 14 | При проведенні різноманітних культурно-мистецьких заходів забезпечення місцевими громадськими організаціями осіб з інвалідністю запрошенням для їх безкоштовного відвідування. | Управління культури і туризму | Місцевий бюджет | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | |
| 15 | Встановлення кнопки виклику персоналу у приміщеннях комунальної власності та побутового обслуговування, закладах освіти, культури, соціального захисту, медицини | Установи та організації органів місцевого самоврядування, освіти, культури, медицини, соціально-побутової сфери | Місцевий бюджет | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | |
| 16 | Забезпечення можливості участі осіб з обмеженими фізичними можливостями у проведенні фізкультурно-спортивних заходів з різних видів спорту. | Управління спорту | Місцевий бюджет | постійно | постійно | постійно | постійно | постійно | |
| 17 | Здійснення постійного моніторингу потреб осіб з обмеженими фізичними можливостями у технічних засобах реабілітації та вжиття невідкладних заходів щодо задоволення цих потреб, а саме:   1. встановлення у місцях великого скупчення людей (автовокзали, ж/д вокзали), у міських маршрутних автобусах електронної стрічки, на якій вказано назву зупинки, тощо. 2. при трансляції новин м. Коломиї і району включення субтитрів при трансляції підсумкових новин). | Управління соціальної політики  Управління комунального господарства,  власники громадського транспорту,  ТРК « НТК», | Місцевий бюджет | постійно | постійно | постійно | постійно | постійно | |
| 18 | Забезпечення в повному обсязі наповнення централізованого банку даних з проблемами інвалідності, інформації про стан забезпеченості осіб з інвалідністю технічними та іншими засобами реабілітації | Управління соціальної політики | Місцевий бюджет | постійно | постійно | постійно | постійно | постійно | |
| 19 | Влаштування пандусів в житлових будинках де проживають особи з інвалідністю, які пересуваються на візках | Управління комунального господарства, балансоутримувачі будинків | Місцевий бюджет | 400,0 | 400,00 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | |
| 20 | Проведення ремонту дорожнього та тротуарного покриття на вулицях у Коломийській міській об’єднаній територіальній громаді | Управління комунального господарства | Місцевий бюджет | 500,0 | 600,0 | 600,0 | 800,0 | 700,0 | |
| 21 | Передбачення в конкурсній документації щодо визначення перевізників на маршрутах громадського транспорту забезпечення технічної можливості проїзду в громадському транспорті осіб з інвалідністю, які пересуваються на візках. | Управління комунального господарства | Місцевий бюджет | постійно | постійно | постійно | постійно | постійно | |
| 22 | Пристосування приміщень загального користування житлових будинків та нежитлових приміщень для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення | Управління комунального господарства | Місцевий бюджет | - | - | 90,0 | 200,0 | 200,0 | |
| 23 | Встановлення ліфтів в житлових будинках |  | Місцевий бюджет | - | - | 1000,0 | 2000,0 | 2000,0 | |
| 24 | Встановлення інформаційних табличок з шрифтом Брайля для розміщення в приміщеннях Коломийської міської ради, структурних підрозділах та комунальних організаціях/установах/ підприємствах | Управління комунального господарства | Місцевий бюджет | - | - | 100,0 | 100,0 | - | |
| 25 | Встановлення вказівників на автобусних зупинках із найменуванням зупинок та графіків руху громадського транспорту з шрифтом Брайля | Управління комунального господарства | Місцевий бюджет | - | - | - | 90,0 | 90,0 | |
| 26 | Будівництво та обладнання громадських вбиралень засобами із відповідним доступом для осіб з інвалідністю та маломобільних груп населення | Управління комунального господарства | Місцевий бюджет | - | - | - | 3000,0 | 3000,0 | |
| 27 | Розроблення проектно- кошторисної та проектно-технічної документації | Управління комунального господарства | Місцевий бюджет | - | - | - | - | 100,00 | |
| 28 | Здійснення заходів для безперешкодного доступу до об’єктів громадського призначення та інженерно-транспортної інфраструктури на території Коломийської міської територіальної громади | Управління комунального господарства | Місцевий бюджет, державний бюджет, інші джерела | - | - | - | - | 90000,0 | |
| 29 | Встановлення підйомника (ліфта) для осіб з інвалідністю, які пересуваються на кріслах колісних | Управління комунального господарства | Місцевий бюджет, державний бюджет, інші джерела | - | - | - | - | 10000,0 | |
|  |  | **Всього:** |  | **1910,0** | **2010,0** | **8950,0** | **13740,0** | **113740,0** | |

**Замовник Програми**

управління комунального

господарства міської ради **Віктор ВОЛОШЕНЮК**

**Керівник Програми**

заступник міського голови **Зоряна МИХАЛУШКО**