

**проєкт**

**УКРАЇНА**

**КОЛОМИЙСЬКА МІСЬКА РАДА**

**Виконавчий комітет**

**Р І Ш Е Н Н Я**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| від \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | м. Коломия | № \_\_\_\_ |

|  |
| --- |
| **Про виконання плану основних заходів цивільного захисту Коломийської територіальної громади на 2021 рік** |

Заслухавши інформацію начальника відділу з питань цивільного захисту міської ради Олександра Кротюка про виконання рішення виконавчого комітету міської від 25.02.2021 р. № 29 ’’Про затвердження плану основних заходів цивільного захисту Коломийської територіальної громади на 2021 рік, виконком міської ради

**вирішив:**

1. Інформацію про виконання плану основних заходів цивільного захисту Коломийської територіальної громади за 1 півріччя 2021 року прийняти до відома (додається).

2. Основні зусилля зосередити на:

- розбудові організаційної інфраструктури цивільного захисту;

- підготовці керівного складу органів управління до дій за призначенням, навчанні та підготовці населення до дій в умовах загрози і виникнення надзвичайних ситуацій;

- відпрацюванні в ході навчань та тренувань заходів, передбачених планами цивільного захисту на мирний та особливий періоди;

- зниженні рівня ймовірності виникнення надзвичайних ситуацій шляхом виконання міських програм з питань цивільного захисту та створення матеріально-технічних резервів.

3. Координацію роботи та узагальнення інформації щодо виконання рішення покласти на головного відповідального виконавця – відділ з питань цивільного захисту міської ради (Олександр Кротюк).

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти заступника міського голови Романа Остяка.

# Міський голова Богдан СТАНІСЛАВСЬКИЙ

## Інформація про виконання ПЛАНу

**основних заходів цивільного захисту** **Коломийської територіальної громади**

**за 1 півріччя 2021 року**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **з/п** | **Заходи** | **Термін**  **проведення** | **Відмітка про виконання** | |
| 1 | 2 | 3 |  | |
| **1. Заходи, які організовуються Державною службою України з надзвичайних ситуацій** | | | | |
| 1. | Підготовка до перевірки комісією ДСНС України щодо стану готовності: |  |  | |
|  | -до пропуску льодоходу, повені та паводків; | лютий-березень | Перевірка не проводилась в зв’язку з карантинними обмеженнями | |
|  | -місць масового відпочинку та оздоровлення громадян; | травень-червень |  | |
|  | -місць масового відпочинку населення на водних об’єктах | травень-червень | 17.06.2020 р. перевірку проведено головним інспектором відділу запобігання надзвичайним ситуаціям Коломийського районного управління Головного управління ДСНС України в Івано-Франківській області капітаном служби цивільного захисту Оленюком Н.М. | |
| **П. Заходи з організації діяльності Коломийської міської ланки територіальної підсистеми**  **єдиної державної системи цивільного захисту Івано-Франківської області** | | | | |
| 1. | Організація і проведення засідань міської комісії з питань ТЕБ та НС | згідно з планом роботи  та у разі потреби | Проведено засідання міської комісії з питань ТЕБ та НС:  05.02.2021 р. протокол № 1  16.02.2021 р. протокол № 2  19.02.2021 р. протокол № 3  25.02.2021 р. протокол № 4  12.03.2021 р. протокол № 5  26.03.2021 р. протокол № 6  09.04.2021 р. протокол № 7  29.04.2021 р. протокол № 8  30.04.2021 р. протокол № 9  31.05.2021 р. протокол № 10  04.06.2021 р. протокол № 11 | |
| 2. | Збір керівного складу Коломийської міської ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту Івано-Франківської області для підбиття підсумків роботи за 2020 рік та визначення завдань на 2021 рік | лютий | Збір проведено 26.03.2021 р. (в лютому діяли карантинні обмеження) | |
| 3. | Проведення селекторних нарад, навчально-методичних зборів з керівниками структурних підрозділів міської ради з питань цивільного захисту | щоквартально  та у разі потреби | Навчально-методичні збори проведено 29.04.2021 р. | |
| 4. | Створення підрозділів місцевої пожежної охорони | впродовж  року |  | |
| 5. | Розроблення і подання для прийняття на сесіях міських програм з питань забезпечення заходів цивільного захисту | впродовж  року | 25.03.2021 р. прийнято рішення міської ради № 425-11/2021 Про затвердження "Комплексної цільової  соціальної   програми  розвитку цивільного захисту Коломийської територіальної громади на 2021-2025 роки" | |
| **Ш. Заходи з удосконалення Коломийської міської ланки територіальної підсистеми**  **єдиної державної системи цивільного захисту Івано-Франківської області** | | | | |
| 1. | Оцінка стану готовності до використання за призначенням споруд подвійного призначення і найпростіших укриттів державної та комунальної форми власності, зокрема щодо дотримання вимог законодавства стосовно врахування потреб осіб з інвалідністю, насамперед тих, що пересуваються на колісних кріслах, мають порушення зору та слуху, оприлюднення інформації про місця їх розміщення та стан готовності на офіційних веб-ресурсах суб’єктів владних повноважень усіх рівнів, а також іншими доступними способами | до  25 грудня | |  |
| 2. | Реалізація комплексу заходів, спрямованих на приведення захисних споруд у готовність до використання за призначенням | впродовж  року | | 24-30.06.2021 р. відділом з питань цивільного захисту міської ради направлено листи всім балансоутри-мувачам захисних споруд державної, комунальної, приватної власності на виконання протоколу № 11 міської комісії з питань ТЕБ та НС від 04.06.2021 р. ’’Про заходи щодо забезпечення готовності до реагування на можливі надзвичайні ситуації в умовах ускладнення воєнно-політичної обстановки’’ щодо приведення в готовність захисних споруд цивільного захисту |
| 3. | Придбання засобів хімічного захисту для: |  | |  |
|  | персоналу служб швидкого реагування | до  05 грудня | |  |
|  | працівників підприємств, розташованих у зоні можливого хімічного забруднення (залізнична станція) | до  05 грудня | |  |
| 4. | Впровадження на об’єктах підвищеної небезпеки автоматизованих систем раннього виявлення загрози виникнення надзвичайних ситуацій та оповіщення населення у зонах можливого ураження і персоналу таких об’єктів | до  01 грудня | |  |
| 5. | Створення (поповнення) матеріальних резервів всіх рівнів для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій | впродовж  року | | 25.03.2021 р. прийнято рішення міської ради № 425-11/2021 Про затвердження "Комплексної цільової  соціальної   програми  розвитку цивільного захисту Коломийської територіальної громади на 2021-2025 роки", якою передбачено виділення 100 тис.грн. для поповнення матеріального резерву |
| **1V. Заходи з підготовки та визначення стану готовності до виконання завдань за призначенням органів управління, сил та засобів Коломийської міської ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту Івано-Франківської області** | | | | |
|  | Організація і проведення: |  | |  |
| 1. | штабного тренування з органами управління цивільного захисту Коломийської міської ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту Івано-Франківської області щодо переведення її з режиму функціонування в мирний час на режим функціонування в особливий період | до  10 грудня | |  |
| 2. | штабного тренування з органами управління та силами цивільного захисту Коломийської міської ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту Івано-Франківської області: |  | |  |
|  | щодо запобігання надзвичайним ситуаціям і ліквідації їх наслідків на базах, складах озброєння, боєприпасів | за окремим  планом | |  |
|  | медичного захисту щодо запобігання та реагування на медико-біологічні надзвичайні ситуації природного характеру (епідемії) | травень | |  |
| 3. | Здійснення комплексу заходів із запобігання виникненню: |  | |  |
|  | 1)пожеж у лісах та на сільськогосподарських угіддях | березень-  вересень | | На виконання розпорядження Івано-Франківської ОДА від 18.03.2021 р. № 75 ’’Про запобігання виникненню пожеж в пожежонебезпечний період’’ прийнято розпорядження міського голови від 22.03.2021 р. № 106-р ’’Про запобігання виникненню пожеж в пожежонебезпечний період’’.  26.03.2021 р. питання виконання вимог Кодексу цивільного захисту України щодо забезпечення пожежної та техногенної безпеки, аналіз пожеж за 2020 рік, заходи щодо запобігання протидії масовим пожежам лісів і сільгоспугідь у літній період 2021 року, протокол № 6;  29.04.2021 р. питання виконання вимог Кодексу цивільного захисту України щодо забезпечення пожежної та техногенної безпеки, аналіз пожеж за 1 квартал 2021 року, стан протипожежного водопостачання, протокол № 8.  17.05.2021 р. на нараді у заступника міського голови Романа Остяка заслухано питання «Про заходи щодо протидії пожежам сільгоспугідь, виникнення пожеж, пов’язаних з випалюванням сухої трави у літній період 2021 року».  На території Коломийської територіальної громади є:  - в садівництві ’’Мічурінець’’ 302 га сільськогосподарських угідь, які використовуються жителями міста під городи на вулицях Довбуша, Пушкіна та в масиві на об’їзній дорозі на м. Івано-Франківськ вздовж р. Косачівка, дані угіддя не межують з лісовими масивами;  - Шепарівське (5538 га) та Заболотівське (2585 га) лісництво Державного підприємства «Коломийський лісгосп»,  - Надвірнянський спеціалізований агролісгосп ОКП «Івано-Франківськ агроліс» (480 га). |
|  | 2)нещасних випадків з людьми на водних об’єктах | травень-  серпень | | На виконання розпорядження Івано-Франківської ОДА від 26.04.2021 р. № 152 ’’Про безпеку відпочиваючих на водних об’єктах області в період літнього купального сезону 2021 року’’ прийнято розпорядження міського голови від 21.05.2021 р. № 207-р ’’Про безпеку відпочиваючих на водних об’єктах Коломийської територіальної громади в період літнього купального сезону 2021 року’’.  29.04.2021 р. на засіданні міської комісії з питань ТЕБ та НС розглянуто питання ’’Про стан підготовки щодо місць масового відпочинку на водних об’єктах до прийняття відпочиваючих’’, протокол № 8 |
|  | 3)надзвичайних ситуацій під час проходження осінньо-зимового періоду на підприємствах: | | |  |
|  | -паливо-енергетичного комплексу | жовтень-  грудень | |  |
|  | -житлово-комунального господарства та об’єктів соціальної сфери та інфраструктури | жовтень-  грудень | |  |
| **V. Заходи з контролю за дотриманням та виконанням вимог законодавства з питань техногенної та пожежної безпеки, захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій природного і техногенного характеру** | | | | |
| 1. | Організація та здійснення перевірки щодо стану готовності: |  | |  |
|  | -до пропуску льодоходу, повені та паводків | лютий-  березень | | Перевірка не проводилась в зв’язку з карантинними обмеженнями |
|  | -місць масового відпочинку та оздоровлення громадян | травень-  червень | |  |
|  | -місць масового відпочинку населення на водних об’єктах | травень-  червень | | 17.06.2020 р. перевірку проведено головним інспектором відділу запобігання надзвичайним ситуаціям Коломийського районного управління Головного управління ДСНС України в Івано-Франківській області капітаном служби цивільного захисту Оленюком Н.М. |
| 2. | Визначення стану готовності: |  | |  |
|  | -комунальних, об’єктових аварійно-рятувальних служб і формувань до дій за призначенням | березень-  травень | |  |
|  | -підприємств, установ та організацій, що мають у віданні ліси і сільськогосподарські угіддя, до їх протипожежного захисту в пожежонебезпечний період | березень-  червень | | 09.06.2021 р. інспекторами Коломийського районного управління ГУ ДСНС Українив Івано-Франківській області проведено цільову перевірку Державного підприємства «Коломийське лісове господарство» (акт перевірки в наявності) |
| 3. | Перевірки стану готовності автоматизованої системи централізованого оповіщення з включенням електросирен, інших технічних засобів оповіщення і доведення до відома населення навчальної інформації у сфері цивільного захисту через засоби масової інформації | листопад | |  |
| 4. | Забезпечення та здійснення контролю за техногенною та пожежною безпекою баз (складів) озброєння, боєприпасів та подання в міську раду розрахунків зон можливого ураження внаслідок вибуху вибухонебезпечних предметів, що зберігаються на зазначених об’єктах | до  15 грудня | |  |
| **V1.Заходи щодо підготовки керівного складу і фахівців, діяльність яких пов’язана з організацією і**  **здійсненням заходів цивільного захисту, та населення до дій у разі виникнення надзвичайних ситуацій** | | | | |
| 1. | Забезпечення навчання керівного складу і фахівців, діяльність яких пов’язана з організацією заходів цивільного захисту, у навчально-методичному центрі цивільного захисту та безпеки життєдіяльності області | до  25 грудня | | На виконання розпорядження Івано-Франківської ОДА від 16.11.2020 р. № 587 ’’Про організацію підготовки слухачів у навчально-методичному центрі області у 2021 році’’ прийнято розпорядження міського голови від 16.12.2020 р. № 376-р ’’Про організацію підготовки слухачів у навчально-методичному центрі області у 2021 році’’.  План за 1 півріччя 2021 року виконано. |
| 2. | Організація та проведення: |  | |  |
|  | -Дня цивільного захисту, Тижня знань з основ безпеки життєдіяльності, Тижня безпеки дитини у закладах загальної середньої, професійної та дошкільної освіти | до  15 грудня | | В квітні-травні п.р. проведено День цивільного захисту в школах (7195 учнів) та профтехучилищах (1073 чол.), Тиждень безпеки дитини в дитячих садках (2623 дитини) |
|  | -серед населення просвітницької роботи із запобігання виникненню надзвичайних ситуацій, пов’язаних з небезпечними інфекційними захворюваннями, масовими неінфекційними захворюваннями (отруєннями) | до  15 грудня | |  |
|  | -заходів з популяризації культури безпеки життєдіяльності серед дітей і молоді шляхом проведення шкільних, міських змагань, навчально-тренувальних зборів і організації навчальних таборів | впродовж  року | |  |
|  | 4)громадських акцій «Запобігти. Врятувати. Допомогти» та «Герой-рятувальник року» | до  15 грудня | | 03.02.2021 р. працівники Коломийського МРВ УДСНС в області в рамках громадської акції «Запобігти. Врятувати. Допомогти» завітали до Коломийської початкової школи № 20».  20.04.2021 р. працівники Коломийського РУ ГУ ДСНС завітали до Коломийського ліцею № 3».  23.04.2021 р. рятувальники провели акцію «Запобігти. Врятувати. Допомогти» на території ДПРЧ 7 м.Коломия».  14.05.2021 р.Коломийські рятувальники завітали до діток Коломийського ліцею № 5 |
|  | -створення циклу тематичних теле- та радіопередач, соціальної реклами з основ безпеки життєдіяльності з урахуванням потреб осіб з інвалідністю | впродовж  року | | Через ЗМІ: газету ’’Вільний голос’’ (тираж 2000 прим.), інтернет-видання «Дзеркало медіа», мережу «Інтернет», сайт міської ради, приватну телекомпанію ’’НТК’’, радіостудію ’’Сяйво’’ 106.8 ФМ організовано роз’яснювальну роботу серед населення щодо правил безпечної поведінки на воді, пожежної безпеки, поводження з вибухонебезпечними предметами, періодичну трансляцію текстів-застережень у телевізійних та радіопередачах, соціальної реклами з основ безпеки життєдіяльності, сюжетів з місць пожеж, дорожньо-транспортних пригод |

**Начальник відділу**

**з питань цивільного захисту**

**міської ради Олександр КРОТЮК**