## Лист1
МОНІТОРИНГ ПРОВЕДЕННЯ У ПЕРШОМУ ПІВРІЧЧІ 2024 РОКУ ЗАХОДІВ ПО ДОСТУПНОСТІ ДЛЯ ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ ДО ОБ'ЄКТІВ ЖИТЛОВОГО, ГРОМАДСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ТА ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ
№ п/п | Групи об'єктів | Дата включення до реєстру | Об’єкт обстеження, місце розташування балансоутримувач | Перелік наявних засобів доступності, які відповідають вимогам ДБН | Перелік робіт які необхідно виконати згідно з вимогами ДБН | Дата обстеження, виконавець | Необхідний обсяг фінансування робіт із дообладнання засобами доступності (тис. грн.) | Фактичне фінансування (тис. грн.) | Термін виконання робіт |  | Фотофіксація запланованих (виконаних робіт)
[9 empty] | Дата початку робіт | Дата завершення робіт
КОЛОМИЙСЬКА ТГ
I. | Адміністративні будинки
|  | 2018-05-17 | Коломийська міська рада (пр. Михайла Грушевського, 1) | Кнопка виклику | Облаштування кімнати доступності | 2021-12-17 | Згідно проекту та кошторису | Відсутнє | - | -
|  | 2018-05-17 | ЦНАП (пл. Привокзальна, 2А/1) | Пандус зовнішній, кнопка виклику, безпороговий заїзд, тактильна плитка, кімната доступності | Чітке маркування кольором відповідно ДБН, влаштування ліфту | 2021-12-17 | Згідно наявного проекту, необхідне дообладнання | Відсутнє | - | -
|  | 2018-05-17 | Коломийський об'єднаний міський військовий комісаріат (вул. Івана Франка, 6) | Засоби доступності – ВІДСУТНІ | Облаштування пандуса відповідно ДБН | 2021-12-17 | Згідно проекту та кошторису | Відсутнє | - | -
|  | 2018-05-17 | Відділ державної виконавчої служби Коломийського міськрайонного управління юстиції (вул. Тараса Шевченка, 23) | Засоби доступності – ВІДСУТНІ | Облаштування пандуса відповідно ДБН | 2021-12-17 | Згідно проекту та кошторису | Відсутнє | - | - | Роботи відсутні
|  | 2018-05-17 | Міське управління культури (вул. Театральна, 27) | Засоби доступності – ВІДСУТНІ | Облаштування пандуса відповідно ДБН | 2021-12-17 | Згідно проекту та кошторису | Відсутнє | - | - | Роботи відсутні
|  | 2018-05-17 | Архівний відділ Коломийської міської ради (вул. Михайла Драгоманова, 3) | Пандус зовнішній, кнопка виклику | Чітке маркування кольором відповідно ДБН | 2021-12-17 | Згідно наявного проекту, необхідне дообладнання | Відсутнє | - | -
|  | 2020-06-25 | КП "Коломия водоканал" (с. Шепарівці, вул. Шевченка, 3) | Кнопка виклику | Облаштування пандуса відповідно ДБН | 2020-04-01 | Згідно проекту та кошторису | Відсутнє | - | -
|  | 2024-07-04 | Відділ ведення Державного реєстру виборців Коломийської міської ради (м. Коломия, пл. Привокзальна, 2) | Пандус зовнішній | Облаштування пандуса відповідно ДБН |  | Згідно договору 62,124 тис.грн | - | - | 2024-12-31
II. | Заклади соціального призначення
|  | 2018-05-17 | Управління праці та соціального захисту (просп. Вячеслава Чорновола, 55) | Пандус зовнішній | Дооблаштування поручнів, чітке маркування кольором відповідно ДБН | 2021-12-17 | Згідно проекту та кошторису | Відсутнє | - | -
|  | 2021-01-06 | Відділення соціальної реабілітації та денного догляду Єдиного ЦНРСП м. Коломиї (вул. Ярослава Пстрака, 2В) | 1.Пристосований вхід з поверхні землі; 2.Піднімальна платформа на 2 поверх; 3.Облаштовані санвузли для МГН. 4.Дверні прорізи без порогів; 5. Встановлення міні пандусів до дверних прорізів на 1 поверсі; 6. Встановлено зовнішній ліфт. | Встановлення зовнішнього ліфта для МГН | 2023-07-04 |  | 1500 тис. грн. (грантові кошти) на встановлення ліфта | 2023-09-01 | 31.10.2023, 08.06.2024 (відкриття ліфта)
|  | 2021-01-06 | Адміністративна будівля Єдиного ЦНРСП м. Коломиї (вул. Михайла Драгоманова, 3В) | 1. Пандус з поручнями; 2. Дверні прорізи без порогів; 3.Облаштовані санвузли для МГН. 4. Завіси на вхідних дверях однобічної сили | Облаштування укриття з пандусом для МГН | 2023-07-04 | 800 тис. грн. Розроблено проєкт ремонту адмінбудівлі. Ремонтні роботи фасаду в т.ч пандусу |  | 2023-09-01 | 2023-10-31
|  | 2023-07-04 | Приміщення комунальної власності Коломийської міської територіальної громади, шелтер для ВПО (вул. І.Франка, 18а) | 1. Пандус з поручнями 2. Дверні прорізи без порогів 3. Облаштовані санвузли відповідно для МГН 4. Відкидний пандус 5. Наявний сходовий гусеничний підйомник |  | 2023-07-04 |  |  | - | -
|  | 2023-07-04 | Приміщення комунальної власності Коломийської міської територіальної громади, шелтер для ВПО (вул. Гнатюка, 27) | 1. Пандус з поручнями 2. Дверні прорізи без порогів 3. Облаштовані санвузли відповідно для МГН 4. Завіси на вхідних дверях однобічної сили |  | 2023-07-04 |  | Міжнародна організація з міграції надала фінансову підтримку. | - | -
|  | 2024-07-05 | Приміщення комунальної власності Коломийської міської територіальної громади, шелтер для ВПО (вул. І. Франка, 18-А, Коломия) | 1. Пандус з поручнями 2. Дверні прорізи без порогів |  |  | Згідно проекту та кошторису |  | - | -
III. | Багатоповерхові житлові будинки, гуртожитки
|  | 2018-05-17 | Гуртожиток Коломийського політехнічного коледжу Національного університету «Львівська політехніка» | Засоби доступності – ВІДСУТНІ | Облаштування пандуса відповідно ДБН | 2020-04-01 | Згідно проекту та кошторису | Відсутнє | - | - | Роботи відсутні
|  | 2018-05-17 | Гуртожиток Індустріально-педагогічного технікуму Конотопського інституту Сумського державного Університету | Засоби доступності – ВІДСУТНІ | Облаштування пандуса відповідно ДБН | 2020-04-01 | Згідно проекту та кошторису | Відсутнє | - | - | Роботи відсутні
|  | 2021-01-06 | Багатоквартирний житловий будинок (вул. Миколи Леонтовича, 18) | Засоби доступності – ВІДСУТНІ | Облаштування пандуса відповідно ДБН | 2020 Управління комунального господарства | Згідно проекту та кошторису
|  | 2021-12-30 | Багатоквартирний житловий будинок (вул. Симона Петлюри, 74) | Пандус | Облаштування пандуса відповідно ДБН | 2021 Управління комунального господарства |  | 27.9
|  | 2021-12-30 | Багатоквартирний житловий будинок (вул. Гетьмана Івана Мазепи, 91) | Пандус |  | 2021 Управління комунального господарства |  | 27.9
|  | 2023-07-06 | Багатоквартирний житловий будинок (вул. Крип'якевича, 2А) | Пандус, відкидний пандус |  | 2023 Управління комунального господарства |  | 27,138 тис. грн
|  | 2023-07-06 | Житловий будинок (с. Саджавка) | Пандус |  | 2023 Управління комунального господарства |  | 12,791 тис. грн
IV. | Заклади освіти
|  | 2020-04-01 | Дитяча художня школа ім.Я.Пстрака (вул. Симона Петлюри, 34) | Засоби доступності – ВІДСУТНІ | Облаштування пандуса відповідно ДБН | 2020-06-03 | Згідно проекту та кошторису | Відсутнє |  |  | Роботи відсутні
|  | 2018-05-17 | Дитяча музична школа №1 ім.А.Кос-Анатольського (вул.Театральна, 48) | Внутрішній пандус, встановлена кнопка виклику при вході | Облаштування пандуса відповідно ДБН, Облаштування вбиральні для МГН відповідно ДБН | 2020-06-04 | Згідно проекту та кошторису | Відсутнє
|  | 2020-04-01 | Дитяча музична школа №2 ім.Г.Грабець (вул. Андрія Чайковського, 22) | Засоби доступності – ВІДСУТНІ | Облаштування пандуса відповідно ДБН | 2020-06-03 | Згідно проекту та кошторису | Відсутнє |  |  | Роботи відсутні
|  | 2020-04-01 | Коломийський ліцей №1 ім. В. Стефаника (вул. Адама Міцкевича, 3) | Зовнішній пандус |  | 18.02.2020 Відділ перспективного розвитку та капітального будівництва КМР | Згідно проекту та кошторису
|  | 2020-04-01 | Коломийський ліцей №4 ім. С. Лисенка (вул. Марії Заньковецької, 11) | Зовнішній пандус |  | 18.02.2020 Відділ перспективного розвитку та капітального будівництва КМР | Згідно проекту та кошторису
|  | 2021-07-06 | Коломийський ліцей №5 імені Т.Г.Шевченка (просп. Михайла Грушевського, 64) | Зовнішній пандус |  | 18.02.2020 Відділ перспективного розвитку та капітального будівництва КМР | Згідно проекту та кошторису |  |  |  | Роботи виконано
|  | 2020-04-01 | Коломийський ліцей №6 ім. Героя України Тараса Сенюка (вул. Миколи Леонтовича, 14) | Зовнішній пандус |  | 18.02.2020 Відділ перспективного розвитку та капітального будівництва КМР | Згідно проекту та кошторису
|  | 2020-04-01 | Коломийська гімназія №7 (вул. Карпатська, 74) | Зовнішній пандус |  | 18.02.2020 Відділ перспективного розвитку та капітального будівництва КМР
|  | 2021-12-30 | "Заклади освіти КУ " "Інклюзивно-ресурсний центр"" Коломийської міської ради Івано-Франківської області" (територія Коломийського ліцею ім. М.Грушевського (вул. Івана Франка,19)) | Дверні прорізи |  | 17.12.2021 КМР
V. | Заклади охорони здоров'я
|  | 2018-05-17 | Коломийська поліклініка (вул. Гетьмана Івана Мазепи, 134) | Пандус зовнішній, кнопка виклику | Зменшення відстані між поручнями, чітке маркування кольором відповідно ДБН | 31.03.2021 експерт з технічного обстеження будівель і споруд М.М. Маринич | Згідно наявного проекту, необхідне дообладнання | Відсутнє | - | -
|  | 2021-12-30 | Структурний підрозділ "Стаціонар" терапевтичний та хірургічний корпус (вул. Родини Крушельницьких 26) | Прилегла територія, двері , пандуси |  | 31.03.2021 експерт з технічного обстеження будівель і споруд М.М. Маринич
|  | 2021-12-30 | Клініко-діагностична лаболаторія (вул. Родини Крушельницьких , 28) | Прилегла територія, двері , пандуси |  | 31.03.2021 експерт з технічного обстеження будівель і споруд М.М. Маринич
|  | 2021-12-30 | Структурний підрозділ "Дитяча лікарня" та поліклініка (вул. Родини Крушельницьких 28) | Прилегла територія, двері , пандуси | Облаштування пандуса відповідно ДБН | 31.03.2021 експерт з технічного обстеження будівель і споруд М.М. Маринич |  | 49.9
|  | 2021-12-30 | Структурний підрозділ "Пологовий будинок" та гінекологія №1 (вул. Роксолани, 7) | Дверні прорізи |  | 31.03.2021 експерт з технічного обстеження будівель і споруд М.М. Маринич
|  | 2020-04-03 | Амбулаторія загальної практики – сімейної медицини № 1 (м. Коломия, вул. Вячеслава Чорновола, 32) Балансоутримувач: КНП КМР «КМЦ ПМСД» | Пандус, кнопка виклику, Забезпечення безбар’єрного доступу до кабінетів лікарського прийому. Санвузол для осіб з інвалідністю |  | 09.11. 2020р. ДП «Карпатський ЕТЦ» Держпраці
|  | 2020-04-03 | Амбулаторія загальної практики – сімейної медицини № 2 (м. Коломия, вул. Шевченка, 38) Балансоутримувач: КНП КМР «КМЦ ПМСД» |  | Пандус; Забезпечення безбар’єрного доступу до кабінетів лікарського прийому; Санвузол для осіб з інвалідністю | 09.11. 2020р. ДП «Карпатський ЕТЦ» Держпраці |  | Відсутнє | - | - | -
|  | 2021-07-06 | Амбулаторія загальної практики – сімейної медицини № 3 с. Раківчик (с. Раківчик, вул. Л. Українки, 42а) Балансоутримувач: КНП КМР «КМЦ ПМСД» |  | Пандус; Забезпечення безбар’єрного доступу до кабінетів лікарського прийому; Санвузол для осіб з інвалідністю | 21.02. 2021р. ДП «Карпатський ЕТЦ» Держпраці |  | Відсутнє
|  | 2020-04-03 | Амбулаторія загальної практики – сімейної медицини № 3 (м. Коломия, вул. Шевченка, 38) Балансоутримувач: КНП КМР «КМЦ ПМСД» |  | Пандус; Забезпечення безбар’єрного доступу до кабінетів лікарського прийому; Санвузол для осіб з інвалідністю | 21.02. 2021р. ДП «Карпатський ЕТЦ» Держпраці |  | Відсутнє | - | - | -
|  | 2020-04-03 | Амбулаторія загальної практики – сімейної медицини № 5 (м. Коломия, вул. Привокзальна, 13) Балансоутримувач: КНП КМР «КМЦ ПМСД» | Пандус, кнопка виклику, Забезпечення безбар’єрного доступу до кабінетів лікарського прийому. Санвузол для осіб з інвалідністю |  | 21.02. 2021р. ДП «Карпатський ЕТЦ» Держпраці |  |  | - | -
|  | 2020-04-03 | Амбулаторія загальної практики – сімейної медицини № 6 (м. Коломия, вул. Привокзальна, 13) Балансоутримувач: КНП КМР «КМЦ ПМСД» | Пандус, кнопка виклику, Забезпечення безбар’єрного доступу до кабінетів лікарського прийому. Санвузол для осіб з інвалідністю. |  | 21.02. 2021р. ДП «Карпатський ЕТЦ» Держпраці | - |  | -
|  | 2020-04-03 | Амбулаторія загальної практики – сімейної медицини № 7 (м. Коломия, вул. Леонтовича, 26А) Балансоутримувач: КНП КМР «КМЦ ПМСД» | Пандус, кнопка виклику, Забезпечення безбар’єрного доступу до кабінетів лікарського прийому. Санвузол для осіб з інвалідністю. |  | 21.02. 2021р. ДП «Карпатський ЕТЦ» Держпраці |  |  | - | - | -
|  | 2024-07-04 | Амбулаторія загальної практики-сімейної медицини № 2 (м. Коломия, вулиці Січових Стрільців, 23) | Забезпечення безбар’єрного доступу до кабінетів лікарського прийому | Зовнішній пандус |  |  | 120,102 тис. грн | - | 2022-09-13
|  | 2020-04-03 | Амбулаторія загальної практики – сімейної медицини № 4 с. Товмачик Коломийський р-н. (с. Товмачик, вул. Шкільна, 34А) Балансоутримувач: КНП КМР «КМЦ ПМСД» | Забезпечення безбар’єрного доступу до кабінетів лікарського прийому. | Пандус; Санвузол для осіб з інвалідністю | 21.02. 2021р. ДП «Карпатський ЕТЦ» Держпраці | 150 | Відсутнє | - | - | -
|  | 2020-04-03 | Амбулаторія загальної практики – сімейної медицини № 8 (с. Саджавка Надвірнянський р-н, вул. Українська, 68) | Пандус; Забезпечення безбар’єрного доступу до кабінетів лікарського прийому; Санвузол для осіб з інвалідністю |  | 21.02. 2021р. ДП «Карпатський ЕТЦ» Держпраці |  |  | - | - | -
|  | 2020-04-03 | Амбулаторія загальної практики – сімейної медицини № 9 с. Воскресинці Коломийський р-н, (с. Воскресинці, вул. Шевченка, 40А) Балансоутримувач: КНП КМР «КМЦ ПМСД» | Пандус; Забезпечення безбар’єрного доступу до кабінетів лікарського прийому; Санвузол для осіб з інвалідністю |  | 21.02. 2021р. ДП «Карпатський ЕТЦ» Держпраці |  |  | - | - | -
|  | 2020-04-03 | Фельдшерсько-акушерський пункт (с. Іванівці Коломийський р-н, вул. Центральна, 17) Балансоутримувач: КНП КМР «КМЦ ПМСД» | - | Реконструкція пандусу відповідно до стандартів ДБН; Забезпечення безбар’єрного доступу до кабінетів лікарського прийому; Санвузол для осіб з інвалідністю | 30.09. 2020р. КНП КМР «КМЦ ПМСД» | 80 | Відсутнє | - | - | -
|  | 2020-04-03 | Фельдшерсько-акушерський пункт (с. Шепарівці Коломийський р-н, вул. Шевченка, 108) Балансоутримувач: КНП КМР «КМЦ ПМСД» | - | Реконструкція пандусу відповідно до стандартів ДБН; Забезпечення безбар’єрного доступу до кабінетів лікарського прийому; Санвузол для осіб з інвалідністю | 30.09. 2020р. КНП КМР «КМЦ ПМСД» | 80 | Відсутнє | - | - | -
VI. | Заклади відпочинку та туризму
|  | 2018-05-17 | Готель "Писанка" (просп. Вячеслава Чорновола, 4Б) | Засоби доступності – ВІДСУТНІ | Облаштування пандуса відповідно ДБН | 2021-07-07 | Згідно проекту та кошторису | Відсутнє | - | - | Роботи відсутні
VII. | Фізкультурно-оздоровчі та спортивні заклади
|  | 2021-12-30 | Стадіон "Юність" (вул. Симона Петлюри, 11А) | Засоби доступності – ВІДСУТНІ | Облаштування пандуса відповідно ДБН, вбиральні для МГН | 17.12.2021 Відділ молоді та спорту міської ради
|  | 2021-12-30 | Гуртожиток для спортсменів (вул. Симона Петлюри, 17Б) | Засоби доступності – ВІДСУТНІ | Облаштування пандуса відповідно ДБН, вбиральні для МГН | 17.12.2021 Відділ молоді та спорту міської ради
|  | 2021-12-30 | Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа (бульв. Лесі Українки, 43) | Засоби доступності – ВІДСУТНІ | Облаштування пандуса відповідно ДБН, вбиральні для МГН | 17.12.2021 Відділ молоді та спорту міської ради
|  | 2021-12-30 | Фізкультурно-оздоровчий спортивний комплекс "Прикарпаття" (вул. Олекси Довбуша, 147А) | Засоби доступності – ВІДСУТНІ | Облаштування пандуса відповідно ДБН, вбиральні для МГН | 17.12.2021 Відділ молоді та спорту міської ради
VIII. | Культурно-видовищні заклади та заклади дозвілля
|  | 2020-04-01 | бібліотека №1 для дорослих (бульвар Л.Українки, 7) | Засоби доступності - ВІДСУТНІ | Облаштування пандуса відповідно ДБН, вбиральні для МГН | 2020-06-01 | Згідно проекту та кошторису | Відсутнє |  |  | Роботи відсутні
|  | 2020-04-01 | бібліотека №2 для дорослих (вул.Міцкевича, 69) | Засоби доступності – ВІДСУТНІ | Облаштування пандуса відповідно ДБН | 2020-06-01 | Згідно проекту та кошторису | Відсутнє |  |  | Роботи відсутні
|  | 2020-04-01 | бібліотека №1 для дітей - (вул.Кобринського, 10) Балансоутримувач – управління освіти міської ради | Засоби доступності – ВІДСУТНІ | Облаштування пандуса відповідно ДБН, вбиральні для МГН | 2020-06-02 | Згідно проекту та кошторису | Відсутнє |  |  | Роботи відсутні
|  | 2020-04-01 | бібліотека №2 для дітей ім.Т.Мельничука (вул. О.Кобилянської, 1) | Засоби доступності – ВІДСУТНІ | Облаштування пандуса відповідно ДБН, вбиральні для МГН | 2020-06-02 | Згідно проекту та кошторису | Відсутнє |  |  | Роботи відсутні
|  | 2020-04-01 | бібліотека для юнацтва (вул.Мазепи, 183) | Засоби доступності – ВІДСУТНІ | Облаштування пандуса відповідно ДБН, вбиральні для МГН | 2020-06-02 | Згідно проекту та кошторису | Відсутнє |  |  | Роботи відсутні
|  | 2020-04-01 | Музей історії міста Коломиї (вул.Шухевича, 80) | Кнопка виклику | Облаштування пандуса відповідно ДБН | 2021-07-06 | Згідно проекту та кошторису | Відсутнє
|  | 2018-05-17 | Міський палац культури “Народний Дім” (вул.Театральна, 27) | Пандус зовнішній з перилами, кнопка виклику. Вхідні дверні прорізи мають ширину більше 0,9м | Відсутнє чітке маркування кольором відповідно ДБН, облаштування вбиральні для МГН, зменшення висоти порогів у дверних прорізах | 2021-07-06 | Згідно наявного проекту, необхідне дообладнання | Відсутнє
|  | 2018-05-17 | Музей Коломийської книги (вул. Симона Петлюри, 1) | Засоби доступності – ВІДСУТНІ | Облаштування пандуса відповідно ДБН | 2021-07-06 | Згідно проекту та кошторису | Відсутнє |  |  | Роботи відсутні
|  | 2018-05-17 | Національний музей народного мистецтва Гуцульщини та Покуття імені Й. Кобринського (вул. Театральна, 25) | Кнопка виклику, виносний пандус | Облаштування пандуса відповідно ДБН | 2021-07-06 | Згідно проекту та кошторису | Відсутнє
|  | 2018-05-17 | Музей писанкового розпису (пр. Вячеслава Чорновола, 43Б) | Пандус зовнішній, кнопка виклику | Чітке маркування кольором відповідно ДБН | 2021-07-06 | Об'єкт "Великого будівництва" | -
|  | 2018-05-17 | Коломийський академічний обласний український драматичний театр імені Івана Озаркевича (пл. Вічевий Майдан, 7) | Кнопка виклику | Облаштування пандуса відповідно ДБН | 2021-07-06 | Згідно проекту та кошторису | Відсутнє | - | -
|  | 2019-05-14 | Народний дім і Бібліотека - (с.Воскресинці, вул. Шевченка, 40Б) | Засоби доступності – ВІДСУТНІ | Облаштування пандуса відповідно ДБН | 2020-06-05 | Згідно проекту та кошторису | Відсутнє |  |  | Роботи відсутні
|  | 2019-01-11 | Народний дім і Бібліотека - (с.Шепарівці, вул. Шевченка, 135) | Засоби доступності – ВІДСУТНІ | Облаштування пандуса відповідно ДБН | 2020-06-05 | Згідно проекту та кошторису | Відсутнє |  |  | Роботи відсутні
|  | 2019-08-01 | Будинок культури і Бібліотека - (с.Товмачик, вул.Шкільна, 34Б) | Пандус зовнішній, дверні прорізи | Зменшення безпечного нахилу, чітке маркування кольором відповідно ДБН | 2020-06-04 | Згідно наявного проекту, необхідне дообладнання | Відсутнє
|  | 2019-09-26 | Клуб і Бібліотека - (с.Іванівці, вул. Центральна, 8А) | Дверні прорізи | Облаштування пандуса відповідно ДБН | 2020-06-05 | Згідно проекту та кошторису | Відсутнє |  |  | Роботи відсутні
|  | 2019-01-10 | Будинок культури і Бібліотека - (с.Саджавка, вул. Українська, 68Б) | Засоби доступності - ВІДСУТНІ | Облаштування пандуса відповідно ДБН | 2020-06-05 | Згідно проекту та кошторису | Відсутнє |  |  | Роботи відсутні
|  | 2021-07-06 | Будинок культури і бібліотека (с.Раківчик, вул. Височана,1А) | Дверні прорізи | Облаштування пандуса відповідно ДБН | 2021-03-12 | Згідно проекту та кошторису | Відсутнє
|  | 2021-07-06 | Будинок культури і бібліотека с.Корнич, вул.Перемоги,24 | Дверні прорізи | Облаштування пандуса відповідно ДБН | 2021-03-12 | Згідно проекту та кошторису | Відсутнє
|  | 2021-07-06 | Народний дім с.Королівка, вул..Л.Українки,12а | Пандус | Облаштування пандуса відповідно ДБН | 2021-03-12 | Згідно проекту та кошторису | Відсутнє
|  | 2021-07-06 | Бібліотека с.Королівка вул.Л.Українки,8а | Засоби доступності - ВІДСУТНІ | Облаштування пандуса відповідно ДБН | 2021-03-12 | Згідно проекту та кошторису | Відсутнє
|  | 2021-07-06 | Клуб і бібліотека с.Грушів, вул..Т.Шевченка,63 | Засоби доступності - ВІДСУТНІ | Облаштування пандуса відповідно ДБН | 2021-03-12 | Згідно проекту та кошторису | Відсутнє
IX. | Підприємства торгівлі та громадського харчування
|  | 2018-05-17 | ОК "Театральний" (вул. Театральна, 4Б) | Засоби доступності - ВІДСУТНІ | Облаштування пандуса відповідно ДБН | 2020-04-01 | Згідно проекту та кошторису | Відсутнє | - | - | Роботи відсутні
|  | 2018-05-17 | Галицький дім (вул. Валова, 24) | Пандус зовнішній | Зменшення безпечного нахилу, встановлення поручнів, чітке маркування кольором відповідно ДБН | 2021-07-07 | Згідно наявного проекту, необхідне дообладнання | Відсутнє | - | - | -
X. | Підприємства побутового обслуговування
XI. | Науково-дослідні установи, проектні і громадські організації
XII. | Будинки, споруди та приміщення транспорту, призначені для безпосереднього обслуговування населення
|  | 2018-05-17 | Залізничний вокзал (пл. Привокзальна, 1) | Пандус зовнішній, кнопка виклику | Встановлення поручнів, чітке маркування кольором відповідно ДБН | 2021-07-06 | Згідно наявного проекту, необхідне дообладнання | Відсутнє | - | -
XIII. | Будинки, споруди та приміщення комунального господарства
|  | 2020-04-01 | УКГ (пл. Відродження,1) | Кнопка виклику | Облаштування пандуса відповідно ДБН | 2021-07-06 | Згідно проекту та кошторису | Відсутнє | - | - | Роботи відсутні
XIV. | Фінансові установи
|  | 2020-04-01 | ПРИВАТБАНК, ЗАТ КБ, ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ФІЛІЯ, КОЛОМИЙСЬКЕ ТВБВ (вул. Івана Франка, 3) | Пандус зовнішній, кнопка виклику | Зменшення безпечного нахилу, встановлення поручнів, чітке маркування кольором відповідно ДБН | 2021-07-06 | Згідно наявного проекту, необхідне дообладнання | Відсутнє | - | - | Роботи відсутні
|  | 2024-07-04 | Відділення Приватбанку (м. Коломия, вул. Тараса Шевченка, 23) | Похила підйомна платформа, кнопка виклику | Облаштування відповідно ДБН |  |  | Відсутнє | - | -
XV. | Засоби зв'язку
|  | 2018-05-17 | Укрпошта (просп. В'ячеслава Чорновола, 47) | Пандус зовнішній, кнопка виклику | Зменшення відстані між поручнями, чітке маркування кольором відповідно ДБН | 2021-07-06 | Згідно наявного проекту, необхідне дообладнання | Відсутнє | - | -
XVI. | Об'єкти вулично-дорожньої мережі
|  | 2020-06-25 | просп. Михайла Грушевського (біля ліцею №5) | Встановлення засобів мовного супроводу пішохідної фази світлофора | Підняті пішохідні переходи, вузьконапрямлене освітлення, тактильна плитка | Управління комунального господарства | Згідно проекту та кошторису | Відсутнє
|  | 2020-06-25 | Перехрестя вулиць Антона Чехова - Симона Петлюри | Встановлення засобів мовного супроводу пішохідної фази світлофора | Підняті пішохідні переходи, вузьконапрямлене освітлення, тактильна плитка | Управління комунального господарства | Згідно проекту та кошторису | Відсутнє
|  | 2020-06-25 | вул. Валова (тротуар від вул. Вячеслава Чорновола до вул. Опришка В. Драгирюка) | Встановлення пішохідного огородження | Підняті пішохідні переходи, вузьконапрямлене освітлення, тактильна плитка | Управління комунального господарства | Згідно проекту та кошторису | Відсутнє
|  | 2020-10-07 | Перехрестя вулиць Мазепи - Бандери | Встановлення засобів мовного супроводу пішохідної фази світлофора | Підняті пішохідні переходи, вузьконапрямлене освітлення, тактильна плитка | Управління комунального господарства
|  | 2020-10-07 | Перехрестя вулиць Мазепи - Богуна | Встановлення засобів мовного супроводу пішохідної фази світлофора | Підняті пішохідні переходи, вузьконапрямлене освітлення, тактильна плитка | Управління комунального господарства
|  | 2021-01-06 | Перехрестя вулиць Хмельницького - Петлюри | Встановлення засобів мовного супроводу пішохідної фази світлофора | Підняті пішохідні переходи, вузьконапрямлене освітлення, тактильна плитка | Управління комунального господарства
|  | 2021-12-30 | просп. Михайла Грушевського - вул. Тараса Шевченка - вул. Кринична |  | Встановлення засобів мовного супроводу пішохідної фази світлофора | Управління комунального господарства
|  | 2021-12-30 | перехрестя вул. Гетьмана Івана Мазепи - вул. Романа Шухевича |  | Встановлення засобів мовного супроводу пішохідної фази світлофора | Управління комунального господарства
|  | 2023-07-06 | вул. Валова, просп. М.Грушевського, вул. І.Франка, вул. С. Тарабалки | Напрямне огородження |  | Управління комунального господарства